## プロセス一覧
ステップID | プロセス階層 | ASPICE対応BP | アクティビティ名 | 目的 | 作業内容 | インプット成果物 | インプット提供元 | アウトプット成果物 | 粒度・完成度定義 | 先行／後続ステップ | 開始条件（Entry） | 完了条件（Exit／DoD） | 作業・検討の具体例 | AI仮説駆動適用 | 理由
PH1 | L1 | SYS.1前段 | ① 企画のブラッシュアップ | 企画オーナーが着想したサービス構想を、要求定義に耐える企画（提供価値・体験・連携範囲・事業性・スコープが根拠付きで固まった状態）に仕上げる | アクティビティ1〜6を実施し、意思決定会議で承認された企画書（確定版）を得る | 検討テーマ、上位方針（中期経営計画・コネクテッド戦略・商品企画方針）、現時点の企画構想、社内の既存検証結果（あれば）、市場・競合情報 | 経営企画・商品企画部門／自部門（企画構想）／先行開発・R&D部門／外部（調査会社・公開情報） | 企画書（改訂・承認版）、提供価値定義書、差別化整理書、体験シナリオ書・発動条件定義書、ドメイン連携方針書、事業性評価書、スコープ仕分け表 | 確定版：意思決定会議で承認済み | 先行：なし／後続：PH2（SYS1-07） | 検討テーマが上位方針と紐付き、企画オーナーとして検討着手が合意されている | 意思決定会議で企画書が承認され、要求定義フェーズの正式インプットとして配布されている | （配下アクティビティ参照）例：休憩提案サービスであれば、前提の明確化→価値の言語化→競合比較→発動条件の具体化→走行時間・疲労推定の連携要否→受容性・収支検証→初期／OTA／見送りの仕分け、の順で企画を絞り込む
SYS1-01 | L2 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 検討の起点となる企画構想・上位方針・既存情報・制約を1つの整理に集約し、何が決まっていて何が仮説かを明確にしたうえで検討計画を立てる | 作業a〜oを実施し、企画前提整理書（仮版）と検討WBSを作成して企画オーナーの確認を得る | 検討テーマ、上位方針資料、現時点の企画構想、社内の既存検証結果（あれば）、市場・競合情報、業務・運用の制約、対象車種計画、IVI技術制約 | 経営企画・商品企画部門／自部門（企画構想）／先行開発・R&D部門／運用部門／IVI開発部門／外部（公開情報） | 企画前提整理書（仮版：企画1枚サマリ／決定事項・仮説・未確定の切り分け／既存検証結果の仕分け／前提・制約／用語）、ステークホルダーマップ、検討WBS | 仮版：企画オーナー（部門長・企画責任者）確認済み | 先行：なし／後続：SYS1-02・SYS1-03・SYS1-05・SYS1-06 | 検討テーマが決まり、検討着手が合意されている | 企画前提整理書（仮版）が企画オーナーに確認され、未確定事項に担当と期限が付いている | （配下作業参照）上位方針との紐付け、企画構想の1枚化、決定事項と仮説の切り分け、既存R&D検証結果の有無確認と仕分け、対象車種・SOP前提の確認
SYS1-01-a | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 本企画が上位方針のどこに位置づくかを確認し、外せない制約を明らかにする | 中期経営計画・コネクテッド戦略・商品企画方針を確認し、本企画の位置づけ・期待される貢献・守るべき制約を書き出す | 中期経営計画、コネクテッドサービス戦略資料、商品企画方針、対象車種の商品コンセプト | 経営企画部門／商品企画部門 | 上位方針対応表（方針×本企画の位置づけ×期待貢献×制約） | 確定版：企画オーナー確認済み | 先行：なし／後続：SYS1-01-b・SYS1-01-c・SYS1-06-g | 検討テーマについて検討着手が合意されている | ①本企画が紐付く上位方針が特定されている②期待される貢献が記載されている③制約・NG事項が列挙されている | ①コネクテッドサービス戦略の重点領域（安全・安心の訴求、サブスク収益の拡大）のどれに紐付くかを特定し、貢献の形（加入率／ブランド訴求／安全指標）を書き出す②商品企画方針から対象車種のコンセプト（ファミリー向け、長距離利用が多い）を確認し、企画の方向性と矛盾しないかを見る③守るべき制約・NG事項（広告表示は行わない、追加課金は取らない等）を明文化し、以降の検討の枠にする
SYS1-01-b | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 頭の中にある企画構想を、他者が読んで議論できる1枚にする | 現時点の企画構想を、誰に・何を・なぜ・どう提供するかの型で1枚にまとめ、根拠の有無を注記する | 検討テーマ、上位方針対応表、着想のメモ・議論記録 | 自部門（企画構想） | 企画1枚サマリ（Who／What／Why／How×根拠の有無） | ラフ版：企画担当作成・企画オーナー未確認 | 先行：SYS1-01-a／後続：SYS1-01-c・SYS1-02-a | 上位方針との位置づけが確認されている | ①Who／What／Why／Howが1枚に収まっている②各項目に根拠の有無が注記されている③解釈が分かれる表現が印付けされている | ①「長距離運転する家族連れに、走行状況に応じた休憩提案をIVIで行い、疲労による事故リスクと同乗者のストレスを減らす」といった形で1文にまとめる②各項目に根拠（社内データ／他社事例／着想のみ）を注記し、根拠が「着想のみ」の項目を可視化する③「適切なタイミングで」「自然に」など解釈が分かれる表現に印を付け、後続で定義する対象にする
SYS1-01-c | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 決まっていることと仮説を切り分け、検証すべき対象を明確にする | 企画1枚サマリと上位方針対応表の各記述を、決定事項・仮説・未確定に分類し、仮説には検証方法の当たりを付ける | 企画1枚サマリ、上位方針対応表 | 自部門（企画構想）／企画オーナー | 決定事項・仮説・未確定の切り分け表（記述×分類×根拠×検証方針） | 仮版：企画オーナー確認前 | 先行：SYS1-01-a・SYS1-01-b／後続：SYS1-01-d・SYS1-01-o・SYS1-02-a・SYS1-06-a | 企画1枚サマリが作成されている | ①全記述が3分類のいずれかに分類されている②仮説に検証方針が付いている③決定事項には決定の出所が記載されている | ①「対象は自社コネクテッド対応車」は決定事項（商品企画方針が出所）、「長距離運転者は休憩提案を求めている」は仮説、と分類する②仮説には検証方法の当たり（インタビュー／定量調査／既存検証結果の参照）を付け、後続のアクティビティ2・6に引き渡す③分類に迷う記述（「疲労を検知できる」）は未確定とし、技術確認が必要な事項として記録する
SYS1-01-d | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 社内に使える既存の検証結果があるかを確認し、あるものだけ取り寄せる | 切り分け表の仮説・未確定事項に関係する既存の検証結果（先行開発・R&DのPoC、他車種の実績、社内実験）の有無を照会し、存在するものを取り寄せる | 決定事項・仮説・未確定の切り分け表、社内の技術開発テーマ一覧 | 先行開発・R&D部門／IVI開発部門／ADAS部門 | 既存検証結果の所在一覧（テーマ×実施部門×有無×入手可否×実施時期） | 確定版：照会結果として確定 | 先行：SYS1-01-c／後続：SYS1-01-e・SYS1-01-f | 仮説・未確定事項が特定されている | ①関係しそうなテーマについて有無が確認されている②存在するものは入手可否と実施時期が記録されている③存在しない場合は「なし」と明記されている | ①「ドライバーの疲労推定」「休憩提案の受容性」に関する先行開発・R&Dの検証実績を各部門に照会する②存在する場合は報告書を取り寄せ、実施時期・実施条件（被験者数、走行環境、対象車両）を記録する③検証結果が存在しない場合は「なし」と明記し、当該仮説はアクティビティ2・6で新規に検証する対象として引き渡す
SYS1-01-e | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 既存の検証結果を鵜呑みにせず、どこまで言えるかに仕分ける（結果が存在する場合のみ） | 入手した検証結果を、実証済み／条件付き成立／感想レベル／未検証に仕分け、出所・実施条件・一般化の可否を明記する | 既存検証結果の所在一覧、入手した検証報告書・ローデータ | 先行開発・R&D部門／自部門（仕分け） | 既存検証結果の仕分け表（項目×結果×判定×実施条件×一般化の可否） | ラフ版：自部門で仕分け・実施部門未確認 | 先行：SYS1-01-d／後続：SYS1-01-o・SYS1-02-b・SYS1-06-a | 検証結果が入手できている（存在しない場合は本作業をスキップし、当該事項を仮説として扱う） | ①各項目が4分類に仕分けられている②実施条件と一般化の可否が明記されている③追加検証が必要な事項が特定されている | ①「疲労推定の精度は一定条件下で成立」を条件付き成立とし、条件（昼間・高速道路・特定の車両構成）を明記する②被験者が社員数名の評価は感想レベルとし、一般ユーザーへの一般化はできない旨を明記する③検証されていないが企画上重要な事項（誤検知時の反応、提案頻度への耐性、同乗者がいる場合の反応）を追加検証必要事項として抽出する
SYS1-01-f | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 類似の先行事例と過去に見送られた企画を確認し、同じ失敗を繰り返さない | 自社の他車種・他サービスにおける類似機能の実績と、過去に検討して見送られた類似企画の理由を確認する | 既存検証結果の所在一覧、過去の企画資料、既存機能の実績データ | 商品企画部門／IVI開発部門／自部門（過去資料） | 類似事例・見送り理由一覧（事例×内容×結果×本企画への示唆） | 仮版：企画オーナー確認前 | 先行：SYS1-01-d／後続：SYS1-01-o・SYS1-03-a | 既存検証結果の照会が完了している | ①類似機能の実績が確認されている②過去の見送り理由が確認されている③本企画への示唆が記載されている | ①自社の既存の休憩警告機能・ドライバーモニターの搭載実績と、実際の発動頻度・ユーザーからの声を確認する②過去に類似企画が見送られていれば理由（費用対効果、責任問題、技術的成立性）を確認し、その理由が現在も残るかを判断する③示唆として「見送り理由が解消されていない場合は同じ結論になる」点を明記し、検証すべき論点にする
SYS1-01-g | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 市場・競合の状況を一次把握し、企画の前提が現状と合っているかを確かめる | 市場動向・競合の搭載状況・ユーザーの声を一次情報として把握し、企画の前提と食い違う点を洗い出す | 市場調査報告書（既存のもの）、公開情報（各社サービスサイト・取扱説明書）、企画1枚サマリ | 外部（公開情報・既存調査報告書） | 市場・競合一次把握メモ（把握事項×示唆×企画前提との差異） | ラフ版：一次情報のみ・詳細調査はSYS1-03 | 先行：SYS1-01-b／後続：SYS1-01-o・SYS1-03-a | 企画1枚サマリが作成されている | ①市場動向と競合の搭載状況が把握されている②企画前提と食い違う点が洗い出されている③詳細調査に回す事項が明記されている | ①競合他社が提案系機能を搭載しているか、搭載していれば発動条件と通知方法の概要を公開情報から把握する②「この機能はどこもやっていない」という企画前提が事実かを確認し、既に一般的であれば前提を修正する③詳細な比較・ベンチマークはアクティビティ3で行うこととし、ここでは方向性の確認に留める
SYS1-01-h | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 運用側の必須条件と制約を早い段階で把握する | サービス提供に伴う運用業務（データ更新、問い合わせ対応、監視）の必須条件と制約を運用部門に確認する | 企画1枚サマリ、既存サービスの運用ルール | 運用部門／カスタマーサポート部門 | 業務・運用要件メモ（業務×必須条件×制約×懸念） | 仮版：運用部門確認済み | 先行：SYS1-01-b／後続：SYS1-01-i・SYS1-07-d | 企画1枚サマリが作成されている | ①関連する運用業務が列挙されている②必須条件と制約が記録されている③運用部門の懸念が記録されている | ①休憩施設情報の更新（頻度、責任部門、費用）について既存サービスの運用実態を確認する②提案が原因の問い合わせが発生した場合の対応窓口と、既存の対応体制で吸収できるかを確認する③運用部門から「人手が増えるなら受けられない」等の制約が出れば、企画の前提条件として記録する
SYS1-01-i | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | システムで実現する範囲と運用で対応する範囲を一次的に切り分ける | 業務・運用要件を、システム機能で実現する事項と運用ルール・人手で対応する事項に一次仕分けし、判断が必要な事項を残す | 業務・運用要件メモ、企画1枚サマリ | 自部門（仕分け）／運用部門 | システム化・運用切り分け表（要件×システム／運用／未定×理由） | ラフ版：自部門で仕分け・関係部門未確認 | 先行：SYS1-01-h／後続：SYS1-01-o・SYS1-07-d | 業務・運用要件が把握できている | ①各要件がシステム／運用／未定に仕分けられている②未定の理由が記載されている③運用対応とした事項に必要なシステム支援が記録されている | ①施設情報の誤りの検知は運用（週次確認）、修正内容の反映はシステム（管理機能）と切り分ける②切り分けが判断できない要件は未定とし、理由（コストと効果の比較が必要）を記載してアクティビティ7の論点候補にする③運用対応とした事項でも、運用を成り立たせるために必要なシステム支援（レポート出力、修正反映）を記録する
SYS1-01-j | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 対象車種・市場・グレードとスケジュールの前提を確定させる | 対象車種・仕向け地・グレード・SOP・IVI仕様凍結時期・搭載条件（DCM・ナビ）の前提を確認し、企画の検討期限を明らかにする | 対象車種の商品計画、車種別装備計画、開発日程表 | 商品企画部門／IVI開発部門 | 対象前提表（車種×仕向け地×グレード×SOP×仕様凍結日×搭載条件） | 確定版：商品企画・IVI開発部門確認済み | 先行：SYS1-01-a／後続：SYS1-01-n・SYS1-05-m・SYS1-06-h・SYS1-07-h | 対象車種の商品計画が参照できる | ①対象車種・仕向け地・グレードが特定されている②SOPと仕様凍結日が記録されている③搭載条件（通信・ナビ）が確認されている | ①対象を「2027年SOPの◯◯セグメント、国内向け、上位グレード」のように特定し、下位グレードの扱い（非搭載か簡易版か）を確認する②IVIの仕様凍結日を確認し、そこから逆算した検討期限を把握する③DCM（通信機）と純正ナビの搭載条件を確認し、非搭載車での提供可否を前提として記録する
SYS1-01-k | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | IVIで実現可能な範囲と技術的制約を把握し、絵に描いた餅を避ける | 対象IVIプラットフォームの画面仕様・通知手段・車両信号取得・OTA更新・処理能力の制約をIVI開発部門に確認する | 対象前提表、IVIプラットフォーム仕様、既存の車両信号取得インターフェース仕様 | IVI開発部門 | IVI技術制約一覧（項目×制約内容×確認元×影響） | 確定版：IVI開発部門確認済み | 先行：SYS1-01-j／後続：SYS1-01-o・SYS1-03-l・SYS1-04-k・SYS1-05-e | IVI開発部門への確認依頼が受理されている | ①画面・通知・信号取得・OTAの各制約が記録されている②確認元（担当者・資料）が記録されている③企画に影響する制約が特定されている | ①使用できる通知手段（バナー、ポップアップ、音声、メーター連携）と、走行中の表示制限を確認する②車両信号取得APIで取得可能な信号一覧を確認し、疲労推定など想定するデータが含まれるかを見る③OTAで更新できる範囲（アプリ層のみか、判定ロジックを含むか）を確認し、リリース後の変更余地を把握する
SYS1-01-l | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 誰に何を確認し、誰が何を決めるのかを最初に決めておく | 関係部門・関係者を洗い出し、役割（情報提供／技術判断／レビュー／決定）と窓口・決定権限を整理する | 企画1枚サマリ、IVI技術制約一覧、業務・運用要件メモ、社内組織情報 | 自部門（整理）／企画オーナー | ステークホルダーマップ（部門×役割×窓口×決定権限×関与時期） | 仮版：企画オーナー確認済み | 先行：SYS1-01-h・SYS1-01-k／後続：SYS1-01-n・SYS1-05-b・SYS1-05-l・SYS1-07-b・SYS1-07-k | 関係しそうな部門が把握できている | ①関係部門が漏れなく列挙されている②役割と決定権限が明記されている③関与が必要になる時期が記載されている | ①IVI開発・ADAS・車両制御・クラウド・法務・品証・運用・デザイン・商品企画を列挙し、それぞれの役割を割り当てる②「疲労推定データの提供可否を決めるのはADAS部門の誰か」を特定し、決定権限のある人物まで確認する③関与時期（連携検討時、要求定義時）を記載し、早期に巻き込むべき部門を明確にする
SYS1-01-m | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 部門間で意味が異なる語を定義し、以降の議論の食い違いを防ぐ | 企画で使う主要な用語を定義し、部門ごとに解釈が異なる語を特定して定義を1つに揃える | 企画1枚サマリ、IVI技術制約一覧、既存機能の仕様書 | 自部門（整理）／IVI開発部門／ADAS部門 | 用語集（用語×定義×注意点×部門間の解釈差） | 仮版：関係部門確認前 | 先行：SYS1-01-b・SYS1-01-k／後続：SYS1-01-o・SYS2-16-d | 企画1枚サマリとIVI技術制約一覧が揃っている | ①主要用語が定義されている②解釈が分かれる語が特定されている③既存機能との呼称の違いが整理されている | ①「休憩提案」「疲労」「長時間運転」「走行中」の定義を明記し、走行中は車速◯km/h以上かシフト位置かを暫定的に決める②「提案」と「警告」の違い（応答を求めるか、注意喚起か）を定義し、既存のメーター警告との呼称の重複を整理する③部門ごとに異なる呼称（ADAS部門の「ドライバー状態」とIVI側の「疲労度」）を対応表にする
SYS1-01-n | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 検討の段取りと意思決定の節目を決め、期限から逆算した計画にする | 検討タスク・担当・期限・意思決定マイルストーンを設定し、仕様凍結・SOPから逆算した検討WBSを作成する | 対象前提表、ステークホルダーマップ、決定事項・仮説・未確定の切り分け表 | 自部門（計画）／企画オーナー | 検討WBS（タスク×担当×期限×成果物）、意思決定マイルストーン一覧 | 仮版：企画オーナー承認済み | 先行：SYS1-01-j・SYS1-01-l／後続：SYS1-01-o・SYS1-06-b・SYS1-07-h | 対象前提表とステークホルダーマップが揃っている | ①検討タスクと担当・期限が設定されている②意思決定マイルストーンが設定されている③リードタイムの長い作業が前倒しされている | ①アクティビティ2〜6のタスクを並べ、仕様凍結日から逆算して意思決定会議の開催時期を置く②リードタイムが長い作業（ユーザーインタビュー、定量調査、他部門へのデータ提供可否照会）を早期に着手する計画にする③各マイルストーンで何を決めるか（発動条件の採用案、連携範囲、スコープ）を明記する
SYS1-01-o | L3 | SYS.1前段（BP1準備） | 企画の起点整理・前提理解 | 前提・制約・仮説を1つの文書に集約し、以降の検討の土台にする | 作業a〜nの結果を企画前提整理書（仮版）に統合し、未確定事項に担当と期限を付けて企画オーナーの確認を得る | 上位方針対応表、企画1枚サマリ、切り分け表、既存検証結果の仕分け表、類似事例・見送り理由一覧、市場・競合一次把握メモ、システム化・運用切り分け表、IVI技術制約一覧、用語集、検討WBS | 自部門（統合）／企画オーナー（確認） | 企画前提整理書（仮版）、未確定事項リスト（事項×担当×期限） | 仮版：企画オーナー確認済み | 先行：SYS1-01-c・SYS1-01-e・SYS1-01-f・SYS1-01-g・SYS1-01-i・SYS1-01-k・SYS1-01-m・SYS1-01-n／後続：SYS1-02-a・SYS1-03-a・SYS1-05-a・SYS1-06-a | 作業a〜nの成果物が揃っている | ①前提・制約・仮説・未確定が1文書に集約されている②未確定事項に担当と期限が付いている③企画オーナーの確認が完了している | ①「決まっていること」「仮説」「未確定」を章立てで分け、それぞれの出所を明記する②未確定事項（疲労推定データの提供可否、下位グレードでの提供有無）に担当部門と回答期限を設定する③企画オーナーと読み合わせ、認識が違う箇所（想定していた対象車種の範囲）を修正して版を確定する
SYS1-02 | L2 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 誰の・どんな不便を・どう解消するかを根拠付きで言語化し、刺さる文脈と制約を明確にする | 作業a〜rを実施し、提供価値定義書（仮版）を作成して企画オーナーと合意する | 企画前提整理書、企画1枚サマリ、既存検証結果の仕分け表、調査ファクト含意表、ヒアリング議事録 | 自部門（前工程成果物）／外部（調査会社） | 提供価値定義書（仮版：価値ステートメント／ペルソナシート／利用文脈マトリクス／JTBD／インタビュー結果） | 仮版：企画オーナーレビュー済み・意思決定会議未承認 | 先行：SYS1-01／後続：SYS1-03・SYS1-04 | 企画前提整理書（仮版）が配布されている | 提供価値定義書（仮版）が企画オーナーに確認され、各項目にIDが付与されている | （配下作業参照）困りごとの具体化、価値ステートメントの型での記述、文脈マトリクスによる刺さる場面の特定、インタビューでの許容頻度の探索
SYS1-02-a | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 抽象的な企画の狙いを、具体的な困りごととして言語化する | 企画書の狙いを「誰が・どんな場面で・どの程度困っているか」の具体的な困りごとに書き換え、頻度・深刻度・現状の対処を整理する | 企画1枚サマリ、ヒアリング議事録、企画前提整理書 | 自部門（前工程成果物） | 困りごと一覧（困りごと×場面×頻度×深刻度×現状の対処×根拠有無） | ラフ版：企画オーナー作成・関係部門未確認 | 先行：SYS1-01-o／後続：SYS1-02-b | 企画前提整理書（仮版）と用語集（ラフ版）が参照できる | ①困りごとが3〜5件、具体的な場面付きで記述されている②各困りごとに頻度・深刻度・現状の対処が記載されている③根拠の有無が明記されている | ①「ドライバーの疲労による事故リスク低減」を「長距離運転で休憩のタイミングを自分で決められず、疲れに気づいたときには休憩施設を通り過ぎている」等の困りごとに書き換える②困りごとが発生する場面（高速道路の連続走行、帰省時の渋滞、深夜の運転、子供が寝ていて止まりづらい）を列挙する③各困りごとについて現状どう対処しているか（同乗者の声かけ、なんとなく次のSAで止まる）を書き、対処が機能している度合いを評価する | ◯
SYS1-02-b | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 困りごとの実在性を第三者データで裏付け、仮説と事実を区別する | VOC・コールセンター記録・アプリレビュー・公開統計・PoC結果から困りごとを裏付けるデータを収集し、裏付けの有無で仕分ける | 困りごと一覧、VOC・コールセンター記録、アプリレビュー、公開統計、既存検証結果の仕分け表、調査ファクト含意表 | 自部門（社内データ）／外部（公開統計） | 困りごと裏付け表（困りごと×根拠データ×出典×裏付け強度） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-02-a・SYS1-01-e・h／後続：SYS1-02-c・SYS1-02-m | 困りごと一覧が作成済みで社内データへのアクセス許可がある | ①各困りごとに裏付けデータの有無と強度が付与されている②裏付けのない困りごとが仮説に格下げされ検証項目に回されている | ①コールセンター問い合わせ、アプリレビュー、SNS投稿から「休憩」「疲れ」「長距離」に関する声を抽出し、困りごとの実在性を確認する②JAF・警察庁等の公開統計（居眠り・漫然運転が事故原因に占める割合）を確認し、社会課題としての裏付けを取る③裏付けが取れない困りごと（例：「同乗者に気を遣って休憩を言い出せない」）は仮説に格下げしインタビューの確認項目に回す
SYS1-02-c | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 提供価値を1文の型で表現し、関係者が同じ価値を語れる状態にする | 「〈ペルソナ〉が〈文脈〉で〈困りごと〉を抱えたとき、〈サービス〉は〈代替手段〉と違って〈差別化〉により〈便益〉を提供する」の型で価値ステートメントを複数案作成し、読み合わせで1案に絞る | 困りごと一覧、困りごと裏付け表、企画1枚サマリ | 自部門（前工程成果物） | 価値ステートメント（採用1案＋代替案、語の定義） | ラフ版：読み合わせ前／仮版：企画オーナーと読み合わせ済み | 先行：SYS1-02-b／後続：SYS1-02-d・SYS1-02-e | 困りごと裏付け表で主要な困りごとが特定されている | ①型に沿ったステートメントが3〜5案作成されている②読み合わせで1案が採用され、採用理由が記録されている③抽象的な語が具体化されている | ①型に沿って3〜5案作成し、企画オーナーと読み合わせて違和感のある語（例：「安心」が抽象的すぎる、「最適な」の根拠がない）を具体化する②最も納得感のある1案をプライマリとし、残りの案に含まれる便益は機能候補のヒントとして保持する③ステートメントを社内の非関係者数名に見せ、一般ユーザーが読んでも理解できる表現かを試す
SYS1-02-d | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 価値の種類を分解し、対価の対象になり得る価値と伝え方が重要な価値を区別する | 提供価値を機能価値・情緒価値・経済価値に分解し、ユーザーの自覚度と対価の対象になり得るかを評価する | 価値ステートメント、困りごと一覧 | 自部門（前工程成果物） | 価値分解表（価値種別×内容×自覚度×対価対象可否×体験設計への申し送り） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-02-c／後続：SYS1-02-i・SYS1-06-a | 価値ステートメントが仮版になっている | ①3種別全てに価値が記述されている（該当なしは明記）②各価値に自覚度と対価対象可否が付与されている③体験設計への申し送りが記載されている | ①機能価値（適切なタイミングで休憩場所を案内）、情緒価値（家族を乗せた運転の安心感、疲れを認めるきっかけ）、経済価値（事故・時間ロスの回避）に分けて記述する②各価値について「ユーザーが自覚しているか」「月額課金の対象になり得るか」を評価し、情緒価値中心なら単体課金は難しい可能性を事業性検討へ申し送る③情緒価値が中心であれば、提案文言のトーン（命令調でなく寄り添う表現）が価値を左右する点を体験設計への申し送りにする
SYS1-02-e | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 現状ユーザーが使っている代替手段を洗い出し、比較優位の仮説を立てる | 代替手段（スマホアプリ、既存車載機能、同乗者、自身の感覚）を列挙し、IVIで出す優位性・劣位性の仮説を表にする | 価値ステートメント、困りごと一覧、IVI技術制約一覧 | 自部門（前工程成果物） | 代替手段比較仮説表（代替手段×優位性仮説×劣位性仮説×検証要否） | ラフ版：仮説段階・競合調査（SYS1-03）で検証 | 先行：SYS1-02-c／後続：SYS1-03-a・SYS1-03-l | 価値ステートメントが仮版になっている | ①代替手段が5件以上列挙されている②各代替手段に優位・劣位の仮説が記載されている③優位性が言語化できない価値要素が企画から外す候補として記録されている | ①代替手段（スマホアプリの休憩通知、既存の運転時間警告、同乗者の声かけ、自身の感覚、SA/PAの案内標識）を列挙する②各代替手段に対しIVIで出す優位性（大画面、周辺SA/PA情報との連動、車両状態に基づく精度、操作不要）と劣位性（スマホより施設情報の更新が遅い、純正ナビ利用時に限る）を表にする③優位性が言語化できない価値要素（例：単なる時間経過の通知）は企画から外す候補として記録する
SYS1-02-f | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 価値が最も刺さる対象をプライマリペルソナとして特定し、対象外も明確にする | 顧客セグメントデータからプライマリ／セカンダリペルソナを設定し、属性・車両利用・IT習熟度・運転態度を記したペルソナシートを作成する | 顧客セグメントデータ、市場・競合調査報告書、困りごと裏付け表 | 自部門（社内データ）／外部（調査会社） | ペルソナシート（プライマリ1・セカンダリ2〜3・対象外セグメント） | ラフ版：企画オーナー作成・インタビュー後に更新 | 先行：SYS1-02-b／後続：SYS1-02-g・SYS1-02-n | 顧客セグメントデータまたは調査報告書のセグメント情報が参照できる | ①プライマリペルソナが1つ設定されている②セカンダリが2〜3設定され、対象外セグメントが明記されている③各ペルソナに属性・車両利用・IT習熟度・運転態度が記載されている | ①既存の顧客セグメントデータから、休憩提案が刺さりそうなセグメント（月1回以上の長距離運転、子供同乗が多い）を抽出しプライマリに設定する②セカンダリ（営業車ドライバー、高齢ドライバー、免許取得直後の若年層）を2〜3種設定し、「近距離利用のみで対象外」とするセグメントも明記する③各ペルソナに「提案に対して取りそうな反応」（素直に従う／うるさがる／同乗者に判断を委ねる）を仮説として記載する
SYS1-02-g | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | ペルソナごとの利用実態を把握し、機能が発動する機会の規模感を掴む | ペルソナ別に利用頻度・走行距離・時間帯・同乗者・目的地傾向を整理し、走行ログがあれば長時間走行の発生頻度を算出する | ペルソナシート、コネクテッド走行ログ（あれば）、市場・競合調査報告書 | 自部門（社内データ）／外部（調査会社） | 利用実態表（ペルソナ×頻度×距離×時間帯×同乗者×目的）、発動機会試算（長時間走行の発生率） | ラフ版：データ有無で精度が異なるため出典を明記 | 先行：SYS1-02-f／後続：SYS1-02-h・SYS1-06-h | ペルソナシートが作成済み | ①ペルソナ別の利用実態が表になっている②発動機会の規模感（例：月あたりの90分以上連続走行回数）が試算されている③データがなく仮置きした項目が調査項目として記録されている | ①コネクテッド走行ログから90分以上の連続走行が全トリップに占める割合と、ユーザー1人あたりの月間発生回数を算出し、発動機会の規模感を把握する②ログがない場合は調査報告書の「年間の長距離運転回数」等から代替推計し、精度が低い旨を注記する③同乗者有無や時間帯はログから取れないことが多いため、アンケートで補う項目として記録する
SYS1-02-h | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 機能が発動し得る文脈を網羅的に整理し、検討範囲を絞る | 車両状態×同乗者×利用目的の利用文脈マトリクスを作成し、各セルに発動の可能性と操作者を記入する | ペルソナシート、利用実態表、用語集（運転中・停車中の定義） | 自部門（前工程成果物） | 利用文脈マトリクス（車両状態×同乗者×目的×発動可否×操作者） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-02-g／後続：SYS1-02-i・SYS1-02-j・SYS1-04-a | 利用実態表が作成済みで運転中・停車中の定義が仮置きされている | ①マトリクスの全セルに発動可否が記入されている②発動が想定されないセルが明示されている③操作者（運転者／同乗者）が記入されている | ①縦軸に車両状態（運転中／停車中／駐車中）、横軸に同乗者（単独／家族／同僚・顧客）、奥行きに目的（通勤／レジャー／業務）を置いたマトリクスを作る②各セルに「機能が発動し得るか」「発動した場合に誰が操作するか」を記入し、駐車中の休憩提案など発動が想定されないセルを明示して検討範囲を絞る③同僚・顧客同乗時に疲労推定を表示することの気まずさなど、セル固有の注意点をメモする
SYS1-02-i | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | どの文脈で価値が最も強いかを評価し、初期リリースの主戦場を仮決めする | 各文脈セルの提供価値の強さを根拠付きで3段階評価し、「強」の文脈を初期リリースの主戦場として仮置きする | 利用文脈マトリクス、価値分解表、困りごと裏付け表 | 自部門（前工程成果物） | 文脈別価値評価（セル×強弱×根拠）、主戦場文脈の仮決め | ラフ版：インタビュー結果で更新 | 先行：SYS1-02-h・SYS1-02-d／後続：SYS1-02-n・SYS1-04-a | 利用文脈マトリクスが作成済み | ①全セルに強弱評価と根拠が付与されている②主戦場文脈が1〜2つ仮決めされている | ①各文脈セルに対して価値の強さを3段階で評価する（例：家族同乗のレジャー長距離＝強、単独の通勤＝弱、業務の長距離＝中）②評価根拠（PoC発話、調査データ、ヒアリングでの担当者の見立て）を併記し、根拠が担当者の見立てのみのセルはインタビューで確認する③「強」の文脈を初期リリースの主戦場として仮置きし、「弱」の文脈で発動させるかどうかを論点として残す
SYS1-02-j | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 文脈ごとに体験設計上の制約を把握し、後続のシナリオ設計に申し送る | 各文脈で生じる制約（運転中の操作制限、同乗者の存在、業務ルール）を整理し、体験設計への申し送り事項にする | 利用文脈マトリクス、IVI技術制約一覧、HMIガイドライン | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 文脈別制約表（セル×制約×申し送り先） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-02-h／後続：SYS1-04-l・SYS1-04-m | 利用文脈マトリクスとIVI技術制約一覧が作成済み | ①主要セルに制約が記載されている②申し送り先（体験設計／連携検討／事業性）が付与されている | ①運転中は視線移動・操作が制限されるため、提案の情報量を絞る必要があることを制約として記録する②同乗者がいる場合は同乗者が操作を代行できる可能性と、逆にプライバシー（疲労推定の表示）への配慮の両面を記録する③業務利用では会社の運行管理ルール（休憩義務の記録）との関係を制約に含め、B2B展開の可能性は事業性検討に申し送る
SYS1-02-k | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | ユーザーが本当に成し遂げたいことを整理し、機能アイデアの取捨選択の軸を持つ | 機能的・感情的・社会的ジョブを書き出し、サービスの貢献を記述して、ジョブから外れる機能アイデアの優先度を下げる | 価値ステートメント、困りごと一覧、ヒアリング議事録 | 自部門（前工程成果物） | JTBD整理表（ジョブ種別×内容×サービスの貢献×関連機能候補） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-02-c／後続：SYS1-02-l・SYS1-06-m | 価値ステートメントが仮版になっている | ①3種別のジョブが記述されている②各ジョブへのサービスの貢献が記述されている③ジョブから外れる機能候補が優先度低として記録されている | ①機能的ジョブ（安全に目的地に着く）、感情的ジョブ（疲れを認めるきっかけが欲しい、家族を守っている実感）、社会的ジョブ（家族から良いドライバーと思われたい）を書き出す②各ジョブに対してサービスがどう貢献するかを1文で記述する③ジョブから外れる機能アイデア（例：休憩先のクーポン配信）は優先度を下げ、事業性検討で収益手段として別途評価する
SYS1-02-l | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 利用の開始・継続・離脱の要因を仮説化し、離脱要因を体験設計の要求に結びつける | 使い始める／使い続ける／やめる理由の仮説を各5件以上列挙し、体験設計への申し送りにする | JTBD整理表、困りごと一覧、既存サービスの解約理由データ（あれば） | 自部門（前工程成果物） | 利用動機・離脱要因仮説表（区分×理由×根拠×申し送り） | ラフ版：インタビューで検証 | 先行：SYS1-02-k／後続：SYS1-02-n・SYS1-04-f・SYS1-06-f | JTBD整理表が作成済み | ①3区分それぞれに5件以上の仮説が列挙されている②離脱要因に対応する体験設計の要求候補が記載されている | ①使い始める理由（初期設定でON、家族の勧め、ディーラーの説明）、使い続ける理由（提案が的確、休憩先が便利）、やめる理由（うっとうしい、誤検知、地図が隠れる、意味を感じない）を各5件以上列挙する②やめる理由が体験設計の要求（頻度制御、非表示設定、地図を隠さない配置）に直結するため、後続活動への申し送りとして整理する③既存コネクテッドサービスの解約理由データがあれば参照し、共通する離脱パターンを抽出する
SYS1-02-m | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 企画の価値を否定し得る反証仮説を先に挙げ、検証で潰すべき論点を特定する | 反証仮説を列挙し、正しかった場合の影響を評価して検証優先度を付ける | 価値ステートメント、困りごと裏付け表、代替手段比較仮説表 | 自部門（前工程成果物） | 反証仮説リスト（仮説×正しかった場合の影響×検証方法×優先度） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-02-b・SYS1-02-e／後続：SYS1-02-n・SYS1-06-a | 困りごと裏付け表と代替手段比較仮説表が作成済み | ①反証仮説が5件以上列挙されている②影響評価と検証優先度が付与されている | ①「ユーザーは休憩タイミングを自分で判断できており提案は不要」「スマホの通知で十分」「同乗者がいれば不要」「提案されても実際には止まらない」等の反証仮説を列挙する②各反証仮説が正しかった場合の企画への影響（価値消失／特定文脈のみ有効／価値の伝え方の問題）を評価する③影響が大きい反証仮説をインタビュー・アンケートの必須確認項目に指定する
SYS1-02-n | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 提供価値と反証仮説を一次情報で検証するためのインタビューを設計する | 対象条件・リクルート方法・質問項目・コンセプト提示の順序を設計したインタビュー計画書を作成する | ペルソナシート、文脈別価値評価、反証仮説リスト、利用動機・離脱要因仮説表 | 自部門（前工程成果物） | インタビュー計画書（対象・人数・リクルート・質問票・コンセプトシート・スケジュール） | 確定版：企画オーナー確認済み | 先行：SYS1-02-f・i・l・m／後続：SYS1-02-o | ペルソナシートと反証仮説リストが作成済み・調査予算が確保されている | ①対象条件と人数（10名程度）が確定している②質問票に反証仮説の確認項目が含まれている③リクルートが手配済みである | ①対象条件（プライマリペルソナ該当者8名、セカンダリ2〜3名）とリクルート方法（モニターパネル、ディーラー協力）を決める②質問項目に「最近の長距離運転の経験」「休憩の決め方」「運転中に休憩を促されたら鬱陶しいか」「許容できる頻度」を入れ、許容頻度の閾値を探る設計にする③コンセプトシート（サービス概要1枚）の提示前後で反応を比較できる質問順序にする
SYS1-02-o | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | ユーザーの生の反応と言い回しを記録し、分析の一次情報を得る | 計画に沿ってインタビューを実施し、発話を逐語記録した上で「鬱陶しい」等の反応が出た文脈と想定外の要望を記録する | インタビュー計画書、コンセプトシート | 自部門（実施）／外部（リクルート会社） | インタビュー記録（逐語録・観察メモ・想定外要望） | 確定版：記録として確定 | 先行：SYS1-02-n／後続：SYS1-02-p | リクルートが完了し、記録担当と実施環境が確保されている | ①計画人数分の逐語記録がある②反応が出た直前の質問・提示内容が記録されている③想定外の要望が別記録されている | ①1名60分で実施し、発話を逐語記録する②「鬱陶しい」「余計なお世話」と発言した場面の直前の質問・提示内容（頻度、文言、タイミング）を記録し、許容閾値の手がかりにする③想定外の使い方や要望（例：休憩ではなく給油・充電タイミングも知りたい、子供のトイレ休憩を考慮してほしい）をアイデアとして別記録する
SYS1-02-p | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | インタビュー結果から価値の刺さり度・許容頻度・ペルソナのズレを抽出する | 発話を分類・集計し、価値への共感度合い、許容頻度の閾値、ペルソナ設定の修正候補を分析する | インタビュー記録、反証仮説リスト、ペルソナシート | 自部門（前工程成果物） | インタビュー分析結果（共感分類×割合×条件、許容頻度閾値、ペルソナ修正候補、反証仮説の判定） | 確定版：分析結果として確定 | 先行：SYS1-02-o／後続：SYS1-02-q | 計画人数分のインタビュー記録が揃っている | ①発話が共感／懐疑／条件付きに分類され割合が出ている②許容頻度の閾値が発話根拠付きで抽出されている③反証仮説ごとに支持／不支持の判定がある | ①発話を「価値に共感」「価値に懐疑」「条件付き共感（例：家族同乗時のみ）」に分類し、割合と条件を整理する②許容頻度について発話から閾値（例：2時間に1回なら可、30分ごとは不可、同じ提案の繰り返しは不可）を抽出する③ペルソナ設定が実態とずれていた点（例：単独運転が想定より多い、高速道路より一般道の長距離が多い）を修正候補にする
SYS1-02-q | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 検証結果を反映し、ペルソナ・文脈・価値の記述を実態に合わせて更新する | 分析結果を反映してペルソナシート・文脈マトリクス・価値ステートメントを改訂し、変更理由と企画前提への影響を記録する | インタビュー分析結果、ペルソナシート、利用文脈マトリクス、価値ステートメント | 自部門（前工程成果物） | 更新版ペルソナシート・文脈マトリクス・価値ステートメント（変更履歴付き） | 仮版：レビュー会前 | 先行：SYS1-02-p／後続：SYS1-02-r | インタビュー分析結果が確定している | ①変更点と理由が変更履歴に記録されている②企画書の前提（ターゲット規模等）への影響が明記されている | ①分析結果を反映してペルソナシート・文脈マトリクス・価値ステートメントを改訂し、変更点と理由を変更履歴に記録する②ペルソナ変更によりターゲット規模が変わる場合、企画書の市場規模試算への影響を明記し事業性検討へ申し送る③インタビューで得られた言い回し（例：「休憩しなきゃとは思ってるけどきっかけがない」）を価値ステートメントの表現に取り込む
SYS1-02-r | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 提供価値・ペルソナ・文脈について企画オーナーの合意を得て、後続検討の参照基点にする | レビュー会で更新版を提示して企画オーナーの意図との整合を確認し、指摘を反映した提供価値定義書（仮版）を確定する | 更新版ペルソナシート・文脈マトリクス・価値ステートメント、JTBD整理表、利用動機・離脱要因仮説表 | 企画オーナー（提示・レビュー） | 提供価値定義書（仮版：各項目にID付与、未確定事項明記）、レビュー議事録 | 仮版：企画オーナーレビュー済み・意思決定会議未承認 | 先行：SYS1-02-q／後続：SYS1-03-a・SYS1-04-a・SYS1-06-a | 更新版の成果物が揃い、レビュー会が設定されている | ①レビュー指摘が反映／保留／見送りに仕分けされ理由が記録されている②各項目にIDが付与されている③意思決定者の懸念が論点リストに転記されている | ①レビュー会で価値ステートメント、ペルソナ、文脈マトリクスを提示し、企画オーナーの意図と合っているか、インタビューで意図が変わったかを確認する②指摘事項を「反映」「保留」「見送り」に仕分けし理由を記録する③意思決定者の懸念（例：疲労推定を表示すると事故時の責任問題にならないか）を論点リストに転記し、後続の協議推進フェーズで扱う
SYS1-03 | L2 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 他社IVI・スマホアプリ・後付けデバイスと比較し、IVIで自社が提供する必然性と差別化軸を確定する | 作業a〜oを実施し、差別化整理書（仮版）を作成して差別化軸を企画オーナーと合意する | 提供価値定義書（仮版）、代替手段比較仮説表、市場・競合調査報告書、企画前提整理書 | 自部門（前工程成果物）／外部（公開情報・実車） | 差別化整理書（仮版：機能比較表／UXウォークスルー／差別化ポイント／IVI必然性／スマホ連携棲み分け／価格相場） | 仮版：企画オーナーレビュー済み | 先行：SYS1-02／後続：SYS1-04・SYS1-06 | 提供価値定義書（仮版）が確定している | 差別化整理書（仮版）が確認され、差別化軸が1〜2本に絞られている | （配下作業参照）実車・試乗での提案系機能の挙動ベンチマーク、スマホ通知との二重通知確認、IVIで出す必然性の言語化、CarPlay利用時の扱い方針
SYS1-03-a | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 比較する意味のある対象に絞り、調査方法を割り当てる | 他社IVI・スマホナビ・スマホ連携・後付けデバイス・自社既存機能から比較対象を10件程度選定し、入手性に応じて調査方法を割り当てる | 代替手段比較仮説表、市場・競合調査報告書、企画前提整理書 | 自部門（前工程成果物） | 比較対象リスト（対象×カテゴリ×選定理由×調査方法×担当） | 確定版：企画オーナー確認済み | 先行：SYS1-02-r・SYS1-02-e・SYS1-01-g／後続：SYS1-03-b | 提供価値定義書の比較優位仮説が参照できる | ①比較対象が10件程度に絞られ選定理由が記載されている②各対象に調査方法（公開情報／試乗／実使用）が割り当てられている | ①他社純正IVI（日系OEM2〜3社、欧州OEM1〜2社、Tesla等）、スマホナビ（Google Maps、Yahoo!カーナビ）、スマホ連携（CarPlay／Android Auto）、後付けデバイス（ドラレコの居眠り警告）、自社既存機能を候補に挙げる②提供価値定義書の比較優位仮説に照らし、比較する意味がある対象に絞る（例：提案系機能を持たない車種は除外）③試乗可能なディーラー・レンタカーの有無を確認し、実車確認できない対象は公開情報のみと明記する
SYS1-03-b | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 機能の有無だけでなく体験の質を比較できる調査項目と記録様式を定める | 機能・発動条件・通知手段・頻度制御・非表示設定・施設連動・課金・車両データ利用を項目化し、体験の質の評価基準と記録テンプレートを作成する | 比較対象リスト、提供価値定義書、利用動機・離脱要因仮説表 | 自部門（前工程成果物） | 調査項目定義書（項目×定義×評価基準）、調査記録テンプレート | 確定版：企画オーナー内で確定 | 先行：SYS1-03-a／後続：SYS1-03-c・d・e・f | 比較対象リストが確定している | ①機能有無と体験の質の両方の項目がある②評価基準が5段階等で定義されている③記録テンプレートに証跡欄（スクショ・動画）がある | ①機能有無、発動条件、通知手段（バナー／音声）、頻度制御、非表示設定、周辺施設連動、課金、他ドメイン連携（車両データ利用）を項目化する②「体験の質」を測る観点（提案文言の押しつけがましさ、消しやすさ、地図の阻害度）を5段階評価の基準として定義する③調査記録テンプレートにスクリーンショット、動画、所要操作数、所要秒数の欄を設ける
SYS1-03-c | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 公開情報から各対象の機能・今後の動向・ユーザー評価を把握する | 取扱説明書・プレスリリース・展示会情報・アプリストアレビューを調査し、該当機能と不満・称賛を記録する | 比較対象リスト、調査項目定義書 | 外部（公開情報） | 公開情報調査記録（対象×項目×内容×出典） | ラフ版：公開情報のみ・実機未確認 | 先行：SYS1-03-b／後続：SYS1-03-g・SYS1-03-n | 調査項目定義書が確定している | ①全対象について取説・公開情報が確認されている②今後搭載予定の機能が記録されている③レビューから不満・称賛が抽出されている | ①各社の取扱説明書（Web公開版）から「休憩」「疲労」「ドライバーモニター」「おすすめ」等のキーワードで該当機能を検索し、発動条件と表示方法を記録する②プレスリリース・展示会情報から今後搭載予定の提案系機能を把握する③アプリストアのレビューから「通知が多い」「邪魔」「消し方がわからない」等の不満と「助かった」等の称賛を抽出し、頻度の相場観を掴む
SYS1-03-d | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 実車で提案系機能の実際の振る舞いを体験し、公開情報では分からない体験の質を把握する | 実車またはディーラー試乗で他社IVIの提案系機能を操作し、表示タイミング・頻度・消し方・操作制限・地図の阻害度を記録する | 比較対象リスト、調査記録テンプレート | 外部（ディーラー・レンタカー） | 実車ベンチマーク記録（対象×項目×評価×証跡） | 確定版：実車確認済み | 先行：SYS1-03-b／後続：SYS1-03-g・SYS1-03-h | 試乗・レンタルの手配が完了している | ①試乗対象の全項目が記録されている②証跡（写真・動画）が保存されている③走行中の操作制限範囲が記録されている | ①日系OEMのIVI搭載サービスを実車またはディーラー試乗で操作し、提案系機能の表示タイミング・頻度・消し方をベンチマークする②走行中に操作制限がかかる範囲（タッチ不可、音声のみ、同乗者操作の扱い）を記録する③提案表示中に地図がどの程度隠れるか、ルート案内表示が維持されるかを撮影して記録する
SYS1-03-e | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 最も身近な代替手段であるスマホアプリ・スマホ連携の体験を把握し、二重通知等の共存課題を洗い出す | スマホナビアプリで長時間走行時の提案機能を実走で確認し、CarPlay／Android Auto経由の表示制約と二重通知の体験を記録する | 比較対象リスト、調査記録テンプレート | 外部（アプリ）／自部門（実走） | スマホ・スマホ連携ベンチマーク記録 | 確定版：実使用確認済み | 先行：SYS1-03-b／後続：SYS1-03-g・SYS1-03-m | 調査記録テンプレートが確定している | ①主要アプリの提案機能の有無と表示方法が記録されている②スマホ連携時の表現制約が記録されている③二重通知の体験が記録されている | ①Google Mapsやカーナビアプリで長時間走行時の休憩提案・給油提案の有無と表示方法を実走で確認する②CarPlay／Android Auto経由でIVI画面に表示した場合の表現制約（通知の種類、音声の扱い）を確認する③スマホ通知とIVI通知が同時に出た場合の体験（二重通知、音声の重なり）を記録し、共存課題として整理する
SYS1-03-f | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 後付けデバイスと自社既存機能の警告仕様を把握し、新サービスとの重複・矛盾を論点化する | ドラレコ・居眠り防止装置の警告条件と自社車両の既存機能（メーター休憩警告、ドライバーモニター）の仕様・発動実績を調査する | 比較対象リスト、自社既存機能仕様書、メーター警告仕様 | 外部（公開情報）／車両制御・ADAS部門 | 既存機能・後付け調査記録、重複・矛盾論点メモ | 確定版：仕様確認済み | 先行：SYS1-03-b／後続：SYS1-03-g・SYS1-05-h | 自社既存機能の仕様書の閲覧許可がある | ①後付けデバイスの警告条件・方法が記録されている②自社既存機能の仕様と発動実績が記録されている③同時発動時の重複・矛盾が論点化されている | ①ドラレコ・居眠り防止装置の警告条件（顔向き、まばたき、連続運転時間）と警告方法（ブザー、音声）を調査する②自社車両の既存機能（メーターの休憩警告、ドライバーモニター）の発動条件と、実車での発動頻度データがあれば確認する③既存のメーター警告と新サービスの休憩提案が同時に発動した場合の重複・矛盾（文言の違い、タイミングのズレ）を論点として記録する
SYS1-03-g | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 調査結果を一覧化し、自社案が現時点で劣位になる項目を可視化する | 調査項目×比較対象の機能比較表を作成し、自社案の列を仮置きして劣位項目を強調する | 公開情報調査記録、実車ベンチマーク記録、スマホ・スマホ連携ベンチマーク記録、既存機能・後付け調査記録 | 自部門（前工程成果物） | 機能比較表（○△×＋コメント、エビデンス付録） | 仮版：企画オーナーレビュー前 | 先行：SYS1-03-c・d・e・f／後続：SYS1-03-i・SYS1-03-l・SYS1-03-o | 全調査記録が揃っている | ①全対象・全項目が埋まっている（未確認は明記）②自社案の劣位項目が強調されている③エビデンスが付録化されている | ①縦軸に調査項目、横軸に比較対象を置き○△×と補足コメントで記入する②自社案（現時点の企画内容）の列を仮置きし、劣位になる項目（例：施設情報の鮮度、頻度設定の細かさ）を強調する③比較表の根拠（スクショ、出典URL、試乗日）を付録化する
SYS1-03-h | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 機能一覧では見えない体験の差を時系列で可視化する | 代表シナリオで各競合の体験を時系列に並べ、提案の出現・応答・消失と「イラっとする瞬間」「便利な瞬間」を図示する | 実車ベンチマーク記録、スマホ・スマホ連携ベンチマーク記録、提供価値定義書 | 自部門（前工程成果物） | UXウォークスルー図（シナリオ×対象×時系列×体験評価） | 仮版：企画オーナーレビュー前 | 先行：SYS1-03-d・e／後続：SYS1-03-i・SYS1-04-c | 実車・実使用の記録が揃っている | ①代表シナリオで各対象の体験が時系列化されている②体験上の良い点・悪い点がマークされている③自社案が同じ時系列で仮置きされている | ①代表シナリオ（高速道路2時間走行、SA通過あり）で各競合の体験を時系列に並べ、提案の出現・応答・消失を図示する②体験上の「イラっとする瞬間（提案が地図を隠す、返答を迫られる）」「便利な瞬間（次のSAまでの距離が一緒に出る）」にマークを付ける③自社案の体験を同じ時系列で仮置きし、差が出る箇所を可視化する
SYS1-03-i | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 競合の強み・弱み・盲点を整理し、差別化機会を抽出する | 競合ごとに強み・弱み・盲点を整理し、盲点を差別化機会候補として、あえてやっていない可能性がある機能を考察として記録する | 機能比較表、UXウォークスルー図 | 自部門（前工程成果物） | 競合分析表（対象×強み×弱み×盲点×差別化機会） | 仮版：企画オーナーレビュー前 | 先行：SYS1-03-g・h／後続：SYS1-03-j | 機能比較表とUXウォークスルー図が作成済み | ①全対象に強み・弱み・盲点が記載されている②差別化機会候補が抽出されている③「あえてやっていない」可能性の考察が記録されている | ①競合ごとに強み（例：スマホは施設情報が豊富で更新が速い）、弱み（例：車両状態や運転時間を知らない）、盲点（例：同乗者を考慮していない）を整理する②盲点を自社の差別化機会候補として抽出する③競合が「あえてやっていない」可能性がある機能（うっとうしさ回避で提案を絞っている、責任問題を避けて疲労を表示しない）を考察として記録する
SYS1-03-j | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | IVIで、かつ自社でしかできない差別化ポイントを特定する | 車両データ活用・ナビ純正連動・ディーラー接点連動等の差別化候補を挙げ、「自社でしかできない理由」を1文で書けるかで選別する | 競合分析表、提供価値定義書、IVI技術制約一覧 | 自部門（前工程成果物） | 差別化ポイント候補表（候補×理由×同等機能との区別） | 仮版：企画オーナーレビュー前 | 先行：SYS1-03-i／後続：SYS1-03-k・SYS1-03-l | 競合分析表が作成済み | ①差別化候補が列挙されている②各候補に「自社でしかできない理由」が記載されているか、同等機能として区別されている | ①車両データ（走行時間、運転挙動、燃料・充電残量）の活用、ナビ純正ならではのルート連動（次のSA/PAまでの距離・混雑）、ディーラー・サービス接点との連動を候補化する②各候補が「IVIで、かつ自社でしかできない理由」を1文で書けるか確認する③書けない候補（例：休憩施設の一覧表示）は差別化ではなく「同等機能」として扱い、過剰投資を避ける
SYS1-03-k | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 差別化がどの程度持続するかを評価し、位置づけを分ける | 各差別化候補の模倣容易性・特許・データ独占性・車両統合の深さで持続性をスコアリングする | 差別化ポイント候補表、知財部門情報（あれば） | 自部門（前工程成果物）／知財部門 | 差別化持続性評価表（候補×模倣容易性×持続性スコア×位置づけ） | 仮版：企画オーナーレビュー前 | 先行：SYS1-03-j／後続：SYS1-03-o・SYS1-06-m | 差別化ポイント候補表が作成済み | ①全候補に持続性スコアが付与されている②持続性が低い候補の位置づけ（初期の話題性等）が明記されている | ①各差別化候補の模倣容易性（スマホアプリで1年以内に追随可能か）を評価する②特許出願の可能性・データ独占性（車両信号は他社アプリが取れない）・車両統合の深さで持続性をスコアリングする③持続性が低い候補は「初期の話題性」として位置づけを分け、長期の差別化軸とは区別する
SYS1-03-l | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | IVIで提供する必然性を言語化し、必然性が弱い場合は企画の位置づけ見直しを提起する | 代替手段に対するIVIの優位性と、優位性が発揮される条件・されない条件を明記し、必然性の強弱を判定する | 代替手段比較仮説表、機能比較表、UXウォークスルー図、IVI技術制約一覧 | 自部門（前工程成果物） | IVI必然性整理（優位性×発揮条件×非発揮条件×判定） | 仮版：企画オーナーレビュー前 | 先行：SYS1-03-g・h・j・SYS1-02-e／後続：SYS1-03-m・SYS1-03-o | 機能比較表とUXウォークスルー図が作成済み | ①優位性が条件付きで言語化されている②必然性の判定（強／中／弱）と根拠が記載されている③弱い場合の提起内容が記載されている | ①休憩提案の代替手段（スマホアプリの通知、既存の休憩警告）を洗い出し、IVIで出すことの優位性（画面サイズ、周辺SA/PA情報との連動、車両データに基づく精度、操作不要）を言語化する②優位性が発揮される条件（DCM通信あり、純正ナビ使用中）と発揮されない条件（スマホナビ使用中、通信圏外）を明記し、条件を満たすユーザーの割合を推定する③必然性が弱いと判断される場合、スマホアプリ連携型への転換やメーター側機能への統合を企画オーナーに提起する
SYS1-03-m | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | スマホ連携利用時の扱いを決め、体験設計と連携検討に申し送る | CarPlay／Android Auto使用中にIVI側の提案を出すか、出す場合の手段を検討し、スマホナビ利用者にも価値が届く設計の可否を評価する | スマホ・スマホ連携ベンチマーク記録、IVI必然性整理、IVI技術制約一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | スマホ連携棲み分け方針（案×表示手段×可否×申し送り） | 仮版：企画オーナーレビュー前 | 先行：SYS1-03-e・l／後続：SYS1-04-k・SYS1-05-e | スマホ連携時の表現制約が把握できている | ①スマホ連携使用中の提案の扱いが方針化されている②スマホナビ利用者への価値提供可否が評価されている | ①CarPlay／Android Auto使用中にIVI側の提案を出すか出さないかを検討し、出す場合の表示手段（音声のみ、メーター表示、連携画面への割込み可否）を整理する②スマホナビ利用者にも価値が届く設計（車両データを活用した提案はIVI側に残す）の技術的可否をIVI開発部門に確認する③棲み分け方針を体験設計（通知手段）とドメイン連携検討（取得経路）への申し送りにする
SYS1-03-n | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 価格・課金の相場観を把握し、事業性検討の入力にする | 各社コネクテッドサービスの価格・パッケージ構成・無料期間と、提案系機能の課金位置づけを調査する | 比較対象リスト、公開情報（各社サービスサイト） | 外部（公開情報） | 価格・課金モデル調査表（対象×価格×パッケージ×無料期間×該当機能の位置づけ） | 確定版：公開情報に基づき確定 | 先行：SYS1-03-c／後続：SYS1-06-e・SYS1-06-g | 比較対象リストが確定している | ①主要対象の価格・パッケージが記録されている②提案系機能が単体課金か内包かが記録されている③相場観がまとめられている | ①各社コネクテッドサービスの価格（月額、年額、無料期間、車両購入時の付帯年数）とパッケージ構成を調査する②休憩提案相当の機能が単体課金か基本パッケージ内包かを確認し、単体課金の事例がほぼないなら内包型が相場である旨を整理する③価格帯の相場観（例：月額数百円〜千円台）を事業性検討への入力として整理する
SYS1-03-o | L3 | SYS.1前段 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 調査結果を統合して差別化軸を絞り、企画オーナーと合意する | 機能比較表・UXウォークスルー・差別化ポイント・必然性・棲み分け方針・価格相場を統合した差別化整理書（仮版）を作成し、レビューで差別化軸を1〜2本に絞る | 機能比較表、UXウォークスルー図、競合分析表、差別化持続性評価表、IVI必然性整理、スマホ連携棲み分け方針、価格・課金モデル調査表 | 企画オーナー（作成・レビュー） | 差別化整理書（仮版）、レビュー議事録（差別化軸の決定、同等でよい機能の明確化） | 仮版：企画オーナーレビュー済み | 先行：SYS1-03-g〜n／後続：SYS1-04-a・SYS1-06-m | 全調査・分析成果物が揃っている | ①差別化の主張ごとにエビデンスが紐付いている②差別化軸が1〜2本に絞られている③「競合と同等でよい機能」が明確化されている④未確認事項が明記されている | ①差別化の主張ごとにエビデンス（調査結果、インタビュー発話）を紐付け、未確認事項（実機未確認の競合等）を明記する②企画オーナーとレビューし、差別化軸（例：車両データによる提案精度、純正ナビとの統合体験）を1〜2本に絞る③「競合と同等でよい機能」を明確化し、過剰な差別化投資を避ける合意を取って議事録化する
SYS1-04 | L2 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | いつ・どこで・どんな状態で機能が発動し、どう見せ、どう応答され、外れたときどうなるかを具体化する | 作業a〜tを実施し、体験シナリオ書・発動条件定義書（仮版）を作成して企画オーナーと合意する | 提供価値定義書（仮版）、差別化整理書（仮版）、IVI技術制約一覧、HMIガイドライン、文脈別制約表 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 体験シナリオ書・発動条件定義書（仮版：シナリオ一覧／ストーリーボード／発動・抑止条件／頻度・再提示ルール／通知手段／操作可否／画面ラフ／設定） | 仮版：企画オーナーレビュー済み | 先行：SYS1-02・SYS1-03／後続：SYS1-05・SYS1-06 | 提供価値定義書と差別化整理書が仮版になっている | 体験シナリオ書・発動条件定義書（仮版）が確認され、発動条件の採用案が1つに絞られている | （配下作業参照）発動条件3案のトレードオフ表、再提示ルールの比較、通知手段と運転妨害度の対応、地図を阻害しないレイアウトラフ
SYS1-04-a | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 主戦場の文脈からハッピーパスのシナリオを列挙し、価値との対応を確認する | 文脈別価値評価で「強」の文脈から主要シナリオを5〜8本列挙し、発動しない場合の困りごととペルソナを併記する | 提供価値定義書（文脈別価値評価、ペルソナシート）、差別化整理書 | 自部門（前工程成果物） | シナリオ一覧（ID×文脈×ペルソナ×概要×対応する困りごと） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-02-r・SYS1-02-i・SYS1-03-o／後続：SYS1-04-b・SYS1-04-c | 提供価値定義書の文脈別価値評価が参照できる | ①主要シナリオが5〜8本列挙されている②各シナリオに困りごととペルソナが対応付けられている | ①「強」の文脈から、ハッピーパス（例：家族で高速道路を2時間走行中に休憩を提案され、次のSAで休憩する）を5〜8本列挙する②各シナリオに「発動しない場合の困りごと」を併記し、価値との対応を確認する③セカンダリペルソナ向けシナリオ（営業車での連続訪問中）も1〜2本含め、初期スコープ外になる可能性を注記する
SYS1-04-b | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | シナリオごとにトリガーと抑止条件を定義し、必要データを特定する | 各シナリオのトリガーを「いつ・どこで・どんな状態」の3要素で記述し、必要データ項目と発動を抑止すべき条件を併記する | シナリオ一覧、IVI技術制約一覧 | 自部門（前工程成果物） | トリガー定義表（シナリオ×いつ×どこで×状態×必要データ×抑止条件） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-04-a／後続：SYS1-04-d・SYS1-04-i・SYS1-05-a | シナリオ一覧が作成済み | ①全シナリオにトリガー3要素が記述されている②必要データ項目が列挙されている③抑止条件が併記されている | ①「いつ（連続走行時間、時間帯）」「どこで（高速道路、一般道、目的地までの距離）」「どんな状態（車速、疲労推定、燃料・充電残量）」の3要素でトリガーを記述する②トリガーに必要なデータ項目を列挙し、ドメイン連携検討への入力にする③トリガーを満たしても発動を抑止すべき条件（目的地まで10分以内、直前に休憩済み、通話中）を併記する
SYS1-04-c | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 体験を時系列で可視化し、感情が下がるポイントを事前に把握する | シナリオを出発前→走行中→提案→応答→休憩→再出発の時系列に分け、ユーザーの行動・思考・感情とIVIの振る舞いを記述したストーリーボードを作成する | シナリオ一覧、UXウォークスルー図、ペルソナシート | 自部門（前工程成果物） | ストーリーボード／ジャーニーマップ（シナリオ×フェーズ×行動×思考×感情×IVI挙動×同乗者） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-04-a・SYS1-03-h／後続：SYS1-04-h・SYS1-04-s | シナリオ一覧が作成済み | ①主要シナリオがフェーズ分割されている②感情が下がるポイントが明示されている③同乗者の行動が並列で記述されている | ①各フェーズでのユーザーの行動・思考・感情とIVIの振る舞いを記述する②感情が下がるポイント（提案が地図を隠す、返答を迫られる、提案が的外れ）を明示し、後の設計で潰す対象にする③同乗者の行動（子供が「トイレ」と言う、助手席がSAを調べ始める）も並列で記述し、同乗者向け表示の検討材料にする
SYS1-04-d | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 発動条件の選択肢を広く出し、実現性を付記する | 発動条件を時間ベース・状態ベース・位置ベース・組合せの複数案で列挙し、必要データ・精度・実装難易度を付記する | トリガー定義表、IVI技術制約一覧、既存検証結果の仕分け表 | 自部門（前工程成果物） | 発動条件候補表（案×条件×必要データ×精度×実装難易度） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-04-b／後続：SYS1-04-e | トリガー定義表が作成済み | ①3案以上が列挙されている②各案に必要データと実装難易度が付記されている③組合せ案が含まれている | ①休憩提案について、発動条件を「連続走行90分」「120分」「運転挙動から疲労推定」「目的地までの残り時間と休憩施設の位置」の複数案で列挙する②各案の実現に必要なデータと精度、および実装難易度（IVI単独で可／車両連携が必要）を付記する③複数条件の組合せ案（時間＋次の施設が30km以内）も候補に含める
SYS1-04-e | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 誤検知・見逃し・うっとうしさのトレードオフで発動条件を比較し、初期リリース向けの案を推奨する | 各案の誤検知・見逃しの起こり方とうっとうしさ・安全リスクをトレードオフ表に整理し、根拠付きで推奨案を提示する | 発動条件候補表、インタビュー分析結果（許容頻度）、既存検証結果の仕分け表 | 自部門（前工程成果物） | 発動条件トレードオフ表（案×誤検知×見逃し×うっとうしさ×安全リスク×説明可能性×推奨） | 仮版：レビューで採用案決定 | 先行：SYS1-04-d・SYS1-02-p／後続：SYS1-04-f・SYS1-04-t | 発動条件候補表とインタビュー分析結果が揃っている | ①全案に誤検知・見逃しの想定が記載されている②評価根拠が引用されている③推奨案と理由が記載されている | ①「連続走行90分」「120分」「疲労推定」の3案で比較し、誤検知（不要なときに出る）と見逃し（必要なときに出ない）の起こり方を想定して、うっとうしさと安全上のリスクをトレードオフ表に整理する②PoC結果・インタビューの許容頻度（2時間に1回なら可）を評価根拠として引用する③初期リリース向けに「ユーザーに説明可能なシンプルな条件（時間ベース）」を優先し、疲労推定はOTA拡張候補とする方針を提案する
SYS1-04-f | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | うっとうしさを抑えるための頻度・間隔ルールを設計する | 1トリップあたりの最大提案回数・最小間隔・ユーザー設定の範囲を定義し、無視が続いた場合の抑制ルールの要否を検討する | 発動条件トレードオフ表、インタビュー分析結果、利用動機・離脱要因仮説表 | 自部門（前工程成果物） | 頻度・間隔ルール定義（最大回数×最小間隔×設定範囲×抑制ルール） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-04-e・SYS1-02-l／後続：SYS1-04-g・SYS1-04-r | 発動条件の推奨案が提示されている | ①最大回数と最小間隔が数値で定義されている②設定範囲が定義されている③抑制ルールの要否と方針が記載されている | ①1トリップあたりの最大提案回数（例：3回）、提案間の最小間隔（例：60分）を設定し、根拠となるインタビュー発話を紐付ける②連続して無視された場合に提案を減らす学習ルールの要否を検討し、初期は固定ルール・学習はOTA候補とする案を作る③ユーザー設定で頻度を変更できる範囲（多め／標準／少なめ／OFF）を定義する
SYS1-04-g | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 無視・拒否されたときの振る舞いを決め、しつこさと見逃しのバランスを取る | 再提示ルールを複数案で比較し、「あとで」と「不要」の区別の要否と再提示時の文言変更を検討する | 頻度・間隔ルール定義、インタビュー分析結果 | 自部門（前工程成果物） | 再提示ルール定義（案×条件×文言×UI負荷×採用） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-04-f／後続：SYS1-04-h・SYS1-04-t | 頻度・間隔ルールが定義されている | ①再提示ルールが複数案で比較されている②応答区別の要否が判断されている③採用案が記載されている | ①提案を無視されたときの再提示ルールを「15分後に再提示」「当日は再提示しない」「次の休憩施設接近時のみ再提示」の複数案で検討する②「あとで」と「不要」の応答を区別するか、区別する場合の運転中の操作負荷（ボタンが増える）を評価する③再提示の文言を変える（初回：提案、2回目：次のSAまでの距離の情報提供のみ）案を検討する
SYS1-04-h | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 提案を受け入れた後の体験を設計し、休憩実施までつなげる | 受容時のナビ連携の範囲、休憩後の再出発時の振る舞い、受容→休憩実施の計測方法を定義する | ストーリーボード、再提示ルール定義、IVI技術制約一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 受容後体験定義（連携範囲×再出発時挙動×計測方法） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-04-c・g／後続：SYS1-04-i・SYS1-06-j・SYS1-06-l | ストーリーボードが作成済み | ①受容時のナビ連携範囲が定義されている②再出発時の振る舞いが定義されている③計測方法が事業性検討へ申し送られている | ①提案を受け入れた場合のナビ連携（経由地追加、SA/PAの施設情報表示、駐車場空き情報）の範囲を定義する②休憩後の再出発時の振る舞い（提案履歴のリセット、連続走行タイマーの再開条件＝停車15分以上）を定義する③受容→休憩実施の計測方法（SA/PAでの停車検知、シフトPの継続時間）を事業性のKPI設計へ申し送る
SYS1-04-i | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 例外・エッジケースを洗い出し、方針を仮決めして判断が分かれるものを論点化する | 渋滞中・目的地直前・夜間・天候不良・休憩施設が近くにない・ドライバー交代直後等のケースを列挙し、発動／抑止の方針を仮決めする | トリガー定義表、発動条件トレードオフ表 | 自部門（前工程成果物） | エッジケース一覧（ケース×方針×根拠×論点化要否） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-04-b・h／後続：SYS1-04-j・SYS1-07-a | トリガー定義表が作成済み | ①エッジケースが10件以上列挙されている②各ケースに方針が仮決めされている③判断が分かれるケースが論点リストに転記されている | ①渋滞中（走行時間は長いが疲労の質が違う）、目的地直前、夜間、天候不良、休憩施設が近くにない一般道、ドライバー交代直後、通話中、緊急車両接近時などのケースを列挙する②各ケースで提案を出すか抑止するかの方針を仮決めする（例：渋滞中は抑止、夜間は間隔を短縮）③「判断が分かれるケース」（渋滞中に出すべきか）を論点リストに転記する
SYS1-04-j | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 誤検知時の体験劣化を想定し、信頼を損なわない緩和策を設計する | 疲労推定等の誤検知時のユーザー心理をシナリオ化し、文言・理由提示・却下操作・自動抑制などの緩和策を列挙する | エッジケース一覧、発動条件トレードオフ表、インタビュー分析結果 | 自部門（前工程成果物） | 誤検知対応方針（誤検知シナリオ×心理×緩和策×フィードバック取得） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-04-i／後続：SYS1-04-k・SYS1-04-n | エッジケース一覧が作成済み | ①誤検知シナリオが記述されている②緩和策が3件以上列挙されている③フィードバック取得の要否が記載されている | ①疲労推定が誤って「疲労あり」と判定した場合のユーザー心理（不快、疑われている感覚、信頼低下）をシナリオ化する②緩和策（「お疲れではありませんか」等の断定を避ける文言、提案理由の提示、1タップの却下操作）を列挙する③誤検知が続いた場合の自動抑制や、却下時に「不要だった」フィードバックを取得する仕組みの要否を検討する
SYS1-04-k | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 注意喚起の強さと運転妨害度のバランスで通知手段を使い分ける | バナー・ポップアップ・音声・メーター連携の各手段を注意喚起の強さと運転妨害度で評価し、提案の重要度に応じた使い分けと音声文言案を設計する | IVI技術制約一覧、誤検知対応方針、スマホ連携棲み分け方針、HMIガイドライン | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 通知手段設計（手段×強さ×妨害度×使い分け×音声文言案） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-04-j・SYS1-01-k・SYS1-03-m／後続：SYS1-04-l・SYS1-04-o | IVI技術制約一覧で使える通知手段が把握できている | ①各手段が評価表になっている②重要度別の使い分けが定義されている③音声文言案が3案あり秒数が測られている | ①バナー（地図の一部に重畳）、ポップアップ（全面）、音声案内、メーター連携表示の各手段について、注意喚起の強さと運転妨害度を表にする②提案の重要度に応じた使い分け（通常：バナー＋短い音声、疲労推定高：メーター併用）を設計する③音声の文言案を3案作成し長さ（秒数）を測り、運転中に聞き取れる上限（例：5秒以内）と照合する
SYS1-04-l | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 運転中に許容する操作を限定し、安全と応答性を両立する | 運転中は最小限の応答のみタッチ可とする制限案を作成し、音声応答の範囲と操作可否判定に使う車両状態を定義する | 通知手段設計、文脈別制約表、HMIガイドライン | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 操作可否定義（車両状態×操作×可否×代替手段） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-04-k・SYS1-02-j／後続：SYS1-04-m・SYS1-05-a | 通知手段設計が作成済み | ①運転中・停車中の操作可否が定義されている②音声応答の範囲が定義されている③判定に使う車両状態が定義され連携検討へ申し送られている | ①運転中は「はい／あとで」の2択のみタッチ可、施設詳細の閲覧やルート変更は停車後という制限案を作成する②音声応答（「はい」「あとで」「もう出さないで」）による操作代替の範囲を定義する③操作可否の判定に使う車両状態（車速、シフト位置、パーキングブレーキ）を定義し、ドメイン連携検討へ申し送る
SYS1-04-m | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 同乗者向け表示の要否と範囲を決め、プライバシーへの配慮を整理する | 同乗者が操作するユースケースを検討し、同一画面でよいか、疲労度表示のプライバシー配慮、後席・スマホ連携のスコープを仮決めする | 操作可否定義、利用文脈マトリクス、文脈別制約表 | 自部門（前工程成果物） | 同乗者向け表示方針（ユースケース×表示要否×配慮事項×スコープ） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-04-l・SYS1-02-h・SYS1-02-j／後続：SYS1-04-n | 操作可否定義が作成済み | ①同乗者ユースケースが検討されている②表示要否と配慮事項が記載されている③後席・スマホ連携のスコープが仮決めされている | ①同乗者が助手席から操作して休憩先を選ぶユースケースを検討し、運転者向けと同一画面でよいか、助手席側に寄せた配置が必要かを判断する②同乗者向け表示がある場合のプライバシー（ドライバーの疲労度を同乗者に見せるか）への配慮を検討し、疲労度は非表示・提案のみ表示とする案を作る③後席ディスプレイやスマホへの連携は初期スコープ外とするかを仮決めする
SYS1-04-n | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 他ドメイン由来の情報をIVI上でどう表現するかを決め、メーターとの整合と欠落時の挙動を定義する | 他ドメインの判定結果の表示粒度、メーター警告との表現整合ルール、データ取得不可時の表示を検討する | 同乗者向け表示方針、誤検知対応方針、既存機能・後付け調査記録 | 自部門（前工程成果物）／ADAS・メーター担当部門 | 他ドメイン情報表現方針（情報×表示粒度×整合ルール×欠落時挙動） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-04-m・SYS1-04-j・SYS1-03-f／後続：SYS1-04-o・SYS1-05-h | メーター側の警告仕様が把握できている | ①表示粒度が決まっている②メーターとの整合ルールが記載されている③欠落時の表示が定義されている | ①疲労推定など他ドメインの判定結果を「数値」「段階（3段階）」「提案理由の一文（長時間運転が続いています）」のどの粒度で表示するかを検討する②メーター側の警告表示と文言・タイミングが矛盾しないよう表現ルール（メーター警告中はIVIは補足情報のみ）を整理する③連携データが取得できない場合（通信断、非対応車、疲労推定未搭載グレード）の表示（提案を出さない／時間ベースの簡易版に切替）を定義する
SYS1-04-o | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 運転中に一瞥で読める情報量と優先度で画面レイアウトのラフ案を作る | 提案表示に含める情報を優先度順に並べ、運転中に読める上限を設定し、地図を阻害しない配置のラフ案を複数作成する | 通知手段設計、他ドメイン情報表現方針、IVI技術制約一覧、HMIガイドライン | 自部門（前工程成果物）／デザイン部門 | 画面レイアウトラフ案（情報×優先度×配置案2〜3） | ラフ版：ビジュアルデザインは対象外・情報優先度と配置のみ | 先行：SYS1-04-k・n／後続：SYS1-04-p・SYS1-04-s | 通知手段と表示情報が決まっている | ①表示情報が優先度順に並んでいる②運転中の情報量上限が設定されている③配置ラフ案が2〜3案ある④ビジュアルデザイン対象外の明記がある | ①提案表示に含める情報（提案文言、休憩施設名、到着までの時間、応答ボタン）を優先度順に並べ、運転中に一瞥で読める上限（例：2行・15文字）を設定する②地図表示を阻害しない配置（画面下部帯、右側カラム、地図縮小せず重畳）のラフ案を2〜3案作成する③ビジュアルデザイン（配色・フォント・アイコン意匠）は対象外である旨を明記し、情報の優先度と配置のみを定義する
SYS1-04-p | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 既存のナビ画面・通知と共存できる画面遷移を定義する | 提案表示→詳細→ナビ設定→終了の遷移をラフ図示し、既存のナビ遷移や他通知との割り込み・優先順位を整理する | 画面レイアウトラフ案、IVI技術制約一覧（通知フレームワーク） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 画面遷移ラフ図（遷移×割り込み関係×優先順位×確認事項） | ラフ版：要求定義（SYS2-11）で確定 | 先行：SYS1-04-o／後続：SYS1-04-q・SYS2-11 | 画面レイアウトラフ案と通知フレームワーク仕様が揃っている | ①遷移がラフ図示されている②既存通知との優先順位が定義されている③地図縮尺・案内表示の維持が確認事項になっている | ①提案表示→詳細→ナビ設定→提案終了の遷移をラフに図示し、既存のナビ画面遷移（ルート案内中、目的地検索中、設定画面表示中）との割り込み関係を整理する②既存の通知（電話着信、交通情報、車両警告）と提案が重なった場合の優先順位を定義する（車両警告＞着信＞提案）③提案表示中も地図縮尺・案内表示が維持されることを確認事項にする
SYS1-04-q | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | ドライバーディストラクション観点で設計制約を洗い出し、詳細対応は論点化する | 社内HMIガイドライン・業界ガイドラインの要求に照らしてUIラフ案を確認し、抵触リスク要素を設計制約として記録する | 画面レイアウトラフ案、画面遷移ラフ図、通知手段設計、HMIガイドライン、業界ガイドライン（JAMA・NHTSA等） | IVI開発部門／品証部門／外部（公開ガイドライン） | ディストラクション制約チェック表（要求×ラフ案の状況×制約×論点） | 仮版：詳細は論点として後続へ | 先行：SYS1-04-o・p／後続：SYS1-04-r・SYS1-07-a | HMIガイドラインの閲覧許可がある | ①主要要求に対するラフ案の状況が記載されている②抵触リスク要素が設計制約として記録されている③詳細な法規・規格対応が論点として記載されている | ①社内HMIガイドラインや業界ガイドライン（JAMA、NHTSA等）の要求（視線離脱時間、操作ステップ数、走行中の文字数）に照らして提案UIのラフ案を確認する②抵触する可能性のある要素（走行中の表示文字数、階層の深さ、ポップアップの全面表示）を洗い出し設計制約として記録する③詳細な法規・規格対応（各仕向け地の規制、認証プロセス）は「検討が必要」として論点リストに記載する
SYS1-04-r | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 同意・ON/OFF・頻度等の設定機能の要否とデフォルト値を決める | 初回説明と同意、ON/OFF、頻度設定、通知手段選択の要否を検討し、デフォルト設定の妥当性と設定変更の導線を決める | 頻度・間隔ルール定義、通知手段設計、インタビュー分析結果 | 自部門（前工程成果物） | 設定機能方針（設定項目×要否×デフォルト×根拠×導線） | 仮版：レビュー前・同意要否は連携検討（SYS1-05-j）で確定 | 先行：SYS1-04-f・k・q／後続：SYS1-04-s・SYS1-05-j | 頻度ルールと通知手段が設計されている | ①設定項目の要否が決まっている②デフォルト値に根拠がある③設定変更の導線が記載されている | ①初回起動時の説明と同意（データ利用を含む）、ON/OFF、頻度設定、通知手段の選択の要否を検討する②デフォルト設定（ON／標準頻度）の妥当性をインタビュー結果（初期ONでも許容される頻度）を根拠に判断する③設定変更の導線（設定メニュー、提案画面からの「もう出さない」による直接変更）を検討する
SYS1-04-s | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | ユーザーにシナリオを体験してもらい、文言の理解度と操作の迷いを確認して案を絞る | ペーパープロトまたはクリックダミーで主要シナリオを数名に体験してもらい、理解度・操作の迷い・うっとうしさをタイミングを変えて比較する | ストーリーボード、画面レイアウトラフ案、通知手段設計、設定機能方針 | 自部門（実施）／外部（被験者リクルート） | シナリオ評価結果（被験者×シナリオ×理解度×迷い×うっとうしさ×示唆） | 確定版：評価結果として確定 | 先行：SYS1-04-c・o・r／後続：SYS1-04-t | プロトタイプが準備され被験者5〜8名が手配されている | ①計画人数分の評価記録がある②発動条件・通知手段の案が絞られている | ①ペーパープロトまたはクリックダミーで主要シナリオを5〜8名に体験してもらい、提案文言の理解度と応答操作の迷い（「あとで」の意味が伝わるか）を観察する②「うっとうしいと感じるか」を提示タイミング（90分／120分）や文言を変えて比較する③評価結果から発動条件・通知手段・文言の案を絞り込み、絞り込み理由を記録する
SYS1-04-t | L3 | SYS.1前段（BP2準備） | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | 体験設計の成果を1つの文書に統合し、企画オーナーと発動条件の採用案を合意する | シナリオ・条件・ルール・通知・操作・画面ラフ・設定を統合した体験シナリオ書・発動条件定義書（仮版）を作成し、ウォークスルーレビューで採用案を1つに絞る | 作業a〜sの全成果物 | 企画オーナー（作成・レビュー） | 体験シナリオ書・発動条件定義書（仮版：各項目ID付与、未決定事項明記）、レビュー議事録 | 仮版：企画オーナーレビュー済み | 先行：SYS1-04-e・g・s（ほか全作業）／後続：SYS1-05-a・SYS1-06-m・SYS2-10 | 作業a〜sの成果物が揃っている | ①各シナリオ・条件にIDが付与されている②発動条件の採用案が1つに絞られ残案が代替案として記録されている③安全・法務観点の懸念が論点リストに転記されている | ①シナリオ一覧、ストーリーボード、発動・抑止条件、頻度・再提示ルール、通知手段、操作可否、画面ラフ、設定方針を1つの文書に統合し、各項目にIDを付与して要求一覧への追跡を可能にする②企画オーナーと体験シナリオをウォークスルーし、意図と違う振る舞い（例：夜間は提案してほしくない）を指摘してもらう③指摘を反映し発動条件の採用案を1つに絞り（残案は代替案として記録）、安全・法務観点の懸念は論点リストに転記する
SYS1-05 | L2 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | IVI単独で成立しない理由と連携で上乗せされる価値を明確にし、連携範囲・責任分界・制約を確定する | 作業a〜oを実施し、ドメイン連携方針書（仮版）を作成して企画オーナー・連携先部門と合意する | 体験シナリオ書・発動条件定義書（仮版）、IVI技術制約一覧、既存機能仕様、ステークホルダーマップ | 自部門（前工程成果物）／IVI開発・車両制御・ADAS・クラウド部門／法務 | ドメイン連携方針書（仮版：必要データ一覧／保有ドメイン／取得手段／責任分界／連携範囲採用案／制約・論点） | 仮版：企画オーナー・連携先部門レビュー済み | 先行：SYS1-04／後続：SYS1-06・SYS2-13 | 体験シナリオ書・発動条件定義書（仮版）が確定している | ドメイン連携方針書（仮版）が確認され、連携範囲の採用案と未確定事項が明記されている | （配下作業参照）走行時間のIVI単独代替検証、疲労推定連携の上乗せ価値、判定ロジックの所在、最小／標準／フル3案比較、提供可否照会
SYS1-05-a | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 体験に必要なデータ項目を漏れなく洗い出し、必須と付加を区別する | トリガー定義・操作可否定義から必要データを列挙し、精度・更新頻度・必須／付加を定義する | 体験シナリオ書・発動条件定義書（トリガー定義表、操作可否定義、受容後体験定義） | 自部門（前工程成果物） | 必要データ一覧（データ×用途×精度×更新頻度×必須／付加） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-04-t・SYS1-04-b・l／後続：SYS1-05-b | 体験シナリオ書・発動条件定義書（仮版）が参照できる | ①全トリガー・操作判定に必要なデータが列挙されている②精度・更新頻度が定義されている③必須／付加が区別されている | ①発動条件定義書から必要データ（連続走行時間、車速、シフト位置、疲労推定結果、燃料・充電残量、目的地・ルート、休憩施設情報、通話状態）を列挙する②各データについて必要な精度（分単位／秒単位）と更新頻度（リアルタイム／数分ごと）を定義する③必須データ（走行時間、車速）と「あれば精度向上」データ（疲労推定、渋滞情報）を区別する
SYS1-05-b | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 各データをどのドメインが保有するかを特定し、複数候補がある場合を明示する | 必要データを保有ドメイン（IVI／車両制御／ADAS・ドライバーモニター／クラウド／スマホ）にマッピングし、担当部門を紐付ける | 必要データ一覧、IVI技術制約一覧、ステークホルダーマップ | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | データ保有ドメインマップ（データ×ドメイン×担当部門×複数候補） | ラフ版：連携先部門確認前 | 先行：SYS1-05-a・SYS1-01-l／後続：SYS1-05-c・SYS1-05-e・SYS1-05-i | 必要データ一覧が作成済み | ①全データに保有ドメインが割り当てられている②複数候補がある場合が明示されている③担当部門が紐付いている | ①各データ項目を保有ドメイン（IVI／車両制御（ボディ・パワトレ）／ADAS・ドライバーモニター／クラウド／スマホアプリ）にマッピングする②同じデータを複数ドメインが保有する場合（走行時間はIVIの起動時間からも車両側のトリップメーターからも算出可能）を明示する③保有ドメインの担当部門名と窓口をステークホルダーマップから紐付ける
SYS1-05-c | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | IVI単独で代替できるデータを見極め、不要な連携を省く | 他ドメインからの取得が本当に必要かを検証し、IVI単独データで代替した場合の精度低下を評価する | データ保有ドメインマップ、IVI技術制約一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | IVI単独代替可否表（データ×代替手段×精度低下×初期リリース案） | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS1-05-b／後続：SYS1-05-d | データ保有ドメインマップが作成済み | ①各データの代替可否が判定されている②代替時の精度低下が評価されている③初期リリースで省略可能な連携が案として記載されている | ①走行時間データを他ドメインから取得する必要性を検証し、IVI単独で保持可能なデータ（IVI起動時間、ナビ案内時間、GPS移動履歴）で代替できないかを確認する②代替した場合の精度低下（エンジンONでも走行していない時間を含む、IVI再起動でリセットされる等）を評価する③代替可能なデータは初期リリースで連携を省略し、精度向上をOTA拡張で実現する案を作成する
SYS1-05-d | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 連携によって体験がどう良くなるかを言語化し、説明できない連携を除外する | 連携なし／ありのシナリオで提案精度・タイミングの差を比較し、上乗せ価値を言語化する | IVI単独代替可否表、体験シナリオ書、差別化整理書 | 自部門（前工程成果物） | 連携上乗せ価値整理（連携×体験の差×差別化への寄与×採否） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-05-c・SYS1-03-o／後続：SYS1-05-k | IVI単独代替可否表が作成済み | ①各連携の上乗せ価値が言語化されている②説明できない連携が除外候補になっている | ①ドライバーモニターの疲労推定を連携した場合に提案精度・タイミングがどう変わるか（時間経過だけでは捉えられない疲労を検出、逆に元気なときは提案しない）をシナリオで比較する②連携なし（時間ベース）と連携あり（状態ベース）のユーザー体験の差を言語化し、差別化整理書の差別化軸との整合を確認する③上乗せ価値が説明できない連携（例：室温データ）は範囲から除外する
SYS1-05-e | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | データの取得経路の選択肢と実現性を整理する | 車内ネットワーク経由・クラウド経由・スマホ経由の遅延・可用性・実装コストを整理し、既存インターフェースで取得可能な信号を確認する | データ保有ドメインマップ、IVI技術制約一覧、スマホ連携棲み分け方針 | IVI開発部門／クラウド部門 | データ取得手段整理（データ×経路×遅延×可用性×コスト×既存IF可否） | 仮版：連携先部門確認前 | 先行：SYS1-05-b・SYS1-01-k・SYS1-03-m／後続：SYS1-05-f・SYS1-05-i・SYS1-05-n | IVIの既存インターフェース仕様が参照できる | ①各データに取得経路の候補がある②既存インターフェースでの取得可否が確認されている③未整備の場合の代替が記載されている | ①車内ネットワーク経由（CAN／Ethernet）、クラウド経由（車両データをクラウドに集約しIVIが取得）、スマホ経由の各手段の遅延・可用性（通信圏外時）・実装コストを整理する②IVIプラットフォームの既存インターフェース（車両信号取得API）で取得可能な信号一覧を確認し、疲労推定結果が含まれるかを確認する③取得手段が未整備の場合の代替（次期プラットフォーム待ち、OTA追加、クラウド経由での近似）を検討する
SYS1-05-f | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | データの精度・鮮度・可用性を確認し、要求に満たない場合の影響を体験設計に返す | 疲労推定の精度・出力頻度、通信断・再始動時のデータ欠落や初期化の扱いを担当部門に確認し、発動条件への影響を評価する | データ取得手段整理、必要データ一覧 | ADAS部門／車両制御部門／クラウド部門 | データ品質評価表（データ×精度×鮮度×欠落条件×体験への影響） | 確定版：担当部門確認済み | 先行：SYS1-05-e／後続：SYS1-05-g・SYS1-04-e（見直し） | 担当部門への確認依頼が受理されている | ①主要データの精度・出力頻度が記録されている②欠落・初期化条件が記録されている③要求未達データの体験への影響と対応が記載されている | ①疲労推定の精度（誤検知率、検出遅れ）や出力頻度を担当部門に確認し、体験設計で想定した誤検知許容度と比較する②通信断・エンジン再始動時のデータ欠落や初期化（連続走行時間がリセットされるか）の扱いを確認する③精度が要求に満たない場合の体験への影響（誤提案の増加）を発動条件の見直し（時間ベースとの併用）に反映する
SYS1-05-g | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 「休憩が必要か」の判定を誰が行うかを決め、変更影響と原因切り分けを容易にする | 判定ロジックの所在の選択肢を整理し、変更時の影響範囲と誤提案時の原因切り分けの観点で責任分界案を作成する | データ品質評価表、データ取得手段整理 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／ADAS部門 | 責任分界案（判定×所在案×変更影響×切り分け容易性×推奨） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-05-f／後続：SYS1-05-h・SYS1-05-k・SYS2-13 | データ品質評価表が作成済み | ①判定ロジックの所在案が複数整理されている②変更影響と切り分け容易性が評価されている③推奨案が記載されている | ①「休憩が必要か」の判定をIVIが行う（時間・位置から算出）か、ドライバーモニターの判定結果をそのまま使うか、クラウドで統合判定するかの選択肢を整理する②判定ロジックの所在ごとに変更時の影響範囲（IVIのOTA更新で済むか、車両側ECUの更新が必要か）を整理する③誤提案が発生した場合に「データが間違っていた」のか「判定が間違っていた」のかを切り分けられる責任分界を提案する
SYS1-05-h | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | メーター・HUDとIVIの表現を整合させ、体験の一貫性を担保する | メーター・HUDの疲労警告とIVIの休憩提案が同時に出た場合の優先順位・表現整合を整理し、全社HMIポリシーとの整合を確認する | 責任分界案、他ドメイン情報表現方針、既存機能・後付け調査記録、HMIポリシー | IVI開発部門／メーター担当部門／デザイン部門 | HMI一貫性整理（同時発動ケース×優先順位×表現ルール×追加データ項目） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-05-g・SYS1-04-n・SYS1-03-f／後続：SYS1-05-i・SYS2-13 | メーター側の警告仕様とHMIポリシーが参照できる | ①同時発動ケースの優先順位が整理されている②HMIポリシーとの整合が確認されている③必要な追加データ項目が反映されている | ①メーター・HUDでの疲労警告とIVIの休憩提案が同時に出た場合の優先順位・表現整合（文言、タイミング、音の重なり）を整理する②全社HMIポリシー（警告色の使い分け、音の種類、提案と警告の区別）との整合を確認する③一貫性を保つために必要な連携情報（メーター側の警告状態、警告の解除タイミング）を追加データ項目として必要データ一覧に反映する
SYS1-05-i | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 連携先部門にデータ提供可否・形式・時期を照会し、制約を把握する | 車両制御・ADAS・クラウド担当部門に必要データの提供可否・提供形式・提供時期を照会し、不可の理由や条件を記録する | 必要データ一覧、データ保有ドメインマップ、データ取得手段整理、HMI一貫性整理 | 車両制御部門／ADAS部門／クラウド部門 | データ提供可否回答表（データ×可否×形式×時期×条件×理由） | 確定版：各部門の回答に基づき確定（未回答は明記） | 先行：SYS1-05-b・e・h／後続：SYS1-05-j・SYS1-05-k・SYS1-05-l | 照会先の窓口と照会様式が整っている | ①全必須データに回答（または未回答の明記）がある②提供不可の理由が記録されている③条件付きの場合の条件が制約事項に反映されている | ①車両制御・ADAS担当部門に必要データの提供可否、提供形式（信号名、周期、単位）、提供時期（対象車種のSOPに間に合うか）を照会する②提供不可の場合の理由（安全上の制約、コスト、ECUの仕様凍結済み）を記録する③提供に条件が付く場合（社内審査、セキュリティ認証、別部門承認）を制約事項に反映する
SYS1-05-j | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 個人データ利用に関する同意の要否と方法を確認し、拒否時の機能制限を方針化する | 位置情報・運転挙動・ドライバー状態データの利用について同意要否を法務に確認し、同意取得方法・拒否時の機能制限・保存範囲を方針化する | 必要データ一覧、設定機能方針、プライバシーポリシー | 法務部門／自部門（前工程成果物） | プライバシー・同意方針（データ×同意要否×取得方法×拒否時挙動×保存範囲） | 仮版：法務確認済み・詳細は要求定義で確定 | 先行：SYS1-05-i・SYS1-04-r／後続：SYS1-05-o・SYS1-06-l・SYS2-12 | 法務部門への相談が受理されている | ①主要データの同意要否が確認されている②同意取得方法と拒否時の機能制限が方針化されている③保存範囲が方針化されている | ①位置情報・運転挙動・ドライバー状態データの利用について、個人情報保護法・プライバシーポリシー上の同意要否を法務に確認する②同意取得の方法（IVI上の同意画面、契約時の約款）と拒否時の機能制限（時間ベースの簡易版のみ提供）を検討する③データの保存範囲（車載内で完結／クラウド送信／KPI計測のための匿名化送信）を方針化する
SYS1-05-k | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 連携範囲の選択肢を複数案で比較し、初期リリースとOTA拡張を対応付ける | 最小連携・標準・フルの3案を作成し、体験の質・実現時期・コスト・リスクを比較表で整理する | 連携上乗せ価値整理、責任分界案、データ提供可否回答表 | 自部門（前工程成果物） | 連携範囲比較表（案×含まれる連携×体験×時期×コスト×リスク×初期／OTA対応） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-05-d・g・i／後続：SYS1-05-l・SYS1-05-m・SYS1-05-n | データ提供可否回答表が揃っている | ①3案が定義されている②比較表が埋まっている③初期リリース案とOTA拡張案が対応付けられている | ①最小連携（IVI単独＋車速のみ）、標準（走行時間＋ルート＋施設情報）、フル（疲労推定＋メーター連携）の3案を作成する②各案の体験の質（誤検知率、提案精度）、実現時期、コスト、リスク（提供可否未回答の依存）を比較表に整理する③初期リリース案とOTA拡張案を対応付け、OTA拡張に必要な事前準備（データ取得の下地、同意取得）を明記する
SYS1-05-l | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 連携先部門の技術的懸念と制約を把握し、合意できる範囲を明確にする | 連携先部門との打合せで連携案を説明し、技術的懸念・相手部門の制約を聞き取って合意範囲と非合意範囲を明確化する | 連携範囲比較表、データ提供可否回答表、ステークホルダーマップ | 連携先部門（IVI開発・車両制御・ADAS・クラウド） | 連携先ヒアリング議事録（懸念×制約×合意範囲×非合意範囲×宿題） | 確定版：連携先部門確認済み | 先行：SYS1-05-k・SYS1-01-l／後続：SYS1-05-m・SYS1-05-o | 連携先部門との打合せが設定されている | ①技術的懸念が記録されている②相手部門の制約が記録されている③合意範囲・非合意範囲・宿題が明確化されている | ①連携先部門との打合せで連携案を説明し、技術的懸念（信号のリアルタイム性、セキュリティ、ECU負荷）を聞き取る②相手部門が抱える制約（開発リソース、仕様凍結時期、他プロジェクトとの優先順位）を記録する③合意できる範囲（車速・シフト位置の提供）とできない範囲（疲労推定の今期提供）を明確化し、宿題と回答期限を設定する
SYS1-05-m | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 連携のコストとスケジュール影響を概算し、間に合わない連携を仕分ける | 各連携案の開発項目を洗い出して概算工数を収集し、IVI仕様凍結・SOPとの整合を確認して仕分ける | 連携範囲比較表、連携先ヒアリング議事録、対象前提表（SOP・仕様凍結日） | 連携先部門（概算工数）／自部門（集計） | 連携コスト・スケジュール概算表（案×開発項目×担当×工数×時期×間合い判定） | 仮版：概算・事業性検討（SYS1-06-h）で精緻化 | 先行：SYS1-05-l・SYS1-01-j／後続：SYS1-05-o・SYS1-06-h・SYS1-06-n | 連携先ヒアリングで開発項目が把握できている | ①各案の開発項目が担当部門ごとに整理されている②概算工数が収集されている③間に合わない連携が仕分けられている | ①各連携案について必要な開発項目（IVI側の受信・判定・表示、車両側の信号出力、クラウド側の集約）をリストアップし、担当部門の概算工数を収集する②対象車種のIVI仕様凍結・SOPとの整合を確認し、車両側ECU変更を伴う連携が仕様凍結に間に合うかを判定する③スケジュール上間に合わない連携はOTA追加（IVI側のみで対応可能な場合）または見送りに仕分ける
SYS1-05-n | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | セキュリティ・機能安全の論点を洗い出し、専門部門への検討依頼事項として整理する | 外部通信・車両信号アクセスに関わるセキュリティ要件の要否、安全機能該当性の判断が必要な点を論点化する | 連携範囲比較表、データ取得手段整理 | 自部門（前工程成果物）／セキュリティ部門／機能安全部門 | セキュリティ・機能安全論点リスト（論点×関連連携×検討依頼先×期限） | ラフ版：論点として記載・詳細検討は専門部門 | 先行：SYS1-05-e・k／後続：SYS1-05-o・SYS1-06-o・SYS1-07-a | 連携範囲比較表が作成済み | ①セキュリティ論点が記載されている②機能安全該当性の判断要否が記載されている③検討依頼先と期限が記載されている | ①外部通信・車両信号アクセスに関わるセキュリティ要件（UN-R155/156への対応要否、CSMS上の扱い）を論点として記載する②休憩提案が安全機能に該当するか（ISO 26262の対象になるか、提案の不作為が安全に影響するか）の判断が必要な点を論点化する③詳細検討は専門部門に委ねることを明記し、検討依頼と回答期限を設定する
SYS1-05-o | L3 | SYS.1前段（SYS.2 BP4先行検討） | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 連携検討の成果を統合し、企画オーナー・連携先部門と採用案を合意する | 必要データ一覧・保有ドメイン・取得手段・責任分界・連携範囲採用案・制約・論点を統合したドメイン連携方針書（仮版）を作成し、レビューで採用案を確認する | 作業a〜nの全成果物 | 自部門（作成）／企画オーナー・連携先部門（レビュー） | ドメイン連携方針書（仮版：各データにID付与、未確定事項明記）、レビュー議事録 | 仮版：企画オーナー・連携先部門レビュー済み | 先行：SYS1-05-j・k・l・m・n／後続：SYS1-06-h・SYS1-06-m・SYS1-06-o・SYS2-13 | 作業a〜nの成果物が揃っている | ①各データ項目にIDが付与されている②連携範囲の採用案が確認されている③未確定事項（提供可否未回答等）が明記され論点リストに登録されている | ①必要データ一覧、保有ドメイン、取得手段、責任分界、連携範囲の採用案、制約・論点を統合し、各データ項目にIDを付与して要求一覧・機能配置図への追跡を可能にする②企画オーナー・連携先部門とのレビューで採用案（例：初期は標準連携、疲労推定はOTA拡張）を確認し議事録化する③未確定事項（提供可否未回答、法務回答待ち）を明記し論点リストに登録する
SYS1-06 | L2 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | ユーザーが本当に使うか・払うかと事業として成立するかを検証し、初期リリース／OTA追加／見送りを根拠付きで仕分ける | 作業a〜qを実施し、企画書（改訂版）を作成して意思決定会議で承認を得る | 提供価値定義書、差別化整理書、体験シナリオ書・発動条件定義書、ドメイン連携方針書、連携コスト概算表、価格・課金モデル調査表 | 自部門（前工程成果物）／外部（調査会社） | 企画書（改訂・確定版）、事業性評価書（収益モデル／コスト／収支シミュレーション／KPIツリー／成功判定基準）、スコープ仕分け表、リスク・前提条件一覧 | 確定版：意思決定会議承認済み | 先行：SYS1-02〜SYS1-05／後続：PH2（SYS1-07） | 各仮版文書が揃っている | 意思決定会議で企画書が承認（または条件付き承認）され、条件と決定が記録されている | （配下作業参照）反証仮説を含む検証設計、PSMによる支払意思、使わない理由の分析、休憩実施率を軸にしたKPI設計、価値×実現性×事業貢献での仕分け
SYS1-06-a | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 検証すべき仮説を数値目標付きで整理し、反証仮説も含めて検証対象にする | 受容性・支払意思・継続利用の検証仮説を数値目標付きで設定し、反証仮説を含めて検証方法を割り当てる | 提供価値定義書（反証仮説リスト、価値分解表）、既存検証結果の仕分け表（検証必要事項） | 自部門（前工程成果物） | 検証仮説一覧（仮説×数値目標×検証方法×優先度） | 確定版：企画オーナー確認済み | 先行：SYS1-02-r・m・d・SYS1-01-e／後続：SYS1-06-b | 提供価値定義書（仮版）が確定している | ①受容性・支払意思・継続の各仮説に数値目標がある②反証仮説が含まれている③検証方法が割り当てられている | ①「ターゲットの○%が提案を有用と感じる」「月額○円なら○%が加入」「3ヶ月後も○%が継続利用」等の検証仮説を数値目標付きで設定する②反証仮説（提案は不要、スマホで十分、提案されても止まらない）も検証項目に含める③各仮説の検証方法（定量アンケート／PSM／インタビュー結果の再利用／類似サービス実績）を割り当てる
SYS1-06-b | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 意思決定までに結果が出る範囲で、精度とコストのバランスが取れた検証手法を選ぶ | 検証仮説ごとに手法を選び、コスト・期間・精度を比較して意思決定会議までに完了する手法に絞る | 検証仮説一覧、検討WBS、調査予算 | 自部門（前工程成果物） | 検証計画書（仮説×手法×n数×期間×費用×担当） | 確定版：企画オーナー承認済み | 先行：SYS1-06-a・SYS1-01-n／後続：SYS1-06-c | 検証仮説一覧が確定し、調査予算の上限が示されている | ①各仮説に手法が割り当てられている②意思決定会議までに完了するスケジュールになっている③既存調査で代替する項目が明記されている | ①受容性は定量アンケート（n=500程度）、支払意思はPSM分析、継続利用は限定的な実車PoCまたは類似サービスの継続率実績参照で検証する方針を立てる②コスト・期間・精度のバランスで手法を選び、意思決定会議までに結果が出ない手法（長期PoC）は除外またはリリース後検証に回す③既存調査（市場調査報告書、インタビュー結果）で代替可能な項目を除外して調査費を抑える
SYS1-06-c | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 受容性・使わない理由・許容頻度・支払意思を測れるアンケートを設計する | コンセプト提示後の利用意向・使わない理由・利用文脈・許容頻度・通知手段・価格反応を問う調査票とスクリーニング条件を設計する | 検証計画書、ペルソナシート、価格・課金モデル調査表、利用動機・離脱要因仮説表 | 自部門（前工程成果物） | 調査票（設問・選択肢・提示コンセプト・スクリーニング条件） | 確定版：企画オーナー・調査会社確認済み | 先行：SYS1-06-b・SYS1-03-n・SYS1-02-l／後続：SYS1-06-d | 検証計画書が承認されている | ①検証仮説に対応する設問が揃っている②使わない理由の選択肢と自由記述がある③スクリーニング条件が設定されている | ①コンセプトシートを提示し、「使いたい」「使わない」とその理由、利用文脈、許容頻度、希望通知手段を質問する②「使わない理由」の選択肢（うっとうしい、自分で判断できる、費用、地図が隠れそう、疲労を判定されるのが嫌）を用意し自由記述も取得する③スクリーニング条件（年数回以上の長距離運転経験、対象車種相当の保有・購入検討）を設定し、PSMの価格設問（高すぎる／安すぎる等4問）を組み込む
SYS1-06-d | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | アンケートを実施し、ペルソナ別・文脈別に集計する | 調査会社に依頼して実施・回収し、受容率・支払意思・使わない理由の分布をペルソナ別・文脈別にクロス集計する | 調査票、検証計画書 | 外部（調査会社）／自部門（集計） | 調査集計結果（単純集計・クロス集計・ローデータ） | 確定版：集計結果として確定 | 先行：SYS1-06-c／後続：SYS1-06-e・SYS1-06-f・SYS1-06-i | 調査会社との契約と調査票の最終確認が完了している | ①目標n数が回収されている②ペルソナ別・文脈別のクロス集計が出ている | ①調査会社に依頼し実施・回収する（回収状況を中間確認しスクリーニング条件の緩和要否を判断）②ペルソナ別（プライマリ／セカンダリ）・文脈別（家族同乗／単独）にクロス集計する③受容率、支払意思、使わない理由の分布を整理し、検証仮説の数値目標と比較する
SYS1-06-e | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 支払意思額と課金形態の受容差を把握し、収益モデル検討の入力にする | PSM分析で妥当価格帯を算出し、基本パッケージ内包と単体課金の受容差を比較する | 調査集計結果、価格・課金モデル調査表 | 自部門（前工程成果物） | 支払意思分析結果（PSM上限・下限・妥当価格帯、課金形態別受容率、示唆） | 確定版：分析結果として確定 | 先行：SYS1-06-d・SYS1-03-n／後続：SYS1-06-g・SYS1-06-i | 調査集計結果が確定している | ①PSMの価格帯が算出されている②課金形態別の受容差が比較されている③単体課金の成立性についての示唆が記載されている | ①PSM分析で上限・下限・妥当価格帯を算出し、競合の価格相場と比較する②「基本パッケージ内包（追加料金なし）」と「単体課金（月額）」の受容率の差を比較する③価格に対する反応が弱い（安くても加入意向が上がらない）場合、単体課金モデルの成立性に疑問符を付け、内包型を主案とする示唆を記載する
SYS1-06-f | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 使わない理由を分析し、体験設計で解消できるものと企画の見直しが必要なものを区別する | 使わない理由の分布を分析し、体験設計で解消可能か・価値訴求や対象文脈の見直しが必要かを判定して離反リスクの高いセグメントを特定する | 調査集計結果、利用動機・離脱要因仮説表、体験シナリオ書 | 自部門（前工程成果物） | 使わない理由分析結果（理由×割合×解消手段×企画への影響×高リスクセグメント） | 確定版：分析結果として確定 | 先行：SYS1-06-d・SYS1-02-l／後続：SYS1-06-m・SYS1-06-o | 調査集計結果が確定している | ①使わない理由が分類され割合が出ている②各理由に解消手段または企画への影響が記載されている③離反リスクの高いセグメントが特定されている | ①「うっとうしい」が主因なら体験設計（頻度制御・OFF設定・再提示ルール）で解消可能かを評価し、解消可能なら要求として明記する②「必要性を感じない」が主因なら価値訴求（提案文言、初回説明）または対象文脈の見直し（家族同乗時のみに絞る）を検討する③理由の分布から「離反リスクの高いセグメント」（例：ベテラン単独ドライバー）を特定し、デフォルト設定の見直し材料にする
SYS1-06-g | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 収益モデルの選択肢を整理し、規模・実現難易度・ブランド影響で評価する | サブスク・車両価格内包・ディーラーオプション・B2B・送客手数料等の収益モデル候補を列挙し、評価と組合せ案を作成する | 支払意思分析結果、価格・課金モデル調査表、上位方針対応表、上位方針対応表（NG事項） | 自部門（前工程成果物） | 収益モデル評価表（モデル×収益規模×実現難易度×ブランド影響×組合せ案） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-06-e・SYS1-03-n・SYS1-01-a／後続：SYS1-06-i | 支払意思分析結果が確定している | ①5件以上のモデルが評価されている②組合せ案が作成されている③上位方針（サブスク収益目標等）との整合が確認されている | ①サブスク（月額）、車両価格内包、ディーラーオプション、B2B（運行管理事業者向け）、休憩施設側からの送客手数料等を列挙する②各モデルの収益規模（加入率×単価×台数）、実現難易度（課金基盤の有無、施設側との契約）、ブランド影響（送客手数料は「広告」と受け取られないか）を評価する③複数モデルの組合せ案（B2Cは内包、B2Bは有償）を作成し、企画オーナーのNG事項（広告表示）と照合する
SYS1-06-h | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 開発・運用・販促のコスト構造を整理し、連携範囲案ごとに紐付ける | 開発費・運用費・販促費を項目化し、連携範囲案ごとにコストを紐付けて1台当たりコストを試算する | 連携コスト・スケジュール概算表、ドメイン連携方針書、利用実態表、対象前提表 | 連携先部門（工数）／自部門（販売台数見込み） | コスト構造表（項目×連携範囲案×金額×1台当たりコスト） | 仮版：概算・意思決定会議向け | 先行：SYS1-05-m・o・SYS1-02-g／後続：SYS1-06-i | 連携コスト概算表と販売台数見込みが揃っている | ①開発・運用・販促の項目が網羅されている②連携範囲案ごとにコストが紐付いている③1台当たりコストが試算されている | ①開発費（IVI、クラウド、車両側連携）、運用費（クラウド利用料、地図・施設データライセンス、カスタマーサポート）、販促費（ディーラー説明資料、初回説明動画）を項目化する②連携範囲案（最小／標準／フル）ごとにコストを紐付け、フル案の追加コストが疲労推定連携の上乗せ価値に見合うかを確認する③対象車種の販売台数見込みから1台当たりコストを試算し、車両価格内包の場合の原価影響を把握する
SYS1-06-i | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 複数シナリオで収支を試算し、損益分岐点と感度の高い変数を特定する | 加入率・継続率・価格の前提を3シナリオで設定して5年収支を試算し、損益分岐点と感度分析を行う | 収益モデル評価表、コスト構造表、支払意思分析結果、調査集計結果 | 自部門（前工程成果物） | 収支シミュレーション（3シナリオ×5年、損益分岐点、感度分析、前提一覧） | 仮版：意思決定会議向け | 先行：SYS1-06-g・h・e・d／後続：SYS1-06-j・SYS1-06-o | 収益モデルとコスト構造が整理されている | ①3シナリオの5年収支が試算されている②損益分岐点が算出されている③感度の高い変数が特定されている④前提が一覧化されている | ①加入率・継続率・価格の前提を強気／標準／弱気の3シナリオで設定し（アンケートの利用意向を割り引いて標準値を置く）5年収支を試算する②損益分岐点となる加入率を算出し、アンケートの受容率と比較して達成可能性を評価する③感度分析で最も収支に効く変数（加入率か継続率か単価か）を特定し、KPI設計の重点にする
SYS1-06-j | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 成果指標を軸にKPIを設計し、事業KPIとの関係を可視化する | KPIを成果指標で定義して上位の事業KPIとの関係をツリー化し、先行指標と遅行指標を区別して目標値の根拠を記録する | 収支シミュレーション、受容後体験定義、提供価値定義書 | 自部門（前工程成果物） | KPIツリー（事業KPI×サービスKPI×先行／遅行×目標値×根拠） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-06-i・SYS1-04-h／後続：SYS1-06-k・SYS1-06-l | 収支シミュレーションが作成済み | ①KPIが成果指標で定義されている②事業KPIとのツリーがある③先行・遅行が区別され目標値に根拠がある | ①KPIを「提案表示回数」ではなく「提案経由の休憩実施率」「継続利用率」「OFF設定率」等の成果指標と定義し、上位の事業KPI（収益、顧客満足度、安全指標）との関係をツリー化する②先行指標（提案応答率、OFF設定率）と遅行指標（継続率、解約率）を区別する③KPIごとに目標値の根拠（アンケート受容率、類似サービス実績）を記録する
SYS1-06-k | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | リリース後の成功／失敗を客観的に判定できる基準と、未達時のアクションを事前に決める | リリース後3ヶ月・1年の判定基準を設定し、未達時のアクションと判定に使うデータの取得可否を確認する | KPIツリー、ドメイン連携方針書（データ保存範囲） | 自部門（前工程成果物） | 成功判定基準（時点×指標×閾値×未達時アクション×データ取得可否） | 確定版：意思決定会議で承認 | 先行：SYS1-06-j／後続：SYS1-06-l・SYS1-06-p | KPIツリーが作成済み | ①時点別の判定基準が数値で設定されている②未達時のアクションが定義されている③判定データの取得可否が確認されている | ①初期リリース後3ヶ月・1年での判定基準（例：提案応答率30%以上、OFF設定率20%未満、休憩実施率15%以上）を設定する②基準未達時のアクション（発動条件の緩和／厳格化、文言変更、機能停止・撤退）を事前に定義し、意思決定者と合意する③判定に使うデータの取得可否（クラウド送信の同意率が低いと計測できない）を確認する
SYS1-06-l | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | KPI計測に必要なデータ項目を洗い出し、要求一覧への申し送りにする | 提案表示・応答・休憩実施・設定変更等のログ項目を列挙し、同意・送信の要否を確認して非機能要求への申し送りにする | 成功判定基準、KPIツリー、受容後体験定義、プライバシー・同意方針 | 自部門（前工程成果物） | 計測データ項目一覧（KPI×ログ項目×取得箇所×同意要否×送信要否） | 仮版：要求定義で確定 | 先行：SYS1-06-k・SYS1-04-h・SYS1-05-j／後続：SYS2-12 | 成功判定基準が設定されている | ①全KPIに対応するログ項目が列挙されている②同意・送信の要否が確認されている③要求一覧への申し送りとして整理されている | ①KPI計測に必要なデータ項目（提案表示ログ、応答ログ、休憩施設での停車検知、設定変更ログ、OFF設定のタイミング）を列挙する②データ取得に同意が必要か、車両からクラウドへの送信が必要か、匿名化で足りるかを確認する③データ項目を要求一覧（非機能要求：ログ・データ送信）への申し送りとし、ID付きで記録する
SYS1-06-m | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 機能候補を価値・実現性・事業貢献でスコアリングし、依存関係を踏まえて順位付けする | これまでに挙がった機能候補をユーザー価値×実現性×事業貢献でスコアリングし、依存関係を整理して優先順位を付ける | 提供価値定義書（JTBD）、差別化整理書（持続性評価）、体験シナリオ書、ドメイン連携方針書、使わない理由分析結果 | 自部門（前工程成果物） | 機能優先順位表（機能×価値×実現性×事業貢献×依存関係×順位） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-02-k・SYS1-03-k・o・SYS1-04-t・SYS1-05-o・SYS1-06-f／後続：SYS1-06-n | 各仮版文書が揃っている | ①全機能候補にスコアが付与されている②依存関係が整理されている③順位が付いている | ①機能候補（時間ベースの基本提案、疲労推定連携、SA/PA施設情報表示、経由地追加、同乗者向け表示、頻度設定、施設予約）をユーザー価値×実現性×事業貢献でスコアリングする②依存関係（施設予約は施設情報連携とクラウド契約が前提、疲労推定連携はADAS部門の提供時期に依存）を整理する③スコア上位を初期候補とし、スコアの根拠（調査データ、コスト概算）を紐付ける
SYS1-06-n | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 初期リリース／OTA追加／見送りを明文化した基準で仕分ける | 機能候補を初期リリース・OTA後日追加・見送りに仕分け、仕分け基準を明文化してOTA追加に必要な事前準備の初期組込み要否を判断する | 機能優先順位表、連携範囲比較表、連携コスト・スケジュール概算表、対象前提表 | 自部門（前工程成果物） | スコープ仕分け表（機能×区分×基準×事前準備×根拠） | 仮版：意思決定会議向け | 先行：SYS1-06-m・SYS1-05-k・m／後続：SYS1-06-o | 機能優先順位表が作成済み | ①全機能候補が3区分に仕分けられている②仕分け基準が明文化されている③OTA追加の事前準備の扱いが判断されている | ①機能候補を「初期リリース」「OTAで後日追加」「見送り」に仕分ける②仕分け基準（価値の大きさ、連携の準備状況、SOPへの間合い、リスク、他機能との依存）を明文化する③OTA追加候補（疲労推定連携）について追加に必要な事前準備（データ受信インターフェース、同意画面の項目）を初期リリースに含めるかを判断する
SYS1-06-o | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 仕分けの根拠とリスク・前提条件を文書化し、意思決定者への説明に耐える状態にする | 各機能の仕分け結果と根拠を記録し、見送り解除条件、事業・技術・体験・法務リスクと対策、企画成立の前提条件を整理する | スコープ仕分け表、使わない理由分析結果、収支シミュレーション、ドメイン連携方針書、セキュリティ・機能安全論点リスト | 自部門（前工程成果物） | 仕分け根拠書、リスク・前提条件一覧（リスク×影響度×発生可能性×対策、前提条件） | 仮版：意思決定会議向け | 先行：SYS1-06-n・f・i・SYS1-05-n・o／後続：SYS1-06-p | スコープ仕分け表が作成済み | ①各機能の根拠が1件ずつ記録されている②見送り解除条件が記録されている③リスクに影響度・発生可能性・対策があり前提条件が明記されている | ①各機能の仕分け結果と根拠（調査データ、コスト、技術制約、SOPへの間合い）を1件ずつ記録し、見送り機能には「見送り理由が解消される条件」（例：次期IVIで疲労推定APIが提供される）を記録する②事業リスク（加入率未達）、技術リスク（データ提供不可）、体験リスク（うっとうしさによる離反）、法務リスク（責任問題）を整理し影響度・発生可能性・対策を記載する③企画成立の前提条件（DCM標準搭載、施設データのライセンス契約）を明記する
SYS1-06-p | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 検討結果を統合した企画書改訂版と意思決定者向けサマリを作成する | 提供価値・ペルソナ・差別化・体験シナリオ・連携方針・事業性・スコープを統合した企画書改訂版と1〜2枚のサマリを作成し、検討経緯を付録化する | 全仮版文書、収支シミュレーション、KPIツリー、成功判定基準、スコープ仕分け表、仕分け根拠書、リスク・前提条件一覧 | 企画オーナー（作成・確認） | 企画書（改訂版）、意思決定者向けサマリ、付録（変更履歴・検討経緯・ボツ案と理由） | 仮版：意思決定会議付議版 | 先行：SYS1-06-o・i・j・k／後続：SYS1-06-q | 作業a〜oの成果物が揃っている | ①企画書改訂版が統合されている②サマリが1〜2枚である③変更履歴と検討経緯が付録化されている④企画オーナーの確認が完了している | ①提供価値、ペルソナ・文脈、差別化、体験シナリオ、連携方針、事業性、スコープを統合した企画書改訂版を作成し、元の企画書からの変更点を変更履歴に記録する②意思決定者向けサマリ（1〜2枚：何を・誰に・なぜ・いくらで・いつ・判断してほしいこと）を作成する③検討経緯（ボツ案と理由、例：単体課金は支払意思が弱く見送り）を付録化し、会議で「なぜ検討しなかったのか」と問われないようにする
SYS1-06-q | L3 | SYS.1前段（BP3準備） | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 意思決定会議で承認を得て、要求定義フェーズの正式インプットにする | 主要ステークホルダーへの事前説明を経て意思決定会議に付議し、承認／条件付き承認／差戻しの決定と条件を記録して確定版を配布する | 企画書（改訂版）、意思決定者向けサマリ、付録 | 企画オーナー（付議・資料作成・記録） | 企画書（確定版）、意思決定会議議事録（決定・条件・宿題） | 確定版：意思決定会議承認済み | 先行：SYS1-06-p／後続：SYS1-07-a（PH2開始） | 意思決定会議の日程と付議資料の締切を満たしている | ①決定（承認／条件付き承認／差戻し）と条件が記録されている②承認された企画書が確定版として配布されている③条件・宿題に担当と期限が付いている | ①会議前に主要ステークホルダー（IVI開発、ADAS、法務の各責任者）に事前説明し、会議での想定質問（責任問題、コスト）への回答を準備して懸念を潰す②会議で承認／条件付き承認／差戻しの決定と条件（例：疲労推定連携はADAS部門の提供時期確定後に再判断）を記録する③承認された企画書を確定版とし、要求定義フェーズの正式インプットとして関係部門に配布する
PH2 | L1 | SYS.1 BP1〜BP6 | ② 検討論点の抽出・議論・システム課題一覧化 | 承認済み企画書に残る未決定事項・矛盾・判断が分かれる点を論点として漏れなく抽出し、根拠付きの対応方針を合意して、要求定義の正式インプットとなるシステム課題一覧をベースライン化する | アクティビティ7〜9を実施し、関係部門と合意されたシステム課題一覧（確定版）と対応方針一覧を得る | 企画書（確定版）、各仮版文書（提供価値定義書／差別化整理書／体験シナリオ書・発動条件定義書／ドメイン連携方針書）、各工程の論点リスト転記内容、ステークホルダーマップ | 自部門（前工程成果物）／関係部門（IVI開発・ADAS・車両制御・クラウド・法務・品証・運用） | 論点一覧（確定版）、対応方針一覧（確定版）、システム課題一覧（確定版・ベースライン）、改訂された企画関連文書 | 確定版：関係部門合意済み・ベースライン化 | 先行：PH1（SYS1-06）／後続：PH3（SYS2-10） | 意思決定会議で承認された企画書（確定版）が配布されている | システム課題一覧がベースライン化され、要求定義フェーズのキックオフで説明・引継ぎされている | （配下アクティビティ参照）例：休憩提案サービスであれば、渋滞中の発動可否や判定ロジックの所在などの論点を集約→検討会で決定→未決事項を課題として管理、の順で要求定義に持ち込む
SYS1-07 | L2 | SYS.1 BP1・BP2 | 検討論点抽出 | 要求定義に入る前に決めるべき論点を漏れなく抽出し、標準化・分類・優先度付けして論点一覧として確定する | 作業a〜nを実施し、論点一覧（確定版）を作成して関係部門に共有する | 企画書（確定版）、各仮版文書、各工程の論点リスト転記内容、決定事項・仮説・未確定の切り分け表、システム化・運用切り分け表、ステークホルダーマップ | 自部門（前工程成果物）／関係部門 | 論点一覧（確定版：論点ID×分類×問い×選択肢×判断材料×決定者×期限×優先度×依存）、要求候補メモ | 確定版：企画オーナー確認済み・関係部門からの追加募集締切済み | 先行：SYS1-06／後続：SYS1-08 | 企画書（確定版）が配布されている | 論点一覧が確定し、各論点に決定者・期限・優先度が付与されている | （配下作業参照）論点リスト転記内容の集約、企画書の要求読み替えレビュー、1論点＝1問いへの標準化、仕様凍結日からの逆算による優先度付け
SYS1-07-a | L3 | SYS.1 BP1 | 検討論点抽出 | フェーズ①の各工程で論点として転記された事項を1つのリストに集約し、抜け漏れをなくす | 各工程の論点リスト転記内容・未確定事項・決定事項・仮説・未確定の切り分け表を収集して1つの論点集約リストにまとめ、出所と発生工程を記録する | 各工程の論点リスト転記内容（SYS1-01-i・SYS1-02-r・SYS1-04-i・SYS1-04-q・SYS1-04-t・SYS1-05-n・SYS1-05-o・SYS1-06-o）、意思決定会議議事録（条件・宿題） | 自部門（前工程成果物） | 論点集約リスト（論点候補×出所工程×出所文書×記載日） | ラフ版：企画オーナー作成・未整理 | 先行：SYS1-06-q・SYS1-01-i・SYS1-04-i・SYS1-04-q・SYS1-05-n・SYS1-06-o／後続：SYS1-07-b・SYS1-07-c・SYS1-07-e | 企画書（確定版）と各仮版文書が揃っている | ①フェーズ①の全文書の論点記載箇所が確認されている②意思決定会議の条件・宿題が含まれている③各論点候補に出所が記録されている | ①各仮版文書の「論点として記載」「未確定事項」「判断が分かれるケース」の箇所を検索して抜き出し、出所文書名・工程IDを付けて1行ずつ記録する②意思決定会議議事録の条件付き承認の条件（例：疲労推定連携はADAS部門の提供時期確定後に再判断）と宿題を論点候補として追加する③同じ内容が複数工程から挙がっている場合（渋滞中の発動可否がエッジケース一覧と連携方針書の両方に記載）は出所を併記して1件にまとめる
SYS1-07-b | L3 | SYS.1 BP1 | 検討論点抽出 | 文書に表れていない関係部門の懸念・要望を論点として拾い上げる | ステークホルダーマップの各部門に企画書（確定版）を提示し、懸念・要望・前提条件を短時間ヒアリングして論点候補に追加する | ステークホルダーマップ、企画書（確定版）、論点集約リスト | 関係部門（IVI開発・ADAS・車両制御・クラウド・法務・品証・運用・デザイン） | 部門別ヒアリング記録、論点候補追加分（部門×懸念×論点候補） | 確定版：ヒアリング記録として確定 | 先行：SYS1-01-l・SYS1-07-a／後続：SYS1-07-c・SYS1-07-e | ステークホルダーマップの各部門に窓口が設定されている | ①マップ上の全部門にヒアリングまたは書面照会が実施されている②各部門の懸念が論点候補として記録されている③回答なしの部門が明記されている | ①IVI開発部門に企画書を提示し、通知フレームワークへの割り込みやOTA更新単位について「決めてもらわないと設計に入れない点」を挙げてもらう②運用部門・カスタマーサポートに、提案が誤って出た場合の問い合わせ対応や施設情報の誤りへの対応責任を確認し、決まっていなければ論点候補にする③各部門1回30分の枠で実施し、書面回答でよい部門には質問票（懸念・要望・前提・決めてほしいこと）を送る
SYS1-07-c | L3 | SYS.1 BP1・BP2 | 検討論点抽出 | 企画書を要求として読み替えたときに曖昧・未定義になる記述を論点として抽出する | 企画書（確定版）と体験シナリオ書を「これをそのまま要求文にできるか」の観点で通読し、曖昧語・数値未設定・条件未定義・矛盾を抽出する | 企画書（確定版）、体験シナリオ書・発動条件定義書、ドメイン連携方針書、用語集 | 自部門（前工程成果物） | 文書レビュー指摘一覧（箇所×指摘種別×論点候補） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-07-a・SYS1-07-b／後続：SYS1-07-e・SYS1-07-j | 企画書（確定版）が参照できる | ①企画書・体験シナリオ書の全章がレビューされている②指摘が種別（曖昧語／数値未設定／条件未定義／矛盾）で分類されている③要求文に書ける事項と論点が区別されている | ①「適切なタイミングで提案する」「わかりやすく表示する」等の曖昧語に印を付け、数値や条件で定義できるか（連続走行90分、2行15文字以内）を確認し、定義されていないものを論点候補にする②体験シナリオ書の発動条件（時間ベース）とドメイン連携方針書の採用案（標準連携）の間で前提が食い違っていないかを突き合わせる③用語集にない語や定義が揺れている語（「提案」と「通知」の混用）を指摘する
SYS1-07-d | L3 | SYS.1 BP1 | 検討論点抽出 | 業務要件・運用観点で未決の事項を論点として抽出する | システム化・運用切り分け表の「未定」項目と運用部門の業務・運用要件メモを確認し、システム化範囲・運用体制・責任分担が未決の事項を論点候補にする | システム化・運用切り分け表、運用部門の業務・運用要件メモ、業務・運用要件メモ、部門別ヒアリング記録 | 自部門（前工程成果物）／運用部門 | 運用論点候補一覧（業務×未決事項×論点候補×関係部門） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-01-i・SYS1-07-b／後続：SYS1-07-e | システム化・運用切り分け表が参照できる | ①仕分け表の未定項目が全て確認されている②運用体制・責任分担の未決事項が論点候補化されている | ①休憩施設情報の更新頻度と更新責任（地図ベンダー／自社クラウド／運用部門）が未定なら論点候補にする②提案が原因のクレーム（提案に従って停車したら施設が閉鎖していた）への対応窓口と対応方針が決まっているかを確認する③運用部門の業務（施設情報の監視、KPIの定期集計）に必要なシステム機能（管理画面・レポート出力）が要求として認識されているかを確認する
SYS1-07-e | L3 | SYS.1 BP2 | 検討論点抽出 | 論点を誰が読んでも同じ意味に理解できる形式に標準化する | 論点候補を「1論点＝1つの問い」に分解し、問い・背景・選択肢・判断に必要な情報・影響範囲を定型で記述する | 論点集約リスト、部門別ヒアリング記録、文書レビュー指摘一覧、運用論点候補一覧 | 自部門（前工程成果物） | 論点記述票（論点ID×問い×背景×選択肢×判断材料×影響範囲） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-07-a〜d／後続：SYS1-07-f・SYS1-07-g | 論点候補が出揃っている | ①全論点が疑問文の形で記述されている②複数の問いを含む論点が分解されている③選択肢が2つ以上記載されている（選択肢が1つなら論点ではなく確認事項） | ①「渋滞中の扱い」という候補を「渋滞中（車速20km/h以下が10分継続）に連続走行時間をカウントするか」「渋滞中に提案を出すか」の2つの問いに分解する②各問いに選択肢（カウントする／しない／半分の重みでカウント）と、判断に必要な情報（渋滞時の疲労に関する知見、PoCでの渋滞データ）を記述する③影響範囲（発動条件定義、必要データ、KPI計測）を記述して後続の影響整理に使えるようにする | ◯
SYS1-07-f | L3 | SYS.1 BP2 | 検討論点抽出 | 論点を分類して、検討の場と担当部門を割り当てやすくする | 論点を分類軸（企画／体験・HMI／技術・連携／事業／法務・安全・セキュリティ／運用）でタグ付けし、複数分類にまたがる論点を明示する | 論点記述票 | 自部門（前工程成果物） | 分類済み論点記述票（論点ID×主分類×副分類） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-07-e／後続：SYS1-07-g・SYS1-07-k | 論点記述票が作成済み | ①全論点に主分類が付与されている②複数分類にまたがる論点に副分類が付与されている③分類ごとの件数が把握できる | ①「判定ロジックをIVIに置くかADASに置くか」は主分類＝技術・連携、副分類＝体験・HMI（誤提案時の見せ方に影響）とタグ付けする②「疲労度を同乗者に見せるか」は主分類＝体験・HMI、副分類＝法務（プライバシー）とする③分類別の件数を集計し、技術・連携の論点が多ければIVI開発部門との検討会の回数を増やす判断材料にする
SYS1-07-g | L3 | SYS.1 BP2 | 検討論点抽出 | 先に決めないと他が決まらない論点の順序を明らかにする | 論点間の依存関係（前提となる論点、同時に決めるべき論点）を整理し、検討順序の制約を可視化する | 分類済み論点記述票、体験シナリオ書、ドメイン連携方針書 | 自部門（前工程成果物） | 論点依存関係図（論点ID×前提論点×同時決定論点） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-07-e・SYS1-07-f／後続：SYS1-07-h | 分類済み論点記述票が作成済み | ①依存関係のある論点が特定されている②検討順序の制約が図示されている③循環依存がないことが確認されている | ①「発動条件を時間ベースにするか状態ベースにするか」が決まらないと「疲労推定データの取得経路」は決められない、という前提関係を線で結ぶ②「運転中の操作を2択に限定するか」と「音声応答を初期スコープに含めるか」は同時に決めるべき論点としてまとめる③依存の起点になる論点（多くの論点の前提になっている論点）を「先決論点」として印を付ける
SYS1-07-h | L3 | SYS.1 BP2 | 検討論点抽出 | 仕様凍結から逆算して、論点に優先順位と決定期限を付ける | 各論点の影響度（決まらないと止まる作業の範囲）と緊急度（仕様凍結・SOPまでの猶予）を評価し、優先順位と決定期限を設定する | 分類済み論点記述票、論点依存関係図、対象前提表（SOP・仕様凍結日）、検討WBS | 自部門（前工程成果物） | 優先順位付き論点一覧（論点ID×影響度×緊急度×優先順位×決定期限） | 仮版：企画オーナー確認前 | 先行：SYS1-07-g・SYS1-01-j・SYS1-01-n／後続：SYS1-07-i・SYS1-07-k | 仕様凍結日と要求定義の完了目標日が把握できている | ①全論点に影響度・緊急度が評価されている②優先順位が付いている③決定期限が仕様凍結・要求定義スケジュールと整合している | ①IVI側の仕様凍結が3ヶ月後なら、車両側の信号変更を伴う論点（新規CAN信号の追加要否）は最優先・期限2週間以内とする②影響度は「決まらないと止まる後続作業」（ユースケース作成が止まる／画面遷移図が止まる）の数で評価する③緊急度が低くても先決論点（依存の起点）は優先順位を上げる
SYS1-07-i | L3 | SYS.1 BP1 | 検討論点抽出 | 決めるために足りない情報を特定し、追加調査の要否を判断する | 論点ごとに判断材料の有無を確認し、不足している場合の入手方法（追加調査／技術確認／試算／専門部門照会）と所要期間を設定する | 優先順位付き論点一覧、論点記述票（判断材料欄） | 自部門（前工程成果物） | 追加調査計画（論点ID×不足情報×入手方法×担当×期限） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-07-h／後続：SYS1-08-c | 優先順位付き論点一覧が作成済み | ①判断材料が不足する論点が特定されている②入手方法・担当・期限が設定されている③期限までに入手できない情報については代替判断方法が記載されている | ①「渋滞中に提案すべきか」の判断材料として渋滞中の疲労に関する知見が不足していれば、公開研究の調査（1週間）またはPoCデータの再分析を計画する②「疲労推定APIの提供時期」はADAS部門への照会（回答期限を明記）とする③期限内に入手できない場合は「情報なしで仮決定し、条件付き決定として後で見直す」方針を記載する
SYS1-07-j | L3 | SYS.1 BP2 | 検討論点抽出 | 既に決まっている事項を論点から外し、要求候補として別管理する | 論点候補のうち企画書・仮版文書で既に決定済みの事項を除外し、要求候補メモとして要求一覧作成に申し送る | 文書レビュー指摘一覧、論点記述票、企画書（確定版）、各仮版文書 | 自部門（前工程成果物） | 要求候補メモ（要求候補×出所×関連論点）、除外論点リスト（除外理由付き） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-07-c・SYS1-07-e／後続：SYS1-07-l・SYS2-12 | 論点記述票が作成済み | ①決定済み事項が論点から除外されている②除外理由が記録されている③要求候補メモに出所が記載されている | ①「運転中は『はい／あとで』の2択のみ」は体験シナリオ書で採用案として合意済みのため論点から外し、要求候補メモに「運転中操作制限」として記録する②「連続走行時間は停車15分以上でリセット」も決定済みとして要求候補にする③決定済みだが根拠が弱い事項（インタビュー数名の発話のみ）は「決定済み・根拠補強要」として区別する
SYS1-07-k | L3 | SYS.1 BP3 | 検討論点抽出 | 論点ごとに決定者と検討担当を明確にし、意思決定ルートを確認する | 論点の分類と優先順位に基づき、検討担当部門・決定者・決定の場（担当者間／検討会／意思決定会議）を割り当て、決定者本人に確認する | 分類済み論点記述票、優先順位付き論点一覧、ステークホルダーマップ | 自部門（前工程成果物） | 担当・決定者割当表（論点ID×検討担当×決定者×決定の場×期限） | 仮版：決定者確認前 | 先行：SYS1-07-f・SYS1-07-h・SYS1-01-l／後続：SYS1-07-l・SYS1-08-a | ステークホルダーマップの決定権限が明確になっている | ①全論点に検討担当と決定者が割り当てられている②決定者本人が割当を了承している③決定の場が決まっている | ①技術・連携の論点はIVI開発部門とADAS部門が検討担当、決定者はIVI開発の部長、決定の場は週次の論点検討会とする②事業性に関わる論点（初期リリースに施設予約を含めるか）は企画オーナーが検討担当、決定者は事業企画の部長、決定の場は意思決定会議とする③決定者が複数部門にまたがる論点（HMIポリシーとの整合）は決定者を1名に絞れない場合、意思決定会議へエスカレーションする前提を記録する
SYS1-07-l | L3 | SYS.1 BP2 | 検討論点抽出 | 論点一覧の抜け漏れを企画オーナーと確認する | 論点記述票・優先順位・担当割当を統合した論点一覧（仮版）を作成し、企画オーナーと読み合わせて抜け漏れ・優先順位の妥当性を確認する | 論点記述票、優先順位付き論点一覧、担当・決定者割当表、要求候補メモ | 企画オーナー（作成・確認） | 論点一覧（仮版）、読み合わせ議事録 | 仮版：企画オーナー確認済み | 先行：SYS1-07-j・SYS1-07-k／後続：SYS1-07-m | 論点記述票と担当割当表が揃っている | ①企画オーナーが全論点を確認している②追加・削除・優先順位変更が反映されている③読み合わせ議事録がある | ①論点一覧を優先順位順に並べ、企画オーナーと1件ずつ「この問いで意図が合っているか」「他に決めるべきことはないか」を確認する②企画オーナーが「決めたつもり」でいる事項（例：施設予約は初期スコープ外）が論点に残っていれば、根拠を確認して除外または再論点化する③整理担当と企画オーナーで優先順位の感覚が異なる箇所（技術論点を優先するか事業性論点を優先するか）を議論し、理由を記録する
SYS1-07-m | L3 | SYS.1 BP1・BP3 | 検討論点抽出 | 関係部門に論点一覧を共有し、締切を設けて追加論点を募る | 論点一覧（仮版）を関係部門に共有し、追加論点・修正の受付期間を設定して回答を集約する | 論点一覧（仮版）、ステークホルダーマップ | 関係部門 | 部門回答集約表（部門×追加論点×修正依頼×回答日） | 確定版：締切後の回答として確定 | 先行：SYS1-07-l／後続：SYS1-07-n | 論点一覧（仮版）が企画オーナー確認済み | ①全関係部門に共有されている②締切が設定され周知されている③回答が集約され未回答部門が明記されている | ①論点一覧（仮版）を共有し、回答期限（5営業日）と「期限までに追加がなければ論点一覧を確定する」旨を明記する②IVI開発部門から「通知フレームワークの改修範囲が論点に含まれていない」と追加があれば論点記述票の様式で追記してもらう③期限内に回答がない部門には催促し、それでも回答がなければ「未回答」と記録して確定手続きに進む
SYS1-07-n | L3 | SYS.1 BP3・BP4 | 検討論点抽出 | 論点一覧を確定し、IDを固定して以降の管理単位にする | 部門回答を反映して論点一覧を確定し、論点IDを固定して版番号を付与し、関係部門に配布する | 論点一覧（仮版）、部門回答集約表 | 企画オーナー（作成・承認） | 論点一覧（確定版・版番号付き） | 確定版：企画オーナー承認済み・関係部門配布済み | 先行：SYS1-07-m／後続：SYS1-08-a・SYS1-08-b | 部門回答の締切が過ぎている | ①部門回答が反映されている②論点IDが固定され版番号が付与されている③関係部門に配布されている | ①部門回答の追加論点を反映し、論点IDを固定する（以降IDは変更せず、削除する場合は「取下げ」状態にする）②版番号（v1.0）と確定日を付与し、企画オーナーの承認を得て関係部門に配布する③論点一覧の件数・分類別内訳・最優先論点のトップ5を1枚にまとめ、配布時の説明に使う
SYS1-08 | L2 | SYS.1 BP2・BP3 | 論点議論・対応方針検討 | 優先順位順に論点を議論し、根拠付きの対応方針（決定／条件付き決定／保留）を決定者と合意する | 作業a〜mを実施し、対応方針一覧（確定版）と改訂された企画関連文書を得る | 論点一覧（確定版）、追加調査計画、担当・決定者割当表、各仮版文書 | 自部門（前工程成果物）／関係部門（検討担当・決定者） | 対応方針一覧（確定版：論点ID×決定内容×根拠×条件×決定者×決定日）、論点検討会議事録、改訂文書（企画書・体験シナリオ書・連携方針書の改訂版）、残論点リスト | 確定版：決定者承認済み | 先行：SYS1-07／後続：SYS1-09 | 論点一覧（確定版）が配布されている | 全論点が決定／条件付き決定／保留のいずれかに分類され、決定者の承認が記録されている | （配下作業参照）選択肢比較表による検討会運営、決定の解釈一致確認、条件付き決定の条件管理、意思決定会議へのエスカレーション
SYS1-08-a | L3 | SYS.1 BP3 | 論点議論・対応方針検討 | 論点を決めるための会議体と決定ルールを設計する | 論点検討会の参加者・頻度・1回あたりの扱い件数・事前配布ルール・決定ルール（決定者の承認、欠席時の扱い）を設計し、関係部門と合意する | 論点一覧（確定版）、担当・決定者割当表、検討WBS | 自部門（前工程成果物） | 論点検討会運営ルール（会議体×参加者×頻度×進め方×決定ルール） | 確定版：関係部門合意済み | 先行：SYS1-07-n・SYS1-07-k／後続：SYS1-08-b・SYS1-08-d | 論点一覧（確定版）と担当割当が確定している | ①会議体と参加者が定義されている②決定ルールが明文化されている③開催スケジュールが要求定義の開始日に間に合う | ①技術・連携論点は週次60分の技術検討会（IVI開発・ADAS・車両制御・クラウド）、企画・事業論点は隔週の企画検討会（事業企画・運用・法務）に分ける②1回の検討会で扱う論点は5件以内とし、検討材料は2営業日前に配布するルールにする③決定者欠席時は代理決定を認めるか、次回に持ち越すかを事前に決めておく
SYS1-08-b | L3 | SYS.1 BP2 | 論点議論・対応方針検討 | 論点ごとに選択肢を比較した検討材料を準備し、議論を短時間で決着させる | 各論点について選択肢×メリット×デメリット×影響（体験・技術・コスト・スケジュール）×推奨案の比較表を作成し、推奨理由を根拠付きで記載する | 論点一覧（確定版）、論点記述票、各仮版文書、調査集計結果、連携コスト概算表 | 自部門（前工程成果物） | 論点別検討材料（選択肢比較表＋推奨案） | 仮版：検討会付議版 | 先行：SYS1-07-n・SYS1-08-a／後続：SYS1-08-c・SYS1-08-d | 論点の検討順序と検討会日程が決まっている | ①付議する全論点に比較表がある②推奨案と根拠が記載されている③影響が体験・技術・コスト・スケジュールの4観点で記載されている | ①「渋滞中に提案を出すか」について、出す／出さない／間隔を延ばして出す、の3案を並べ、体験（うっとうしさ）・技術（渋滞判定に必要なデータ）・コスト・スケジュールへの影響を記載する②推奨案（初期は出さない）の根拠としてインタビュー発話とエッジケース一覧の記載を引用する③決定を先送りした場合の影響（発動条件定義が確定せずユースケース作成が遅れる）を明記して先送りを抑止する
SYS1-08-c | L3 | SYS.1 BP1 | 論点議論・対応方針検討 | 決めるために足りない情報を追加調査・技術確認で補う | 追加調査計画に基づき、公開情報調査・PoCデータ再分析・IVI開発部門への技術確認・簡易試算を実施し、結果を検討材料に反映する | 追加調査計画、既存検証結果の報告書・ローデータ、IVI技術制約一覧、連携先ヒアリング議事録 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／ADAS部門／外部（公開情報） | 追加調査結果（論点ID×調査内容×結果×検討材料への反映） | 確定版：調査結果として確定 | 先行：SYS1-07-i・SYS1-08-b／後続：SYS1-08-d | 追加調査計画の担当・期限が設定されている | ①計画された全調査が実施または期限切れとして記録されている②結果が検討材料に反映されている③入手できなかった情報は代替判断方法が記載されている | ①PoCローデータを再分析し、渋滞区間（車速20km/h以下）での走行時間が全体の何%を占めるかを算出して「渋滞中のカウント要否」の判断材料にする②IVI開発部門に通知フレームワークの改修規模（バナー種別追加の工数）を確認し、通知手段の論点に反映する③疲労推定APIの提供時期がADAS部門から回答されない場合、「回答期限後は初期リリースでは連携なしと仮決定」と検討材料に明記する | ★ | 選択肢提示より、プロトを提示し、体験ベースで意思決定を進める
SYS1-08-d | L3 | SYS.1 BP3 | 論点議論・対応方針検討 | 検討会で論点を議論し、決定・条件・保留理由・宿題を記録する | 論点検討会を運営して各論点の対応方針を決定者と決め、決定内容・根拠・条件・保留理由・宿題を議事録に残す | 論点別検討材料、追加調査結果、論点検討会運営ルール | 自部門（進行・記録）／関係部門（検討担当・決定者） | 論点検討会議事録（論点ID×決定／条件付き決定／保留×根拠×条件×宿題×担当×期限） | 確定版：出席者確認済み | 先行：SYS1-08-a・SYS1-08-b・SYS1-08-c／後続：SYS1-08-e・SYS1-08-f・SYS1-08-g・SYS1-08-h | 検討材料が事前配布されている | ①付議した全論点に結論（決定／条件付き決定／保留）がある②決定の根拠が記録されている③宿題に担当と期限がある④議事録が翌営業日までに出席者に確認されている | ①検討会では論点ごとに推奨案から議論を始め、反対意見がなければ推奨案で決定、あれば反対理由と代替案を記録する②「判定ロジックはIVI側に置く」と決定した場合、根拠（OTAで変更可能、切り分けが容易）と決定者名を議事録に記載する③保留になった論点は「なぜ決められないか」（情報不足／決定者不在／部門間対立）を保留理由として記録し、次のアクションを決める
SYS1-08-e | L3 | SYS.1 BP2 | 論点議論・対応方針検討 | 決定内容の解釈が部門間で一致していることを具体例で確認する | 決定事項を具体的な場面に当てはめた確認文（この場合はこう振る舞う）を作成し、関係部門に確認して解釈のズレを潰す | 論点検討会議事録、体験シナリオ書 | 自部門（前工程成果物）／関係部門 | 決定事項解釈確認表（決定×具体例×各部門の確認結果×ズレの有無） | 確定版：関係部門確認済み | 先行：SYS1-08-d／後続：SYS1-08-f・SYS1-08-k | 論点検討会議事録が出席者確認済み | ①主要な決定事項に具体例が付いている②関係部門が確認している③解釈のズレが解消または再論点化されている | ①「渋滞中は連続走行時間をカウントしない」という決定について、「渋滞30分を含む2時間走行では連続走行時間は90分となり提案は出ない」という具体例を作り、IVI開発部門と企画オーナーの解釈が同じかを確認する②「メーター警告中はIVIは補足情報のみ」の決定について、補足情報の範囲（施設名と距離のみ／応答ボタンも出す）の解釈が分かれれば再論点化する③解釈確認の結果を議事録に追記する
SYS1-08-f | L3 | SYS.1 BP3 | 論点議論・対応方針検討 | 決定が企画関連文書に与える変更点を整理し、要求への影響を把握する | 各決定事項について、影響を受ける文書・記載箇所・変更内容を整理し、要求一覧・ユースケースへの影響を記録する | 論点検討会議事録、決定事項解釈確認表、各仮版文書 | 自部門（前工程成果物） | 決定影響整理表（決定×影響文書×変更箇所×変更内容×要求への影響） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-08-d・SYS1-08-e／後続：SYS1-08-j | 決定事項が確認済み | ①全決定事項について影響文書が特定されている②変更内容が具体的に記載されている③要求への影響が記載されている | ①「初期は疲労推定連携なし」の決定により、ドメイン連携方針書の採用案・必要データ一覧・体験シナリオ書の誤検知緩和策の記載が変更対象になることを整理する②「同乗者向け表示は初期スコープ外」の決定により、画面レイアウトラフ案から同乗者向け配置案を外し、要求一覧では「将来対応」として記載する旨を記録する③決定により不要になった論点（同乗者向け表示のプライバシー配慮）を取下げ候補にする
SYS1-08-g | L3 | SYS.1 BP3 | 論点議論・対応方針検討 | 検討会で決められない論点を意思決定会議に上げて決着させる | 保留論点のうち決定者不在・部門間対立によるものを意思決定会議に付議し、付議資料（選択肢・各部門の主張・推奨・決めないことの影響）を作成する | 論点検討会議事録、論点別検討材料 | 企画オーナー（付議・資料作成）／意思決定会議 | エスカレーション付議資料、意思決定会議議事録（決定・条件） | 確定版：意思決定会議で決定 | 先行：SYS1-08-d／後続：SYS1-08-h・SYS1-08-k | 保留論点のうちエスカレーション対象が特定されている | ①エスカレーション対象論点に付議資料がある②意思決定会議で決定または期限付き再保留になっている③決定が対応方針一覧に反映されている | ①IVI開発部門とADAS部門で「疲労推定の判定結果をIVIに渡すか、判定前の生データを渡すか」で対立している論点を付議し、各部門の主張と推奨案を1枚に整理する②「決めないことの影響」（仕様凍結までに車両側信号の追加ができなくなる）を明記して期限内の決定を促す③意思決定会議で「初期は判定結果のみ、生データはOTA拡張時に再検討」と決定されたら決定者・条件を記録する
SYS1-08-h | L3 | SYS.1 BP5 | 論点議論・対応方針検討 | 条件付き決定の条件を管理し、条件が崩れたときの代替案を用意する | 条件付き決定について条件・確認方法・確認期限・未達時の代替案を整理し、確認担当を割り当てる | 論点検討会議事録、意思決定会議議事録 | 自部門（前工程成果物）／条件確認担当部門 | 条件管理表（決定×条件×確認方法×期限×担当×未達時の代替案×状態） | 仮版：継続更新 | 先行：SYS1-08-d・SYS1-08-g／後続：SYS1-08-k・SYS1-09-b | 条件付き決定が特定されている | ①全条件付き決定に条件と確認方法がある②確認担当と期限がある③未達時の代替案が記載されている | ①「疲労推定連携はADAS部門が仕様凍結2ヶ月前までに提供時期を確定すれば初期リリースに含める」という条件付き決定について、確認方法（ADAS部門からの書面回答）と期限を記録する②未達時の代替案（時間ベースのみでリリースし、疲労推定はOTA拡張）を記載する③条件の状態（未確認／確認中／達成／未達）を週次で更新し、未達が確定したら代替案を決定として対応方針一覧に反映する
SYS1-08-i | L3 | SYS.1 BP1・BP3 | 論点議論・対応方針検討 | 安全・法規・セキュリティの論点について専門部門の回答を受領し、対応方針に反映する | 専門部門（機能安全・セキュリティ・法務・品証）への検討依頼の回答を受領し、要求定義で扱う範囲と専門部門で扱う範囲を切り分けて対応方針に反映する | セキュリティ・機能安全論点リスト、プライバシー・同意方針、ディストラクション制約チェック表 | 機能安全部門／セキュリティ部門／法務部門／品証部門 | 専門部門回答一覧（論点ID×回答×要求定義での扱い×専門部門での扱い） | 確定版：専門部門回答として確定（未回答は明記） | 先行：SYS1-05-n・SYS1-05-j・SYS1-04-q／後続：SYS1-08-k・SYS1-09-c | 専門部門への検討依頼が出されている | ①依頼した全論点に回答または未回答の記録がある②要求定義で扱う範囲が明確になっている③回答が対応方針一覧に反映されている | ①機能安全部門から「休憩提案は安全機能ではなく快適機能として扱い、ISO 26262の対象外」と回答があれば、要求定義では「提案の不作為が安全に影響しない旨を前提条件として記載」する扱いにする②セキュリティ部門から「車両信号取得は既存の認証済み経路を使えば追加審査不要」と回答があれば、取得経路の要求に反映する③法務から同意画面の文言確認が必要と回答があれば、文言確認を要求定義中のマイルストーンとして課題化する
SYS1-08-j | L3 | SYS.1 BP3 | 論点議論・対応方針検討 | 決定事項を企画関連文書に反映し、要求定義の入力となる文書を最新化する | 決定影響整理表に基づき、企画書・体験シナリオ書・発動条件定義書・ドメイン連携方針書を改訂し、変更履歴と決定の紐付けを記録する | 決定影響整理表、各仮版文書、論点検討会議事録 | 企画オーナー（改訂・確認） | 改訂文書（企画書・体験シナリオ書・発動条件定義書・ドメイン連携方針書の改訂版、変更履歴付き） | 仮版：企画オーナー確認済み | 先行：SYS1-08-f／後続：SYS1-08-m・SYS2-10 | 決定影響整理表が作成済み | ①影響を受ける全文書が改訂されている②変更履歴に決定の論点IDが紐付いている③改訂版が企画オーナーに確認されている | ①発動条件定義書の採用案を「連続走行90分・渋滞中はカウント停止・目的地まで10分以内は抑止」に更新し、変更履歴に論点IDと決定日を記載する②ドメイン連携方針書の必要データ一覧から疲労推定を「初期必須」から「OTA拡張」に変更し、理由欄に条件付き決定の内容を記載する③改訂版の要約（変更点一覧）を作成し、企画オーナーが変更点だけを確認できるようにする
SYS1-08-k | L3 | SYS.1 BP3 | 論点議論・対応方針検討 | 対応方針を決定者の承認とともに記録し、後から覆らない合意にする | 全論点の対応方針を一覧化し、決定者ごとに承認（署名・承認メール・議事録確認）を紐付けて記録する | 論点検討会議事録、決定事項解釈確認表、意思決定会議議事録、条件管理表、専門部門回答一覧 | 自部門（作成）／決定者（承認） | 対応方針一覧（論点ID×決定内容×根拠×条件×決定者×承認証跡×決定日） | 仮版：決定者承認収集中 | 先行：SYS1-08-d・SYS1-08-e・SYS1-08-g・SYS1-08-h・SYS1-08-i／後続：SYS1-08-l・SYS1-08-m | 全論点に結論が出ている | ①全論点の対応方針が一覧化されている②各決定に決定者の承認証跡がある③根拠と条件が記録されている | ①対応方針一覧を決定者別に分割して送付し、承認の返信（または議事録の確認済み記録）を証跡として保存する②承認過程で決定者が「そのつもりではなかった」と述べた論点は、解釈確認表に戻して再確認し、必要なら検討会に差し戻す③承認済みの決定は「確定」、承認待ちは「暫定」と状態を付けて区別する
SYS1-08-l | L3 | SYS.1 BP3 | 論点議論・対応方針検討 | 決めきれなかった論点を、要求定義に持ち越すものと見送るものに仕分ける | 保留論点を「要求定義中に決める（期限付き）」「初期リリースでは扱わない（見送り）」「前提を置いて進める（仮決定）」に仕分け、扱いを明記する | 対応方針一覧（暫定）、条件管理表 | 自部門（前工程成果物） | 残論点リスト（論点ID×仕分け×期限または前提×理由） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-08-k／後続：SYS1-08-m・SYS1-09-b | 対応方針一覧に保留論点が明示されている | ①全保留論点が3区分に仕分けられている②持ち越し論点に決定期限がある③仮決定の前提が明記されている | ①「施設予約連携の要否」は初期リリースでは扱わないと仕分け、理由（施設側との契約が未着手）を記載する②「音声応答の対応語彙」は要求定義中に決めると仕分け、期限（要求一覧作成の前）を設定する③「提案文言の最終案」は「2行15文字以内・断定を避ける」を前提に置いて進め、文言自体はデザイン部門と後で確定する仮決定にする
SYS1-08-m | L3 | SYS.1 BP3・BP4 | 論点議論・対応方針検討 | 対応方針一覧と残論点リストをレビューして確定し、システム課題一覧作成の入力にする | 対応方針一覧・残論点リスト・改訂文書を企画オーナーとレビューし、確定版として版番号を付与して関係部門に配布する | 対応方針一覧（暫定）、残論点リスト、改訂文書 | 企画オーナー（作成・承認）／関係部門（確認） | 対応方針一覧（確定版）、残論点リスト（確定版）、レビュー議事録 | 確定版：企画オーナー承認済み・関係部門配布済み | 先行：SYS1-08-j・SYS1-08-k・SYS1-08-l／後続：SYS1-09-a・SYS1-09-b | 決定者承認が全論点で揃っている | ①対応方針一覧が確定版になっている②残論点リストが確定している③改訂文書と対応方針の整合が確認されている | ①対応方針一覧を論点一覧（確定版）と突き合わせ、全論点IDに結論があることを確認する②改訂文書の変更履歴と対応方針一覧の決定内容が一致しているかを1件ずつ確認する③決定件数・条件付き件数・持ち越し件数の内訳を1枚にまとめ、関係部門への配布時に説明する
SYS1-09 | L2 | SYS.1 BP3〜BP6 | システム課題一覧作成 | 論点の対応方針・残論点・制約・前提を「システム課題一覧」として構造化し、要求定義の正式インプット（ベースライン）として合意・管理する | 作業a〜mを実施し、システム課題一覧（確定版・ベースライン）を作成して要求定義フェーズに引き継ぐ | 対応方針一覧（確定版）、残論点リスト（確定版）、条件管理表、専門部門回答一覧、改訂文書、データ提供可否回答表、システム化・運用切り分け表 | 自部門（前工程成果物）／関係部門 | システム課題一覧（確定版・ベースライン：課題ID×分類×内容×背景×対応方針×担当×期限×状態×関連要求ID）、変更管理ルール、運用ルール、引継ぎ資料 | 確定版：関係部門合意済み・ベースライン化 | 先行：SYS1-08／後続：SYS2-10（PH3開始） | 対応方針一覧（確定版）と残論点リストが配布されている | システム課題一覧がベースライン化され、変更管理・運用ルールとともに要求定義フェーズに引き継がれている | （配下作業参照）決定済み事項を制約・前提に、保留を未決課題に転記、要求候補との紐付け、ベースライン化と変更管理ルール、週次更新の運用設計
SYS1-09-a | L3 | SYS.1 BP4 | システム課題一覧作成 | システム課題の定義と記載様式を決め、以降の管理単位を統一する | 「システム課題」の定義（要求定義・設計に影響する未決事項・制約・前提・リスク）と一覧の様式（項目・状態遷移・ID規則）を設計し、企画オーナー・IVI開発部門と合意する | 対応方針一覧（確定版）、残論点リスト、IVI開発部門の既存課題管理様式 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | システム課題一覧様式（項目定義・状態定義・ID規則・記入ガイド） | 確定版：関係部門合意済み | 先行：SYS1-08-m／後続：SYS1-09-b〜e | 対応方針一覧（確定版）が配布されている | ①課題の定義が明文化されている②項目・状態・ID規則が定義されている③IVI開発部門の既存様式との対応が確認されている | ①課題の分類を「未決課題（決定待ち）」「制約（決定済みで変えられない条件）」「前提（仮置きして進める条件）」「リスク」の4区分で定義する②項目を課題ID・分類・内容・背景・対応方針・担当・期限・状態（新規／対応中／条件待ち／クローズ／取下げ）・関連論点ID・関連要求IDとし、状態遷移を定義する③IVI開発部門が使う課題管理ツールの項目名と対応表を作り、後で移行できるようにする
SYS1-09-b | L3 | SYS.1 BP4 | システム課題一覧作成 | 対応方針・残論点から課題を転記し、決定済み事項を制約・前提として残す | 対応方針一覧の決定事項を制約・前提に、条件付き決定を条件待ち課題に、残論点を未決課題に転記し、論点IDとの対応を記録する | 対応方針一覧（確定版）、残論点リスト、条件管理表 | 自部門（前工程成果物） | システム課題一覧（ラフ版：転記分） | ラフ版：企画オーナーで転記・未整理 | 先行：SYS1-08-m・SYS1-08-h・SYS1-08-l・SYS1-09-a／後続：SYS1-09-e | 様式が確定している | ①全論点IDが課題または制約・前提に対応付けられている②条件付き決定が条件待ち課題になっている③転記元の論点IDが記録されている | ①「判定ロジックはIVI側に置く」という決定を制約として転記し、背景に決定理由と決定者を記載する②「疲労推定連携はADAS部門の回答待ち」を条件待ち課題として転記し、期限と未達時の代替案を対応方針欄に記載する③「音声応答の対応語彙は要求定義中に決定」を未決課題として転記し、期限（要求一覧作成前）と担当を記載する
SYS1-09-c | L3 | SYS.1 BP1・BP4 | システム課題一覧作成 | 技術面の課題を追記し、連携先回答やデータ品質の制約を漏れなく反映する | データ提供可否回答表・データ品質評価表・IVI技術制約一覧・専門部門回答一覧から、要求定義・設計に影響する技術課題・制約を追記する | データ提供可否回答表、データ品質評価表、IVI技術制約一覧、専門部門回答一覧、連携先ヒアリング議事録 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | システム課題一覧（ラフ版：技術課題追記分） | ラフ版：IVI開発部門確認前 | 先行：SYS1-05-i・SYS1-05-f・SYS1-08-i・SYS1-09-b／後続：SYS1-09-e | 連携先回答と専門部門回答が揃っている | ①提供可否未回答のデータが課題化されている②データ品質の制約が制約として記載されている③専門部門回答で残った確認事項が課題化されている | ①車速・シフト位置の提供が「条件付き（社内審査後）」なら「社内審査の完了」を条件待ち課題にし、審査未了時の影響（走行中操作判定ができない）を背景に記載する②「連続走行時間はIVI再起動でリセットされる」というデータ品質の制約を制約として記載し、対応方針（車両側トリップ情報での補正はOTA検討）を付す③セキュリティ部門回答で「既存経路以外の信号取得は追加審査」とされた場合、追加審査の要否判断を課題化する
SYS1-09-d | L3 | SYS.1 BP1・BP4 | システム課題一覧作成 | 運用面の課題を追記し、システム化範囲と運用体制の境界を明確にする | システム化・運用切り分け表の運用対応項目・運用論点の対応方針から、運用体制・データ更新・問い合わせ対応に関する課題・前提を追記する | システム化・運用切り分け表、運用部門の業務・運用要件メモ、対応方針一覧（運用関連）、部門別ヒアリング記録 | 自部門（前工程成果物）／運用部門 | システム課題一覧（ラフ版：運用課題追記分） | ラフ版：運用部門確認前 | 先行：SYS1-07-d・SYS1-09-b／後続：SYS1-09-e | 運用論点の対応方針が確定している | ①運用対応と決まった項目が前提として記載されている②運用体制が未決の項目が課題化されている③システム側に必要な運用支援機能が課題または要求候補になっている | ①「施設情報の誤りは運用部門が週次で確認・修正する」と決まった場合、前提として記載し、システム側に必要な機能（施設情報の修正反映手段）を要求候補として紐付ける②「提案起因のクレーム対応窓口」が未決なら課題化し、期限をリリース3ヶ月前に設定する③KPI集計に必要なレポート出力の要否を課題化し、担当を運用部門とする
SYS1-09-e | L3 | SYS.1 BP2 | システム課題一覧作成 | 重複する課題を統合し、1課題1事項の粒度に揃える | 転記・追記した課題を突き合わせて重複を統合し、複数事項を含む課題を分割して、1課題が1つの判断・対応に対応する粒度に揃える | システム課題一覧（ラフ版：転記分・技術・運用追記分） | 自部門（前工程成果物） | システム課題一覧（ラフ版：統合済み） | ラフ版：企画オーナーで整理済み | 先行：SYS1-09-b・SYS1-09-c・SYS1-09-d／後続：SYS1-09-f・SYS1-09-g | 全追記分が揃っている | ①重複課題が統合され統合元IDが記録されている②複数事項を含む課題が分割されている③各課題の内容が1文で表せる | ①連携方針書由来の「疲労推定の提供時期未確定」とADAS回答由来の「疲労推定API仕様未提示」を1つの条件待ち課題に統合し、両方の出所を記録する②「同意画面の文言と表示タイミング」を「文言（法務確認）」と「表示タイミング（初回起動時か機能初回発動時か）」の2課題に分割する③課題の内容欄を「〜が未決」「〜が制約」の1文に書き直し、詳細は背景欄に移す
SYS1-09-f | L3 | SYS.1 BP4 | システム課題一覧作成 | 課題と要求候補を紐付け、要求定義での追跡を可能にする | 各課題について影響する要求候補（要求候補メモ、改訂文書の項目ID）を紐付け、課題がクローズしたときに更新すべき要求を特定できるようにする | システム課題一覧（ラフ版：統合済み）、要求候補メモ、改訂文書（項目ID付き） | 自部門（前工程成果物） | システム課題一覧（ラフ版：関連要求ID付き）、課題×要求候補対応表 | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS1-09-e・SYS1-07-j／後続：SYS1-09-h・SYS2-12 | 要求候補メモと改訂文書の項目IDが参照できる | ①全課題に関連要求候補が紐付いている（該当なしは明記）②未決課題の決定が影響する要求候補が特定されている | ①未決課題「音声応答の対応語彙」に、要求候補「運転中操作制限」「音声応答」を紐付ける②制約「連続走行時間はIVI再起動でリセット」に、要求候補「連続走行時間の算出」と「再始動時の挙動」を紐付ける③課題×要求候補対応表を作り、課題クローズ時のチェックリストとして要求一覧作成（SYS2-12）に渡す
SYS1-09-g | L3 | SYS.1 BP3 | システム課題一覧作成 | 課題に優先度と期限を付け、要求定義スケジュールと整合させる | 各課題の影響（止まる要求定義作業）と仕様凍結・SOPからの逆算で優先度・期限を設定し、要求定義の各アクティビティの開始前に決めるべき課題を明示する | システム課題一覧（ラフ版：統合済み）、検討WBS、対象前提表（SOP・仕様凍結日） | 自部門（前工程成果物） | システム課題一覧（ラフ版：優先度・期限付き）、課題決定マイルストーン | 仮版：企画オーナー確認前 | 先行：SYS1-09-e・SYS1-07-h／後続：SYS1-09-h・SYS1-09-l | 要求定義の各アクティビティの計画日程がある | ①全課題に優先度と期限がある②期限が要求定義の作業日程と整合している③アクティビティ開始前に決めるべき課題が明示されている | ①「発動条件の最終数値（90分）」はユースケース作成（SYS2-10）の前に決める必要があるため期限をその開始日にする②「同意画面の文言」は画面遷移図（SYS2-11）の前でよいため期限をそこに合わせる③期限が仕様凍結を超える課題は「要求定義では前提を置いて進め、設計フェーズで確定」と扱いを明記する
SYS1-09-h | L3 | SYS.1 BP3 | システム課題一覧作成 | 関係部門に課題一覧をレビューしてもらい、内容・担当・期限に合意する | システム課題一覧（仮版）を関係部門に配布し、レビュー会または書面で内容・担当・期限の妥当性を確認して合意を取る | システム課題一覧（ラフ版：優先度・期限・関連要求ID付き） | 関係部門（IVI開発・ADAS・車両制御・クラウド・法務・品証・運用）／自部門（前工程成果物） | システム課題一覧（仮版：レビュー反映済み）、レビュー議事録 | 仮版：関係部門レビュー済み | 先行：SYS1-09-f・SYS1-09-g／後続：SYS1-09-i | 課題一覧の全項目が埋まっている | ①全関係部門がレビューしている②担当部門が担当を了承している③指摘が反映または保留理由付きで記録されている | ①担当に割り当てられた部門に「担当として対応できるか」「期限は妥当か」を確認し、了承の返信を証跡として保存する②IVI開発部門から「制約の記載が設計の自由度を狭めすぎる」と指摘があれば、制約か前提かを再判断して分類を変える③レビュー会で追加された課題は新規IDで追加し、レビュー前後の件数差を記録する
SYS1-09-i | L3 | SYS.1 BP4 | システム課題一覧作成 | システム課題一覧をベースライン化し、要求定義の正式インプットにする | レビュー反映済みの課題一覧に版番号と承認を付け、ベースラインとして固定し、関係部門に配布する | システム課題一覧（仮版：レビュー反映済み）、レビュー議事録 | 企画オーナー（作成・配布・承認） | システム課題一覧（確定版・ベースラインv1.0） | 確定版：企画オーナー承認済み・ベースライン化 | 先行：SYS1-09-h／後続：SYS1-09-j・SYS1-09-k・SYS1-09-m | 関係部門のレビューが完了している | ①版番号と承認者・承認日が記録されている②ベースライン時点の件数・内訳が記録されている③関係部門に配布されている | ①課題一覧にv1.0を付与し、企画オーナーの承認（承認メールまたは議事録）を証跡として保存する②ベースライン時点の内訳（未決課題○件、制約○件、前提○件、リスク○件）と最優先課題を1枚にまとめる③ベースライン版はファイルとして固定保存し、以降の更新は変更管理ルールに従う旨を配布時に周知する
SYS1-09-j | L3 | SYS.1 BP5 | システム課題一覧作成 | 課題の追加・変更・クローズの手順を定め、ベースラインからの変更を管理する | 課題の追加・変更・クローズ・取下げの申請者・承認者・記録方法と、変更時の影響評価（関連要求への影響）の手順を定める | システム課題一覧（確定版）、課題×要求候補対応表、IVI開発部門の変更管理ルール | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 課題変更管理ルール（申請×承認×記録×影響評価×版管理） | 確定版：関係部門合意済み | 先行：SYS1-09-i／後続：SYS1-09-k・SYS2-16 | ベースライン化が完了している | ①追加・変更・クローズ・取下げの手順が定義されている②承認者が定義されている③変更時の影響評価手順が定義されている | ①課題の追加は誰でも申請可、承認は企画オーナーの担当者とし、追加時に関連要求候補の紐付けを必須にする②課題をクローズする際は決定内容・根拠・決定者を記録し、関連要求への反映が完了してからクローズ状態にする③制約の変更（例：判定ロジックの所在変更）は影響評価を行い、意思決定会議または論点検討会の承認を必要とする
SYS1-09-k | L3 | SYS.1 BP6 | システム課題一覧作成 | 課題の状態を関係者が把握し、決定者に照会できる仕組みを整える | 課題一覧の更新頻度・共有場所・状態報告の様式・決定者への照会経路・回答期限のルールを定め、運用を開始する | システム課題一覧（確定版）、課題変更管理ルール、ステークホルダーマップ | 自部門（前工程成果物） | 課題運用ルール（更新頻度×共有場所×報告様式×照会経路×回答期限）、週次課題サマリ様式 | 確定版：関係部門合意済み・運用開始 | 先行：SYS1-09-i・SYS1-09-j／後続：SYS1-09-l・SYS2-16 | 変更管理ルールが定義されている | ①更新頻度と共有場所が決まっている②週次サマリの様式がある③決定者への照会経路と回答期限が定義されている | ①課題一覧は共有フォルダの1ファイルで管理し、企画オーナーが週次で更新、更新日と版を記録する②週次サマリ（期限超過課題、今週決定が必要な課題、新規追加）を1枚で関係部門に配信する③決定者への照会は課題IDを付けてメールで行い、回答期限を5営業日とし、期限超過はエスカレーションする
SYS1-09-l | L3 | SYS.1 BP3・BP5 | システム課題一覧作成 | 未決課題を誰がいつ決めるかを計画し、要求定義中の決定マイルストーンにする | 未決課題・条件待ち課題ごとに決定者・決定の場・決定期限を確定し、要求定義WBSに決定マイルストーンとして組み込む | システム課題一覧（確定版）、課題決定マイルストーン、検討WBS | 自部門（前工程成果物） | 課題決定計画（課題ID×決定者×決定の場×期限）、要求定義WBS（決定マイルストーン追記版） | 確定版：企画オーナー承認済み | 先行：SYS1-09-g・SYS1-09-k／後続：SYS1-09-m・SYS2-10 | 課題の優先度・期限が確定している | ①全未決課題に決定者・決定の場・期限がある②要求定義WBSにマイルストーンが追記されている③期限超過時の扱いが決まっている | ①「発動条件の最終数値」はユースケース作成の開始日までに企画オーナーの部長が決定、決定の場は論点検討会と計画する②「疲労推定連携の可否」は条件確認期限にADAS部門からの回答をもって決定し、未回答なら代替案（連携なし）を自動採用するルールを計画に書く③要求定義WBSに決定マイルストーンを追記し、マイルストーン未達時は要求定義の当該作業を前提置きで進める旨を記載する
SYS1-09-m | L3 | SYS.1 BP6 | システム課題一覧作成 | 要求定義フェーズに正式に引き継ぎ、インプットと課題の状況を共有する | 要求定義キックオフを開催し、企画書・改訂文書・システム課題一覧・対応方針一覧・運用ルールを一式として引き継ぎ、課題の状況と決定計画を説明する | 企画書（確定版）、改訂文書、システム課題一覧（確定版）、対応方針一覧（確定版）、課題決定計画、課題運用ルール | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門（受け手） | 要求定義キックオフ資料、引継ぎ資料一覧、キックオフ議事録 | 確定版：キックオフ実施済み | 先行：SYS1-09-i・SYS1-09-l／後続：SYS2-10-a（PH3開始） | 引継ぎ資料一式が確定版になっている | ①キックオフが開催されている②引継ぎ資料一覧に版番号が記載されている③受け手（要求定義担当）が課題一覧の使い方を理解している | ①キックオフで企画の要点（提供価値・採用した発動条件・連携範囲・スコープ）を30分で説明し、要求定義担当が質問できる時間を取る②引継ぎ資料一覧に各文書の版番号・確定日・保管場所を記載し、以降の改訂は変更管理ルールに従う旨を確認する③課題一覧の見方（未決課題は前提を置いて進める、制約は要求に反映する）を説明し、最初の決定マイルストーンまでの予定を共有する
PH3 | L1 | SYS.2 BP1〜BP8 | ③ システム要求仕様の作成（ユースケース〜要求一覧〜各種図面〜仕様書統合） | 確定した企画とシステム課題一覧を、開発ベンダー・関係ドメインが実装判断できるシステム要求仕様（ユースケース・画面・要求一覧・機能配置・フロー・シーケンス）に変換し、整合性を確認したうえでベースライン化して伝達する | アクティビティ10〜16を実施し、システム要求仕様書（仮版）をベースライン化して後続フェーズ・ベンダーに引き渡す | 企画書（確定版）、改訂文書（体験シナリオ書・発動条件定義書・ドメイン連携方針書）、システム課題一覧（確定版）、対応方針一覧（確定版）、要求候補メモ | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／関係ドメイン部門 | ユースケース記述（確定版）、画面イメージ・画面遷移図、要求一覧（機能／非機能）、機能配置図、フローチャート、シーケンス図、システム要求仕様書（仮版・ベースライン） | 仮版：関係部門レビュー済み・ベースライン化（意思決定会議承認前） | 先行：PH2（SYS1-09）／後続：後続フェーズ（アーキテクチャ設計・ベンダー選定／SYS.3以降） | 要求定義キックオフが実施され、引継ぎ資料一式が確定版になっている | システム要求仕様書（仮版）がベースライン化され、関係部門・ベンダーに配布・説明されている | （配下アクティビティ参照）例：休憩提案サービスであれば、体験シナリオ→ユースケース→画面・遷移→機能／非機能要求→IVIと他ドメインの機能配置→発動判定フロー→連携シーケンス→仕様書統合、の順で実装可能な粒度に落とす
SYS2-10 | L2 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | 体験シナリオを、アクター・事前事後条件・基本／代替／例外フローまで記述したユースケースに変換し、要求抽出の基礎を確定させる | 作業a〜nを実施し、ユースケース記述（確定版）とユースケース図を作成して関係部門と合意する | 企画書（確定版）、体験シナリオ書・発動条件定義書（改訂版）、ドメイン連携方針書（改訂版）、システム課題一覧（確定版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | ユースケース一覧、ユースケース記述（確定版：UC-ID×アクター×事前事後条件×基本／代替／例外フロー）、ユースケース図 | 確定版：関係部門レビュー済み・ID固定 | 先行：SYS1-09／後続：SYS2-11・SYS2-12・SYS2-14・SYS2-15 | 要求定義キックオフが完了し、システム課題一覧が参照できる | ユースケース記述が確定し、UC-IDが固定されて後続の画面・要求作成が着手できる | （配下作業参照）体験シナリオからのユースケース導出、発動条件のフローへの落とし込み、他ドメイン連携の記述、未決課題の前提置き明記
SYS2-10-a | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | ユースケースの粒度と記述様式を統一し、後続の要求抽出に耐える記述にする | ユースケースの粒度（1ユースケース＝ユーザーが1回で価値を得る単位）と記述様式（項目・フロー番号付け・アクター表記）を定義し、記述例を1件作成する | IVI開発部門の既存ユースケース様式、社内標準（あれば）、体験シナリオ書（改訂版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | ユースケース記述ガイド（粒度定義・様式・記述例） | 確定版：IVI開発部門合意済み | 先行：SYS1-09-m／後続：SYS2-10-b・SYS2-10-c | 要求定義キックオフが完了している | ①粒度の判断基準が例示付きで定義されている②記述項目とフロー番号付けの規則が定義されている③記述例が1件ある | ①「休憩を提案され、受け入れて休憩施設に立ち寄る」を1ユースケースとし、「連続走行時間を計測する」は内部処理としてユースケースにしない、という粒度基準を明記する②項目をUC-ID・名称・主アクター・関連アクター・目的・事前条件・事後条件・基本フロー・代替フロー・例外フロー・関連課題IDとし、フローは1.、1a.（代替）、1e.（例外）で番号付けする③記述例として「休憩提案の受容」を1件書き、レビューの見本にする
SYS2-10-b | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | システムとやり取りする相手を漏れなく特定する | ユーザー側アクター（運転者・同乗者・運用担当）と外部システム（ADAS・車両制御・クラウド・地図／施設情報・メーター）を洗い出し、役割を定義する | ドメイン連携方針書（改訂版）、体験シナリオ書（改訂版）、システム化・運用切り分け表 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | アクター一覧（アクター×種別×役割×関連ユースケース候補） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-10-a／後続：SYS2-10-c・SYS2-10-k・SYS2-13-a | ドメイン連携方針書が参照できる | ①人・外部システムの両方が列挙されている②各アクターの役割が1文で定義されている③スコープ外のアクターが明記されている | ①運転者・同乗者を人アクター、ADAS（疲労推定）・車両制御（車速・シフト）・クラウド（施設情報）・メーターを外部システムアクターとして定義する②運用担当（施設情報の修正、KPI集計）を人アクターに含め、管理系ユースケースの主アクターにする③後席ディスプレイ・スマホアプリは初期スコープ外のアクターとして明記し、将来対応であることを注記する
SYS2-10-c | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | 体験シナリオからユースケースを導出し、抜け漏れなく一覧化する | 体験シナリオ書のシナリオIDとアクター一覧を突き合わせてユースケースを導出し、UC-IDを付与した一覧を作成する | 体験シナリオ書（改訂版）、アクター一覧、ユースケース記述ガイド | 自部門（前工程成果物） | ユースケース一覧（UC-ID×名称×主アクター×対応シナリオID×優先度） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-10-a・SYS2-10-b・SYS1-04-t／後続：SYS2-10-d・SYS2-10-i・SYS2-10-j | 体験シナリオ書（改訂版）が確定している | ①全シナリオIDがいずれかのユースケースに対応している②UC-IDが付与されている③シナリオに現れない管理系ユースケースも含まれている | ①「高速道路で長時間走行中に休憩を提案される」シナリオから「休憩提案の受容」「休憩提案の見送り」「休憩提案の抑止」の3ユースケースを導出する②シナリオに現れないが必要なユースケース（機能のON/OFF設定、同意の取得、ログの送信）を追加する③シナリオIDとUC-IDの対応表を作り、対応のないシナリオがないことを確認する
SYS2-10-d | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | ユースケースの標準的な流れを、システムの振る舞いが分かる粒度で記述する | 各ユースケースの基本フローを、アクターの操作とシステムの応答を交互に記述する形式で作成する | ユースケース一覧、体験シナリオ書（ストーリーボード）、ユースケース記述ガイド | 自部門（前工程成果物） | ユースケース記述（基本フロー） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS2-10-c／後続：SYS2-10-e・SYS2-10-f・SYS2-11-a | ユースケース一覧が作成済み | ①全ユースケースに基本フローがある②各ステップが1動作で記述されている③システムの応答が具体的に書かれている | ①「休憩提案の受容」の基本フローを、システムが発動条件成立を検知→提案を表示（バナーと音声）→運転者が「はい」を選択→システムが次の休憩施設を経由地に設定→案内を開始、の順で記述する②「システムは適切に表示する」のような曖昧な記述を避け、「システムは提案文言と施設名・到着予想時間を画面下部に表示する」と具体的に書く③表示内容の詳細（文字数上限）は画面設計に委ね、フローには含める情報項目のみを書く
SYS2-10-e | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | 標準以外の流れを代替フローとして記述し、実装漏れを防ぐ | 無視・拒否・再提示・停車後の操作など、基本フローから分岐する流れを代替フローとして記述する | ユースケース記述（基本フロー）、体験シナリオ書（再提示ルール、頻度・間隔ルール） | 自部門（前工程成果物） | ユースケース記述（代替フロー追記版） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS2-10-d・SYS1-04-g／後続：SYS2-10-g・SYS2-14-f | 基本フローが作成済み | ①主要な分岐が代替フローとして記述されている②各代替フローに分岐条件が明記されている③再提示ルールが反映されている | ①「あとで」を選択した場合は提案を閉じ、15分後に再提示する代替フローを記述する②無応答のまま一定時間経過した場合に自動的に提案を閉じる流れを記述し、閉じるまでの時間は課題として注記する③停車後に施設詳細を閲覧する流れを代替フローとして記述し、走行中は選択できないことを条件に明記する
SYS2-10-f | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | 異常時の振る舞いを例外フローとして記述し、縮退動作を明確にする | データ欠落・通信断・他通知との競合・機能OFF時など、正常に完了しない場合の例外フローを記述する | ユースケース記述（基本フロー）、ドメイン連携方針書（データ品質評価表）、システム課題一覧（制約） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | ユースケース記述（例外フロー追記版） | ラフ版：IVI開発部門確認前 | 先行：SYS2-10-d・SYS1-05-f／後続：SYS2-10-g・SYS2-14-g・SYS2-15-f | データ品質の制約が把握できている | ①主要な異常ケースが例外フローとして記述されている②縮退時の振る舞いが記述されている③例外の検知条件が記述されている | ①車両信号が一定時間取得できない場合、時間ベースの簡易判定に切り替える例外フローを記述する②クラウドから施設情報が取得できない場合、施設名を示さず「そろそろ休憩をおすすめします」のみ表示する縮退動作を記述する③車両警告や着信と競合した場合に提案を表示しない、または表示を遅らせる例外フローを記述する
SYS2-10-g | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | ユースケースの開始条件と終了状態を定義し、状態の引き継ぎを明確にする | 各ユースケースの事前条件（機能ON、同意済み、走行中など）と事後条件（提案履歴の更新、タイマーの状態）を定義する | ユースケース記述（基本／代替／例外フロー）、体験シナリオ書（設定機能方針、受容後体験定義） | 自部門（前工程成果物） | ユースケース記述（事前・事後条件追記版） | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-10-e・SYS2-10-f／後続：SYS2-10-h・SYS2-14-h | フロー記述が一通り揃っている | ①全ユースケースに事前・事後条件がある②状態の変化（履歴・タイマー）が事後条件に記述されている③ユースケース間の状態の受け渡しが確認されている | ①「休憩提案の受容」の事前条件を、機能がON・データ利用に同意済み・走行中・当該トリップの提案回数が上限未満、と定義する②事後条件を、提案履歴に1件追加・連続走行タイマーは停車15分以上で初期化、と定義する③事後条件と別ユースケースの事前条件が矛盾しないか（提案回数の上限判定に使う値が一致しているか）を確認する | ◯
SYS2-10-h | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | 発動条件・抑止条件をユースケース上で扱える形に落とし込む | 発動条件定義書の条件・抑止条件・頻度ルールを、事前条件と基本フローの判定ステップに割り付ける | 発動条件定義書（改訂版）、ユースケース記述（事前・事後条件追記版） | 自部門（前工程成果物） | 条件割付表（条件×割付先UC-ID×割付先ステップ）、ユースケース記述（条件反映版） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-10-g・SYS1-04-t／後続：SYS2-12-c・SYS2-14-c | 発動条件定義書（改訂版）が確定している | ①全ての発動・抑止条件が割り付けられている②割付先が事前条件か判定ステップかが明示されている③割り付けられない条件が課題化されている | ①連続走行90分の成立は「休憩提案の抑止」ユースケースを含む判定ステップに割り付け、渋滞中のカウント停止は同ステップの計測ルールとして注記する②目的地まで10分以内・直前に休憩済み・通話中は抑止条件として事前条件に割り付ける③割付先が決まらない条件（夜間の間隔短縮の要否が未決）はシステム課題一覧に紐付けて前提置きで記述する | ◯
SYS2-10-i | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | 他ドメインとのやり取りを含むユースケースを、責任分界が分かるように記述する | 連携を伴うユースケースについて、どのアクターがデータを提供し、どこで判定するかをフロー中に明記する | ドメイン連携方針書（改訂版：責任分界案）、ユースケース一覧、アクター一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／ADAS部門 | ユースケース記述（連携記述版）、連携ポイント一覧（UC-ID×ステップ×相手アクター×データ） | 仮版：関係ドメイン確認前 | 先行：SYS2-10-c・SYS1-05-o／後続：SYS2-13-a・SYS2-15-b | 責任分界の決定が対応方針一覧に記録されている | ①連携を伴うステップが特定されている②各ステップの相手アクターと授受データが記述されている③判定を行う主体が明示されている | ①「システムは車両制御から車速を、ADASから疲労推定結果を取得する」とステップに明記し、取得できない場合は例外フローに接続する②判定はIVIが行う決定に従い、「IVIは取得した値と閾値を比較して発動可否を判定する」と記述する③連携ポイント一覧を作り、シーケンス図・機能配置図の入力にする
SYS2-10-j | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | 設定・同意・運用系のユースケースを記述し、機能全体の完結性を確保する | 機能のON/OFF・頻度設定・同意取得・ログ送信・運用担当による確認など、体験の周辺にあるユースケースを記述する | ユースケース一覧、設定機能方針、プライバシー・同意方針、計測データ項目一覧 | 自部門（前工程成果物）／運用部門 | ユースケース記述（設定・同意・運用系） | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-10-c・SYS1-05-j・SYS1-06-l／後続：SYS2-11-f・SYS2-12-g・SYS2-12-h | 同意方針と計測データ項目が確定している | ①設定・同意・ログのユースケースが記述されている②運用担当が主アクターのユースケースが含まれている③拒否時の縮退が記述されている | ①初回起動時にデータ利用の同意を取得し、拒否された場合は時間ベースの簡易版のみ動作するユースケースを記述する②設定画面で頻度（多め／標準／少なめ／OFF）を変更するユースケースを記述する③提案表示・応答・停車検知のログを条件成立時にクラウドへ送信するユースケースを記述し、送信できない場合の再送または破棄の扱いを課題として注記する
SYS2-10-k | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | ユースケース全体の関係を1枚で俯瞰できるようにする | アクターとユースケースの関係、包含・拡張関係をユースケース図として作成し、スコープ境界を明示する | ユースケース一覧、アクター一覧、ユースケース記述 | 自部門（前工程成果物） | ユースケース図（システム境界・アクター・包含／拡張関係） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-10-b・SYS2-10-c／後続：SYS2-10-m・SYS2-13-c | ユースケース一覧とアクター一覧が揃っている | ①システム境界が図示されている②全ユースケースが図に含まれている③スコープ外の要素が区別して図示されている | ①システム境界をIVI（車載側）とし、クラウド・ADAS・メーターを外部アクターとして境界の外に置く②「休憩提案の受容」「見送り」に共通する「発動条件の判定」を包含関係として図示する③初期スコープ外（施設予約、後席表示）は破線で示し、将来対応であることを凡例に書く
SYS2-10-l | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | 未決課題がある箇所を前提置きで記述し、後で更新できるようにする | システム課題一覧の未決課題が影響する記述箇所に前提と課題IDを明記し、決定後に更新すべき箇所を特定できるようにする | ユースケース記述、システム課題一覧（確定版）、課題×要求候補対応表 | 自部門（前工程成果物） | 前提付き記述箇所一覧（UC-ID×ステップ×前提×課題ID） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-10-h・SYS2-10-i・SYS1-09-f／後続：SYS2-10-m・SYS2-16-k | システム課題一覧が参照できる | ①未決課題が影響する記述に前提と課題IDが付いている②前提の値が明示されている③決定後に更新すべき箇所が一覧化されている | ①無応答時に提案を自動で閉じるまでの時間が未決なら「前提：20秒（課題ID記載）」と注記して記述を進める②疲労推定連携が条件待ちなら、連携ありのステップを「条件成立時に有効」と明記して基本フローから分離する③前提付き記述箇所を一覧化し、課題クローズ時の更新チェックリストにする | ◯
SYS2-10-m | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | ユースケースが企画の意図と実装可能性の両方を満たすことを確認する | 企画オーナーとIVI開発部門でユースケースをレビューし、意図との差異・実現性の懸念・記述の曖昧さを指摘・反映する | ユースケース記述、ユースケース図、前提付き記述箇所一覧 | 自部門（進行）／IVI開発部門 | ユースケースレビュー議事録、指摘反映版ユースケース記述 | 仮版：レビュー反映済み | 先行：SYS2-10-k・SYS2-10-l／後続：SYS2-10-n | ユースケース記述と図が一通り揃っている | ①企画オーナーが意図との一致を確認している②IVI開発部門が実現性の懸念を指摘している③指摘が反映または課題化されている | ①企画オーナーとは代表ユースケースを読み合わせ、「この振る舞いで意図どおりか」を1ステップずつ確認する②IVI開発部門からは「提案表示中に地図の縮尺変更操作が入った場合の扱いが書かれていない」等の抜けを指摘してもらう③指摘のうち即時に決められないものはシステム課題一覧に追加し、課題IDを記述に紐付ける
SYS2-10-n | L3 | SYS.2 BP1 | ユースケース作成（確定版） | ユースケースを確定させ、UC-IDを後続作業の基準として固定する | レビュー反映版を確定版とし、UC-IDと版番号を固定して関係部門に配布する | 指摘反映版ユースケース記述、ユースケースレビュー議事録 | 自部門（作成）／企画オーナー・IVI開発部門（確認） | ユースケース記述（確定版・版番号付き）、ユースケース図（確定版） | 確定版：関係部門レビュー済み・ID固定 | 先行：SYS2-10-m／後続：SYS2-11-a・SYS2-12-b・SYS2-14-a・SYS2-15-a | レビュー指摘が反映されている | ①UC-IDが固定され版番号が付与されている②関係部門に配布されている③以降の変更は変更管理ルールに従う旨が周知されている | ①UC-IDを固定し、以降は追加時に新規IDを採番し、削除は取下げ状態で残す運用にする②確定版を配布し、画面設計・要求一覧・フロー・シーケンスの各作業がこの版を基準にすることを明示する③版番号・確定日・変更履歴を文書先頭に記載する
SYS2-11 | L2 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 運転中に成立する情報量・配置・遷移を定義し、開発ベンダーが画面仕様を起こせる粒度の画面イメージと遷移図を作成する（ビジュアルデザインは対象外） | 作業a〜nを実施し、画面一覧・画面イメージ（ワイヤー）・画面遷移図を作成して関係部門と合意する | ユースケース記述（確定版）、体験シナリオ書（画面レイアウトラフ案・画面遷移ラフ図・通知手段設計）、IVI技術制約一覧、HMIガイドライン | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／デザイン部門 | 画面一覧、画面イメージ（ワイヤー：情報項目と優先度）、画面遷移図、通知手段別表現定義、走行中制限定義 | 確定版：関係部門レビュー済み（ビジュアルデザインは後続で作成） | 先行：SYS2-10／後続：SYS2-12・SYS2-14・SYS2-16 | ユースケース記述（確定版）が配布されている | 画面一覧・画面イメージ・画面遷移図が確定し、走行中の表示・操作制限が定義されている | （配下作業参照）地図表示と共存する提案表示のワイヤー、通知手段別の表現差分、走行中／停車中の遷移制限、データ欠落時の画面
SYS2-11-a | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | ユースケースから必要な画面と通知を洗い出し、画面一覧として固定する | ユースケース記述の各ステップで表示される画面・通知を抽出し、画面ID付きの一覧にする | ユースケース記述（確定版）、通知手段設計、画面レイアウトラフ案 | 自部門（前工程成果物） | 画面一覧（画面ID×名称×種別（画面／通知）×関連UC-ID×表示契機） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-10-n・SYS2-10-d／後続：SYS2-11-c〜g・SYS2-11-h | ユースケース記述（確定版）が参照できる | ①全ユースケースの表示要素が画面または通知として抽出されている②画面IDが付与されている③表示契機が記載されている | ①提案バナー、提案詳細、施設一覧、設定、同意、エラー表示（データ取得不可）を画面一覧に登録する②通知（バナー・ポップアップ・音声・メーター表示）は画面と区別し、種別欄で識別できるようにする③各画面にどのユースケースのどのステップで表示されるかを紐付ける
SYS2-11-b | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 運転中に一瞥で読める情報量を定め、表示項目の優先度を確定する | 走行中・停車中それぞれの表示情報量の上限（行数・文字数・要素数）と、表示項目の優先順位を定義する | 体験シナリオ書（画面レイアウトラフ案）、HMIガイドライン、ディストラクション制約チェック表 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 表示情報優先度定義（画面ID×走行中／停車中×表示項目×優先度×上限） | 確定版：IVI開発部門確認済み | 先行：SYS2-11-a・SYS1-04-o・SYS1-04-q／後続：SYS2-11-c・SYS2-11-d・SYS2-12-d | HMIガイドラインの該当要求が確認できる | ①走行中の情報量上限が数値で定義されている②表示項目に優先度が付いている③停車中との差分が定義されている | ①走行中の提案表示は2行・15文字以内・要素は文言／施設名／到着予想時間／応答ボタン2つまで、と定義する②優先度は提案文言＞応答ボタン＞施設名＞到着予想時間とし、表示領域が狭い場合に落とす順序を明示する③停車中は施設の詳細情報（設備、混雑）を追加表示できることを差分として定義する | ◯
SYS2-11-c | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 地図表示を阻害しない提案表示のワイヤーを確定する | 提案表示の配置・占有領域・地図やルート案内との重なりを、複数案から選定してワイヤーとして作成する | 画面一覧、表示情報優先度定義、体験シナリオ書（画面レイアウトラフ案）、IVI技術制約一覧（画面仕様） | 自部門（前工程成果物）／デザイン部門／IVI開発部門 | 提案表示ワイヤー（配置・占有率・重なり定義）、選定理由記録 | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-11-b・SYS1-04-o／後続：SYS2-11-e・SYS2-11-h・SYS2-11-l | 表示情報優先度が確定している | ①採用案のワイヤーがある②占有領域と重なりが定義されている③不採用案と選定理由が記録されている | ①画面下部帯（高さ比率で指定）に提案を表示し、ルート案内の残距離表示と重ならない配置を採用案とする②地図の縮尺・現在地マークが隠れないこと、案内分岐表示が出た場合は提案を一段下げるか非表示にするかを定義する③不採用案（全面ポップアップ）とその理由（走行中の視線離脱が大きい）を記録し、後日の蒸し返しを防ぐ
SYS2-11-d | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 通知手段ごとの表現差分を定義し、同じ提案でも手段別に一貫させる | バナー・ポップアップ・音声・メーター表示それぞれの表示内容・文言長・提示時間・優先順位を定義する | 通知手段設計、表示情報優先度定義、他ドメイン情報表現方針、メーター警告仕様 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／メーター担当部門 | 通知手段別表現定義（手段×内容×文言×提示時間×操作可否） | 仮版：メーター担当部門確認前 | 先行：SYS2-11-b・SYS1-04-k・SYS1-04-n／後続：SYS2-11-h・SYS2-12-d・SYS2-15-g | 通知手段の採用範囲が決定済み | ①各手段の表示内容と文言が定義されている②提示時間が定義されている③メーター表示との整合が確認されている | ①バナーは文言＋施設名＋応答ボタン、音声は5秒以内の1文、メーターはアイコンと短文のみ、と手段別に内容を定義する②バナーの自動消去までの時間と、音声の再生タイミング（バナー表示と同時か直後か）を定義する③メーター側の疲労警告が表示中はIVIの提案文言を補足表現に変える、といった整合ルールを反映する
SYS2-11-e | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 提案詳細・施設情報の画面を、停車中利用を前提に定義する | 提案詳細画面・施設一覧／詳細画面の表示項目、並び順、操作要素を定義し、走行中は表示しない前提を明記する | 画面一覧、提案表示ワイヤー、受容後体験定義、クラウド提供情報（施設情報項目） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 詳細画面ワイヤー（表示項目×並び順×操作要素×表示条件） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-11-c・SYS1-04-h／後続：SYS2-11-h・SYS2-12-d | 施設情報として取得できる項目が把握できている | ①表示項目が取得可能な情報に基づいて定義されている②並び順の規則が定義されている③走行中の扱いが明記されている | ①施設名・距離・到着予想時間・設備（トイレ、給油／充電）・混雑状況を表示項目とし、取得できない項目は非表示にする規則を定義する②施設一覧は距離順を既定とし、条件（設備あり）で絞り込めるかは課題として注記する③走行中は詳細画面を開けず、停車後に開ける前提を明記する
SYS2-11-f | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 設定画面・同意画面を定義し、拒否時の動作を画面上で明確にする | 機能ON/OFF・頻度・通知手段の設定画面と、データ利用の同意画面（初回表示・再表示条件）を定義する | 設定機能方針、プライバシー・同意方針、ユースケース記述（設定・同意系） | 自部門（前工程成果物）／法務部門 | 設定画面ワイヤー、同意画面ワイヤー（表示条件・選択肢・拒否時の動作） | 仮版：法務確認前 | 先行：SYS2-11-a・SYS2-10-j・SYS1-05-j／後続：SYS2-11-h・SYS2-12-g | 同意方針と設定機能方針が確定している | ①設定項目と既定値が画面上に定義されている②同意画面の表示条件が定義されている③拒否時の動作が明記されている | ①設定画面にON/OFF・頻度（多め／標準／少なめ）・通知手段の選択を配置し、既定値（ON・標準）を画面仕様に明記する②同意画面の表示条件を初回起動時とし、拒否後に再表示する条件（設定画面から明示的に有効化した場合のみ）を定義する③拒否時は時間ベースの簡易版のみ動作することを同意画面上で説明する文言案を置き、最終文言は法務確認の課題として注記する
SYS2-11-g | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 同乗者向け表示と後席・スマホ連携の扱いを画面上で明確にする | 同乗者向け表示の有無と範囲を画面仕様として定義し、初期スコープ外の要素を明示する | 同乗者向け表示方針、画面一覧、提案表示ワイヤー | 自部門（前工程成果物） | 同乗者表示定義（表示要否×表示内容×スコープ外要素） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-11-c・SYS1-04-m／後続：SYS2-11-h・SYS2-12-d | 同乗者向け表示の方針が決定済み | ①同乗者向け表示の有無が明記されている②表示する場合の内容が定義されている③スコープ外要素が明記されている | ①初期リリースでは運転者向けと同一画面のみとし、助手席側への専用表示は行わない旨を定義する②ドライバーの疲労度は同乗者にも見える画面には表示せず、提案文言のみとする方針を画面仕様に反映する③後席ディスプレイ・スマホ連携表示は初期スコープ外として画面一覧に「対象外」で記載する
SYS2-11-h | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 画面と通知の遷移を1枚で定義し、遷移条件を明示する | 画面遷移図を作成し、遷移のトリガー・条件・戻り先を記述する | 画面一覧、各ワイヤー、通知手段別表現定義、ユースケース記述（確定版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 画面遷移図（画面／通知×遷移×トリガー×条件×戻り先） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-11-c・d・e・f・g・SYS2-11-a／後続：SYS2-11-i・SYS2-11-j・SYS2-14-f | 各画面のワイヤーが揃っている | ①全画面・通知が遷移図に含まれている②遷移にトリガーと条件が記載されている③戻り先が定義されている | ①提案バナー→（「はい」選択）→経由地設定完了表示→地図画面、という遷移をトリガー付きで図示する②提案バナー→（無応答一定時間）→自動消去→地図画面、の遷移を条件付きで図示する③詳細画面から戻る操作の戻り先（地図画面か提案バナーか）を定義する
SYS2-11-i | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 既存のナビ画面・他通知との割り込み関係を遷移図に反映する | 既存機能（ルート案内、目的地検索、設定）や他通知（車両警告、着信、交通情報）との割り込み・優先順位を遷移図に反映する | 画面遷移図、IVI技術制約一覧（通知フレームワーク）、体験シナリオ書（優先順位定義） | IVI開発部門／自部門（前工程成果物） | 割り込み・優先順位定義（発生事象×提案の扱い×復帰動作） | 仮版：IVI開発部門確認前 | 先行：SYS2-11-h・SYS1-04-p／後続：SYS2-11-j・SYS2-12-d・SYS2-15-g | 通知フレームワークの仕様が参照できる | ①主要な割り込み事象について提案の扱いが定義されている②優先順位が明記されている③復帰動作が定義されている | ①車両警告・着信が発生した場合は提案を即座に閉じる、交通情報は提案表示を優先する、といった扱いを事象ごとに定義する②優先順位を車両警告＞着信＞提案＞交通情報として遷移図に注記する③割り込みで閉じた提案を後で再提示するか破棄するかを定義し、再提示する場合は再提示ルールに従う旨を明記する
SYS2-11-j | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 走行中と停車中で許容する遷移・操作を分けて定義する | 車両状態（車速・シフト・パーキングブレーキ）に応じて許容する画面遷移と操作を定義し、制限時の代替手段を明記する | 画面遷移図、操作可否定義、IVI技術制約一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 走行中制限定義（車両状態×許容遷移×許容操作×代替手段） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-11-h・SYS1-04-l／後続：SYS2-12-e・SYS2-14-d | 操作可否の決定が対応方針一覧に記録されている | ①車両状態ごとの許容遷移が定義されている②制限時の代替手段が定義されている③判定に使う車両状態が明記されている | ①走行中は提案バナー上の「はい／あとで」のみ操作可、詳細画面への遷移は不可と定義する②走行中に詳細を求められた場合は音声での読み上げを代替手段とするか、停車後に開く案内を出すかを定義する③走行中判定に使う車両状態（車速○km/h以上、またはシフトがP以外）を明記し、値が未決なら課題IDを付す
SYS2-11-k | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | データが取得できない場合・エラー時の画面を定義する | 連携データ欠落・通信断・施設情報取得失敗時の表示内容と、ユーザーへの説明の有無を定義する | ユースケース記述（例外フロー）、データ品質評価表、画面一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | エラー・縮退画面定義（事象×表示内容×説明有無×復帰条件） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-11-h・SYS2-10-f／後続：SYS2-12-j・SYS2-14-g | 例外フローが記述されている | ①主要な異常事象に表示定義がある②ユーザーへの説明の有無が判断されている③復帰条件が定義されている | ①施設情報が取得できない場合は施設名を示さず提案文言のみ表示し、エラーメッセージは出さない方針を定義する②機能が一時的に利用できない場合（車両信号未取得が継続）に設定画面で状態を示すかどうかを判断する③復帰条件（信号取得再開後の次回判定から通常動作）を定義する
SYS2-11-l | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 画面案がディストラクション観点の制約を満たすかを確認する | 走行中の表示文字数・操作ステップ数・階層の深さをチェックリストで確認し、抵触箇所を修正または課題化する | ディストラクション制約チェック表、提案表示ワイヤー、走行中制限定義、HMIガイドライン | IVI開発部門／品証部門／自部門（前工程成果物） | ディストラクション確認結果（項目×判定×修正内容／課題ID） | 仮版：詳細評価は後続フェーズ | 先行：SYS2-11-c・SYS2-11-j・SYS1-04-q／後続：SYS2-11-m・SYS2-12-k | HMIガイドラインのチェック項目が参照できる | ①チェック項目ごとに判定が記録されている②抵触箇所が修正または課題化されている③本格評価は後続で行う旨が明記されている | ①走行中の提案表示が文字数上限を超えていないか、応答が1操作で完了するかを確認する②階層の深さ（提案→詳細→施設一覧）が走行中に到達不可であることを確認する③実機での視線計測など本格的な評価は設計・評価フェーズで行う旨を明記し、要求としては上限値を記載する
SYS2-11-m | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 画面イメージ・遷移図を関係部門でレビューする | 企画オーナー・IVI開発部門・デザイン部門で画面と遷移をレビューし、意図・実現性・一貫性の指摘を反映する | 各ワイヤー、画面遷移図、走行中制限定義、ディストラクション確認結果 | 自部門（進行）／IVI開発部門／デザイン部門 | 画面レビュー議事録、指摘反映版の画面イメージ・遷移図 | 仮版：レビュー反映済み | 先行：SYS2-11-l・SYS2-11-i／後続：SYS2-11-n | 画面イメージと遷移図が一通り揃っている | ①3部門がレビューしている②指摘が反映または課題化されている③デザイン部門から後続作業の前提が確認されている | ①デザイン部門には情報の優先度と配置が意匠設計に耐えるかを確認してもらい、ビジュアルは後続で作成する前提を共有する②IVI開発部門には既存の通知フレームワークで実現可能かを確認してもらう③企画オーナーには提案の見え方が価値の伝わり方として妥当かを確認してもらう
SYS2-11-n | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 画面イメージ・遷移図作成 | 画面仕様を確定し、要求一覧・図面作成の基準にする | 指摘反映版を確定版とし、画面IDと版番号を固定して配布する | 指摘反映版の画面イメージ・遷移図、画面レビュー議事録 | 自部門（作成）／IVI開発部門（確認） | 画面一覧・画面イメージ・画面遷移図（確定版・版番号付き） | 確定版：関係部門レビュー済み（ビジュアルデザインは対象外） | 先行：SYS2-11-m／後続：SYS2-12-d・SYS2-14-f・SYS2-16-b | レビュー指摘が反映されている | ①画面IDと版番号が固定されている②ビジュアルデザインが対象外である旨が明記されている③関係部門に配布されている | ①画面IDを固定し、以降の追加・変更は変更管理ルールに従う運用にする②文書冒頭に「配色・書体・アイコン意匠は本書の対象外」と明記し、後続の設計で作成する旨を書く③確定版を配布し、要求一覧・フローチャート作成がこの版を基準にすることを明示する
SYS2-12 | L2 | SYS.2 BP1・BP2・BP3 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | ユースケース・画面・連携方針・システム課題から、検証可能で一意な機能要求・非機能要求を抽出し、構造化してトレーサビリティを確保する | 作業a〜pを実施し、要求一覧（機能／非機能・確定版）とトレーサビリティマトリクスを作成して関係部門と合意する | ユースケース記述（確定版）、画面一覧・画面イメージ・画面遷移図（確定版）、ドメイン連携方針書（改訂版）、システム課題一覧（確定版）、要求候補メモ、計測データ項目一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／関係ドメイン部門／法務・セキュリティ部門 | 要求一覧（機能要求／非機能要求：REQ-ID×要求文×根拠×受入条件×優先度×関連UC-ID×関連課題ID）、トレーサビリティマトリクス | 確定版：関係部門レビュー済み・ID固定 | 先行：SYS2-10・SYS2-11・SYS1-05・SYS1-06／後続：SYS2-13・SYS2-14・SYS2-15・SYS2-16 | ユースケース記述と画面仕様が確定版になっている | 要求一覧が確定し、各要求に受入条件と根拠・トレーサビリティが付与されている | （配下作業参照）ユースケースからの機能要求抽出、KPI由来のログ要求、縮退・可用性の非機能要求、制約・前提の要求への反映
SYS2-12-a | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 要求の書き方を統一し、検証できない要求が混ざらないようにする | 要求記述ルール（一意ID、主語＝システム、〜すること、1要求1事項、検証可能性、禁止表現）を定義し、良い例・悪い例を示す | IVI開発部門の既存要求様式、社内標準（あれば）、ユースケース記述ガイド | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 要求記述ルール（ID規則・文型・禁止表現・受入条件の書き方・良い例／悪い例） | 確定版：IVI開発部門合意済み | 先行：SYS1-09-m／後続：SYS2-12-b〜m | 要求定義キックオフが完了している | ①ID規則と文型が定義されている②禁止表現が列挙されている③良い例・悪い例が示されている | ①ID規則を機能要求はFR-、非機能要求はNFR-とし、分類ごとの連番で採番する②「速やかに」「適切に」「わかりやすく」等を禁止表現として列挙し、数値または条件で書き換える方針を示す③良い例「システムは、連続走行時間が閾値に達した場合、提案をバナーで表示すること」、悪い例「システムは、適切なタイミングで提案すること」を並べて示す
SYS2-12-b | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | ユースケースの各ステップから機能要求を抽出し、抜けを防ぐ | ユースケース記述の基本・代替・例外フローのステップを1つずつ要求文に変換し、UC-IDとステップ番号を根拠として記録する | ユースケース記述（確定版）、要求記述ルール | 自部門（前工程成果物） | 機能要求（抽出版：FR-ID×要求文×根拠UC-ID・ステップ） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS2-10-n・SYS2-12-a／後続：SYS2-12-c〜g・SYS2-12-n | ユースケース記述（確定版）が参照できる | ①全ユースケースのステップが要求に変換または対象外と判断されている②各要求に根拠UC-IDとステップ番号が付いている | ①基本フローの「システムは提案を表示する」を「システムは、発動条件成立時に提案をバナー表示すること」という要求に変換する②代替フローの「あとで」選択時の振る舞いを要求化し、再提示までの時間を要求文に含める③要求にしないステップ（ユーザーの操作そのもの）は対象外と明記して抜けと区別する
SYS2-12-c | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 発動条件・抑止条件・頻度ルールを数値付きの要求として確定する | 条件割付表と発動条件定義書から、発動条件・抑止条件・頻度・再提示ルールを数値・判定条件付きの要求文にする | 条件割付表、発動条件定義書（改訂版）、対応方針一覧（決定内容）、システム課題一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 機能要求（発動・頻度制御分） | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-10-h・SYS1-04-t・SYS1-08-m／後続：SYS2-12-n・SYS2-14-c | 発動条件の決定内容が対応方針一覧に記録されている | ①発動・抑止条件が数値付きで要求化されている②頻度・再提示ルールが要求化されている③未決の数値は前提と課題IDが付されている | ①「システムは、連続走行時間が90分に達し、かつ次の休憩施設までの距離が30km以内の場合、提案を行うこと」と要求化する②「システムは、渋滞判定中（車速20km/h以下が10分継続）は連続走行時間の加算を停止すること」を要求化する③「システムは、1トリップあたりの提案回数を3回以下に制限すること」「無応答の場合15分後に再提示すること」を要求化し、未決の値には課題IDを注記する
SYS2-12-d | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 表示・通知に関する要求を、画面仕様に基づいて確定する | 画面仕様・通知手段別表現定義から、表示項目・文字数上限・提示時間・通知手段の使い分け・優先順位を要求文にする | 画面一覧・画面イメージ・画面遷移図（確定版）、通知手段別表現定義、割り込み・優先順位定義、同乗者表示定義 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 機能要求（表示・通知分） | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-11-n・SYS2-11-d・SYS2-11-i・SYS2-11-b／後続：SYS2-12-n | 画面仕様が確定版になっている | ①表示項目と上限が要求化されている②通知手段の使い分けが要求化されている③割り込み時の優先順位が要求化されている | ①「システムは、走行中の提案表示を2行かつ15文字以内とすること」「地図の現在地表示および案内分岐表示を隠さないこと」を要求化する②「システムは、提案時にバナー表示と音声案内（5秒以内）を行うこと」を要求化する③「システムは、車両警告または着信の発生時、提案表示を終了すること」を要求化する
SYS2-12-e | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 操作・入力に関する要求を、走行中制限とともに確定する | 応答操作・音声応答・設定操作について、許容操作と車両状態に応じた制限を要求文にする | 走行中制限定義、操作可否定義、画面遷移図（確定版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 機能要求（操作・入力分） | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-11-j・SYS1-04-l／後続：SYS2-12-n | 走行中制限定義が確定している | ①走行中の許容操作が要求化されている②音声応答の範囲が要求化されている③判定に使う車両状態が要求文に含まれている | ①「システムは、走行中は提案に対する応答操作（はい／あとで）のみを受け付けること」を要求化する②「システムは、音声による応答（はい／あとで／今後表示しない）を受け付けること」を要求化する③走行中の判定に用いる車両状態（車速・シフト位置）を要求文に明記し、閾値が未決なら課題IDを付す
SYS2-12-f | L3 | SYS.2 BP1・BP3 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 他ドメインからのデータ受信と欠落時の振る舞いを要求として確定する | 必要データの受信要求（項目・周期・鮮度）と、欠落・遅延・異常値時の縮退動作を要求文にする | ドメイン連携方針書（改訂版）、データ品質評価表、ユースケース記述（例外フロー）、システム課題一覧（技術課題） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／関係ドメイン部門 | 機能要求（データ受信・縮退分） | ラフ版：関係ドメイン確認前 | 先行：SYS1-05-o・SYS1-09-c・SYS2-10-f／後続：SYS2-12-n・SYS2-13-e・SYS2-15-e | 連携範囲の採用案が確定している | ①必要データの受信要求が項目・周期付きで記述されている②欠落・異常値時の動作が要求化されている③取得不可時の縮退が要求化されている | ①「システムは、車速およびシフト位置を1秒周期で取得すること」を要求化する②「システムは、車速が一定時間取得できない場合、時間ベースの判定に切り替えること」を要求化する③「システムは、疲労推定結果が有効値でない場合、当該判定を行わないこと」を要求化し、条件待ち課題と紐付ける
SYS2-12-g | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 設定・同意に関する要求を、拒否時の動作まで含めて確定する | 設定項目・既定値・変更反映タイミングと、同意の取得・拒否・撤回時の動作を要求文にする | 設定画面ワイヤー、同意画面ワイヤー、プライバシー・同意方針、ユースケース記述（設定・同意系） | 自部門（前工程成果物）／法務部門 | 機能要求（設定・同意分） | ラフ版：法務確認前 | 先行：SYS2-11-f・SYS2-10-j・SYS1-05-j／後続：SYS2-12-n・SYS2-12-k | 同意方針が確定している | ①設定項目と既定値が要求化されている②同意の取得・拒否・撤回の動作が要求化されている③拒否時の縮退が要求化されている | ①「システムは、機能のON/OFFおよび提案頻度（多め／標準／少なめ）の設定を提供し、既定値をON・標準とすること」を要求化する②「システムは、初回起動時にデータ利用の同意を取得すること」「同意が得られない場合、位置情報および運転挙動を用いた判定を行わないこと」を要求化する③同意撤回の手段と、撤回後のデータ送信停止を要求化する
SYS2-12-h | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | KPI計測に必要なログ取得・送信を要求として確定する | 計測データ項目一覧から、ログの取得項目・記録契機・保持・送信条件を要求文にする | 計測データ項目一覧、成功判定基準、プライバシー・同意方針 | 自部門（前工程成果物）／クラウド部門 | 機能要求（ログ・計測分） | ラフ版：クラウド部門確認前 | 先行：SYS1-06-l・SYS1-06-k／後続：SYS2-12-n・SYS2-12-k | 計測データ項目が確定している | ①ログ項目と記録契機が要求化されている②送信条件が要求化されている③同意との関係が要求文に反映されている | ①「システムは、提案の表示・応答・自動消去の各事象を発生時刻とともに記録すること」を要求化する②「システムは、記録したログを通信可能時にクラウドへ送信すること」を要求化し、送信できない場合の保持件数・上限は課題として注記する③「システムは、同意が得られていない場合、個人が特定されうる項目を送信しないこと」を要求化する
SYS2-12-i | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 応答性・処理タイミングに関する非機能要求を定義する | 判定周期・提案表示までの遅延・音声再生のタイミング・操作応答時間の上限を非機能要求として定義する | 機能要求（発動・表示分）、IVI技術制約一覧、体験シナリオ書 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 非機能要求（性能・応答性分） | ラフ版：IVI開発部門確認前 | 先行：SYS2-12-c・SYS2-12-d／後続：SYS2-12-n・SYS2-15-d | 機能要求の骨格ができている | ①判定周期と表示遅延の上限が数値で定義されている②操作応答時間の上限が定義されている③根拠または前提が記載されている | ①「システムは、発動条件成立から提案表示までを2秒以内とすること」を要求化し、根拠（体験上の違和感が生じない範囲）または前提として記載する②「システムは、応答操作から画面反映までを0.5秒以内とすること」を要求化する③数値の根拠が未確定な項目は前提値と課題IDを付し、後続で実測により見直す旨を注記する
SYS2-12-j | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 可用性・縮退・状態保持に関する非機能要求を定義する | 通信断・信号断・再起動・トリップ境界における動作継続と状態保持の要求を定義する | ユースケース記述（例外フロー）、エラー・縮退画面定義、データ品質評価表、システム課題一覧（制約） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 非機能要求（可用性・縮退分） | ラフ版：IVI開発部門確認前 | 先行：SYS2-11-k・SYS2-12-f／後続：SYS2-12-n・SYS2-14-h | 例外フローと縮退画面が定義されている | ①通信断時の動作継続が要求化されている②再起動時の状態保持または初期化が要求化されている③トリップ境界の扱いが要求化されている | ①「システムは、クラウドとの通信が不可の場合も、車載データのみで提案の判定および表示を継続すること」を要求化する②「システムは、IVI再起動後も同一トリップ中の提案回数を保持すること」を要求化し、保持不可の場合の扱いを制約として注記する③「システムは、停車が15分以上継続した場合、連続走行時間を初期化すること」を要求化する
SYS2-12-k | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | セキュリティ・プライバシーに関する非機能要求を、専門部門回答に基づいて定義する | データ取得経路の保護・保存範囲・匿名化・アクセス制御について、専門部門の回答を根拠に要求を定義する | 専門部門回答一覧、プライバシー・同意方針、セキュリティ・機能安全論点リスト、機能要求（ログ・設定分） | セキュリティ部門／法務部門／自部門（前工程成果物） | 非機能要求（セキュリティ・プライバシー分） | ラフ版：専門部門確認前 | 先行：SYS1-08-i・SYS2-12-g・SYS2-12-h／後続：SYS2-12-n・SYS2-16-l | 専門部門の回答が受領されている | ①データ保護に関する要求が定義されている②保存範囲・匿名化が要求化されている③専門部門の回答が根拠として記録されている | ①「システムは、車両信号の取得に既存の認証済み経路を用いること」を要求化し、根拠として回答文書を引用する②「システムは、位置情報を車載内で処理し、クラウドには匿名化した集計値のみを送信すること」を要求化する③法規・規格への詳細対応（型式認証の手続き等）は要求ではなく前提・制約として記載し、担当部門を明記する
SYS2-12-l | L3 | SYS.2 BP1 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 保守性・更新性に関する非機能要求を定義する | 閾値・文言の変更容易性、OTA更新の単位、設定値の外部定義化に関する要求を定義する | システム課題一覧（制約：OTA更新可否）、IVI技術制約一覧、対応方針一覧（判定ロジックの所在） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 非機能要求（保守・更新性分） | ラフ版：IVI開発部門確認前 | 先行：SYS1-09-c・SYS1-08-m／後続：SYS2-12-n・SYS2-13-g | OTA更新の可否と単位が把握できている | ①変更容易性の要求が定義されている②OTA更新の対象範囲が要求化されている③根拠となる制約が記録されている | ①「システムは、発動条件の閾値および提案文言を、車載ソフトウェアの再ビルドなしに更新可能な形式で保持すること」を要求化する②「システムは、判定ロジックをOTA更新の対象に含めること」を要求化し、根拠として判定ロジックをIVI側に置く決定を引用する③更新できない要素（車両側信号の追加）は制約として明記する
SYS2-12-m | L3 | SYS.2 BP1・BP2 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | システム課題一覧の制約・前提を要求または前提条件として反映する | 制約・前提を要求文に反映するもの、仕様書の前提条件章に記載するものに仕分け、課題IDを紐付ける | システム課題一覧（確定版）、課題×要求候補対応表、要求一覧（抽出版） | 自部門（前工程成果物） | 制約・前提反映表（課題ID×反映先（要求／前提条件）×反映内容） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS1-09-f・SYS2-12-b〜l／後続：SYS2-12-n・SYS2-16-c | システム課題一覧が参照できる | ①全制約・前提の反映先が決まっている②要求に反映したものは要求IDが紐付いている③前提条件章に記載するものが一覧化されている | ①制約「連続走行時間はIVI再起動でリセットされる」は要求（再起動時の保持）と前提条件（保持できない場合の扱い）の両方に反映する②前提「施設情報の誤りは運用部門が週次で修正する」は要求ではなく前提条件章に記載する③未決課題により確定できない要求は前提値付きで記述し、課題IDを要求に紐付ける
SYS2-12-n | L3 | SYS.2 BP2 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 要求を機能グループで構造化し、重複・矛盾を解消する | 抽出した要求を機能グループ（発動判定／表示・通知／操作／連携／設定・同意／ログ／非機能）に分類し、重複統合・矛盾解消・粒度調整を行う | 機能要求・非機能要求（各抽出版）、制約・前提反映表、要求記述ルール | 自部門（前工程成果物） | 要求一覧（構造化版：グループ×REQ-ID×要求文） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-12-b〜m／後続：SYS2-12-o・SYS2-13-a・SYS2-14-j | 要求の抽出が一通り完了している | ①全要求がグループに分類されている②重複が統合され統合元IDが記録されている③矛盾が解消または課題化されている | ①同じ内容が発動判定と表示の両方から抽出されていれば1件に統合し、統合元IDを備考に残す②「無応答時に自動消去する」と「無応答時は次の判定まで表示を維持する」のような矛盾を検出し、決定に基づいて一方を採用する③1要求に複数事項が含まれている場合（表示と音声を1文に記載）は分割する
SYS2-12-o | L3 | SYS.2 BP2・BP3 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 要求の根拠・受入条件・優先度・追跡関係を付与する | 各要求に根拠（企画・ユースケース・課題）、受入条件、優先度（必須／推奨／将来）、関連IDを付与し、トレーサビリティマトリクスを作成する | 要求一覧（構造化版）、ユースケース記述（確定版）、システム課題一覧、スコープ仕分け表 | 自部門（前工程成果物） | 要求一覧（属性付与版）、トレーサビリティマトリクス（企画→UC→要求→課題） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-12-n・SYS1-06-n／後続：SYS2-12-p・SYS2-16-f | 要求の構造化が完了している | ①全要求に根拠と受入条件がある②優先度がスコープ仕分けと整合している③トレーサビリティマトリクスが作成されている | ①受入条件を「連続走行90分到達後、次の判定周期で提案が表示されること」のように確認方法が分かる形で記述する②優先度はスコープ仕分け表（初期リリース／OTA追加／見送り）と対応させ、齟齬があれば仕分け表を確認する③マトリクスで根拠のない要求（どのUC・課題にも紐付かない要求）と、要求のないユースケースを検出する
SYS2-12-p | L3 | SYS.2 BP3・BP4 | 要求一覧（機能要求／非機能要求）作成 | 要求一覧を関係部門でレビューし、確定してIDを固定する | IVI開発部門・関係ドメイン部門・法務／セキュリティ部門で分野別にレビューし、指摘を反映して確定版とする | 要求一覧（属性付与版）、トレーサビリティマトリクス | IVI開発部門／関係ドメイン部門／法務・セキュリティ部門／自部門（前工程成果物） | 要求一覧（確定版・版番号付き）、要求レビュー議事録 | 確定版：関係部門レビュー済み・ID固定 | 先行：SYS2-12-o／後続：SYS2-13-h・SYS2-14-j・SYS2-15-i・SYS2-16-b | 要求一覧に属性が付与されている | ①分野別に担当部門がレビューしている②実現性・検証可能性の指摘が反映されている③REQ-IDと版番号が固定されている | ①連携要求は関係ドメイン部門、ログ・同意要求は法務／セキュリティ部門、性能要求はIVI開発部門と分けてレビューする②「この受入条件では合否が判定できない」という指摘を受けた要求は条件を書き直す③REQ-IDを固定し、以降の変更は変更管理ルールに従うことを配布時に明示する
SYS2-13 | L2 | SYS.2 BP2・BP3 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 要求を実現する機能ブロックを洗い出し、IVI・他ドメイン・クラウドのどこに配置するかを根拠付きで決めて、責任分界とインターフェースを明確にする | 作業a〜lを実施し、機能配置図（確定版）と責任分界・インターフェース一覧を作成して関係ドメイン部門と合意する | 要求一覧（確定版）、ユースケース記述（確定版）、ドメイン連携方針書（改訂版：責任分界案）、システム課題一覧（技術課題） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／ADAS部門／車両制御部門／クラウド部門 | 機能配置図（機能ブロック×配置先ドメイン×データフロー）、責任分界一覧、インターフェース候補一覧 | 確定版：関係ドメイン部門レビュー済み | 先行：SYS2-12・SYS1-05／後続：SYS2-15・SYS2-16 | 要求一覧（確定版）が配布されている | 機能配置が確定し、責任分界とインターフェース候補が関係ドメイン部門と合意されている | （配下作業参照）判定ロジックの所在の反映、配置案の複数比較、ドメイン間データフローの明示、変更容易性・応答性による評価
SYS2-13-a | L3 | SYS.2 BP2 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 要求を実現するために必要な機能ブロックを洗い出す | 要求一覧とユースケースから機能ブロック（計測・判定・提示・応答処理・連携・ログ・設定管理）を抽出し、担う要求IDを紐付ける | 要求一覧（確定版）、ユースケース記述（確定版）、アクター一覧、連携ポイント一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 機能ブロック一覧（ブロック×担う要求ID×概要） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-12-n・SYS2-10-i・SYS2-10-b／後続：SYS2-13-b・SYS2-13-c | 要求一覧が確定版になっている | ①全要求がいずれかの機能ブロックに紐付いている②ブロックの粒度が揃っている③ブロックの概要が1文で記述されている | ①連続走行時間計測、発動判定、頻度制御、提案提示、応答処理、施設情報取得、車両データ受信、ログ記録・送信、設定・同意管理をブロックとして抽出する②どのブロックにも紐付かない要求がないかを確認し、あれば新規ブロックを立てる③1ブロックが担う要求が多すぎる場合（発動判定に条件が集中）は判定と頻度制御に分割する
SYS2-13-b | L3 | SYS.2 BP2 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 配置先の候補ドメインを整理し、配置の選択肢を明確にする | IVI・メーター・ADAS・車両制御・クラウド・スマホの各ドメインについて、配置可能性と制約を整理する | ドメイン連携方針書（改訂版）、IVI技術制約一覧、データ提供可否回答表、機能ブロック一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／関係ドメイン部門 | 配置先候補整理（ドメイン×配置可能な機能×制約） | 仮版：関係ドメイン確認前 | 先行：SYS2-13-a・SYS1-05-o／後続：SYS2-13-c | 機能ブロック一覧が作成済み | ①各ドメインの配置可能性と制約が整理されている②配置不可のドメインが理由付きで除外されている | ①IVIはアプリ層で判定・提示・ログを配置可能、OTA更新も可能という前提を整理する②車両制御は信号提供のみで判定ロジックの追加は仕様凍結済みのため不可、といった制約を記載する③クラウドは施設情報提供とログ集約が可能だが、通信断時に機能が止まる制約を記載する
SYS2-13-c | L3 | SYS.2 BP2 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 配置案を複数作成し、比較できる形にする | 機能ブロックの配置を複数案（IVI集中／判定分散／クラウド活用）で作成し、案ごとの構成を図示する | 機能ブロック一覧、配置先候補整理、ユースケース図 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 配置案（2〜3案の機能配置図ドラフト） | ラフ版：企画オーナー作成 | 先行：SYS2-13-a・SYS2-13-b・SYS2-10-k／後続：SYS2-13-d・SYS2-13-g | 配置先候補が整理されている | ①2案以上が作成されている②各案で全機能ブロックが配置されている③案ごとの違いが説明できる | ①A案：判定・頻度制御・提示をすべてIVIに置き、他ドメインは信号提供のみとする②B案：疲労判定をADAS側に置き、IVIは提示と頻度制御のみを担う③C案：施設情報と一部の判定をクラウドに置き、IVIは提示中心とする
SYS2-13-d | L3 | SYS.2 BP2 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 決定済みの判定ロジック所在を配置に反映し、決定と矛盾しないようにする | 対応方針一覧の責任分界に関する決定を各配置案に反映し、決定と矛盾する案を除外または修正する | 対応方針一覧（確定版）、配置案、責任分界案 | 自部門（前工程成果物） | 配置案（決定反映版）、除外案と理由 | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-13-c・SYS1-08-m／後続：SYS2-13-e・SYS2-13-g | 責任分界の決定が記録されている | ①決定が全案に反映されている②決定と矛盾する案が除外され理由が記録されている | ①「判定ロジックはIVI側に置く」という決定に従い、B案の疲労判定をADAS側に置く構成を「決定と矛盾」として除外する②ただしADASが出力する疲労推定結果そのものは入力として使う構成は決定と矛盾しないため残す③除外した案と理由を記録し、将来の見直し時に参照できるようにする
SYS2-13-e | L3 | SYS.2 BP2・BP3 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | ドメイン間のデータフローを明示し、どこで何が受け渡されるかを分かるようにする | 各配置案について、ドメイン間で授受するデータ項目・方向・周期を図と一覧で明示する | 配置案（決定反映版）、必要データ一覧、機能要求（データ受信分）、連携ポイント一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | データフロー定義（送信元×送信先×データ項目×方向×周期） | 仮版：関係ドメイン確認前 | 先行：SYS2-13-d・SYS2-12-f／後続：SYS2-13-f・SYS2-15-b | 必要データ一覧が確定している | ①全ドメイン間のデータ授受が図示されている②データ項目・方向・周期が一覧化されている③要求一覧のデータ受信要求と一致している | ①車両制御→IVI：車速・シフト位置（1秒周期）、ADAS→IVI：疲労推定結果（条件成立時）、IVI→クラウド：ログ（通信可能時）と定義する②メーター→IVI：警告状態（状態変化時）を追加し、表現整合の要求と対応させる③データフロー定義と要求一覧のデータ受信要求を突き合わせ、片方にしかない項目を洗い出す
SYS2-13-f | L3 | SYS.2 BP2 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | インターフェースの候補と既存流用可否を整理する | データフローごとに使用するインターフェース候補（既存API／既存信号／新規追加）と流用可否を整理する | データフロー定義、IVI技術制約一覧（既存インターフェース）、データ提供可否回答表 | IVI開発部門／関係ドメイン部門 | インターフェース候補一覧（データフロー×IF候補×既存流用可否×追加要否） | 仮版：関係ドメイン確認前 | 先行：SYS2-13-e・SYS1-05-e／後続：SYS2-13-g・SYS2-13-i・SYS2-15-e | 既存インターフェース仕様が参照できる | ①全データフローにIF候補がある②既存流用可否が判定されている③新規追加が必要なものが特定され課題化されている | ①車速・シフト位置は既存の車両信号取得APIで流用可能と判定する②疲労推定結果は既存APIに含まれないため新規追加が必要と判定し、追加の可否・時期を課題として登録する③新規追加が仕様凍結に間に合わない場合の代替（クラウド経由）を併記する
SYS2-13-g | L3 | SYS.2 BP3 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 配置案を評価軸で比較し、採用案を選ぶ | 変更容易性（OTAで直せるか）・応答性・通信依存・コスト・スケジュールで各案を評価し、推奨案を提示する | 配置案（決定反映版）、インターフェース候補一覧、非機能要求（保守・更新性、性能）、連携コスト・スケジュール概算表 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 配置案評価表（案×評価軸×評価×推奨） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-13-c・SYS2-13-d・SYS2-13-f・SYS2-12-l／後続：SYS2-13-h | 評価に必要な非機能要求が確定している | ①全案が同じ評価軸で評価されている②推奨案と理由が記載されている③非機能要求との整合が確認されている | ①変更容易性では、閾値変更がIVIのOTAだけで済むA案を高く評価する②応答性では、クラウド経由の判定を含むC案は通信遅延の影響を受けるため低く評価する③推奨案（A案）の理由を非機能要求（OTAで閾値変更可能）と紐付けて記載する
SYS2-13-h | L3 | SYS.2 BP2・BP3 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 採用した配置を機能配置図として確定させる | 採用案を機能配置図として清書し、ドメイン境界・機能ブロック・データフロー・外部システムを1枚で表現する | 配置案評価表、データフロー定義、要求一覧（確定版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 機能配置図（採用案・清書版） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-13-g・SYS2-12-p／後続：SYS2-13-i・SYS2-13-j・SYS2-15-b | 採用案が決まっている | ①ドメイン境界が明示されている②全機能ブロックが配置されている③データフローが図中に表現されている | ①IVI・メーター・ADAS・車両制御・クラウドを枠で分け、機能ブロックを該当枠内に配置する②ブロック間の矢印にデータ項目名を添え、周期または契機を注記する③初期リリース対象とOTA拡張対象を線種で区別し、凡例を付ける
SYS2-13-i | L3 | SYS.2 BP2 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 部門ごとの責任範囲を明示し、開発分担の判断材料にする | 機能ブロックとインターフェースについて、仕様責任・実装責任・検証責任を部門別に整理する | 機能配置図（清書版）、インターフェース候補一覧、ステークホルダーマップ | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／関係ドメイン部門 | 責任分界一覧（機能ブロック／IF×仕様責任×実装責任×検証責任×部門） | 仮版：関係ドメイン確認前 | 先行：SYS2-13-h・SYS2-13-f／後続：SYS2-13-k・SYS2-16-c | 機能配置図が清書されている | ①全機能ブロックに責任部門が割り当てられている②インターフェースの仕様責任が明示されている③開発ベンダーに委託する範囲が区別されている | ①発動判定ブロックはIVI開発部門が仕様責任、実装は開発ベンダー、検証はIVI開発部門と品証部門と整理する②車両信号のインターフェース仕様は車両制御部門が責任を持ち、IVI側は利用者として整合確認を行うと整理する③責任が分かれる箇所（メーター表示の文言）は両部門の合意事項として明記する
SYS2-13-j | L3 | SYS.2 BP3 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 配置が非機能要求を満たせるかを確認する | 応答性・可用性・保守性・セキュリティの非機能要求に対し、採用配置で満たせるかを確認し、満たせない場合は要求または配置を見直す | 機能配置図（清書版）、非機能要求（確定版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 非機能整合確認結果（要求ID×充足可否×根拠×対応） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-13-h・SYS2-12-p／後続：SYS2-13-k・SYS2-16-e | 非機能要求が確定版になっている | ①主要な非機能要求について充足可否が判定されている②満たせない要求の対応が決まっている③判定根拠が記録されている | ①「通信不可でも判定・表示を継続する」要求について、施設情報がクラウド依存であることを踏まえ、施設名なしの縮退表示で満たすと判断する②「表示までの遅延2秒以内」について、車両信号の取得周期を踏まえて満たせるかを確認する③満たせない場合は要求値の見直しか配置変更かを判断し、課題として記録する
SYS2-13-k | L3 | SYS.2 BP3 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 機能配置と責任分界を関係ドメイン部門でレビューする | 機能配置図・責任分界一覧・インターフェース候補を関係ドメイン部門でレビューし、実現性と分担の妥当性を確認する | 機能配置図（清書版）、責任分界一覧、インターフェース候補一覧、非機能整合確認結果 | IVI開発部門／ADAS部門／車両制御部門／クラウド部門／自部門（進行） | 配置レビュー議事録、指摘反映版の機能配置図・責任分界一覧 | 仮版：レビュー反映済み | 先行：SYS2-13-i・SYS2-13-j／後続：SYS2-13-l | 機能配置図と責任分界一覧が揃っている | ①関係ドメイン部門がレビューしている②責任分担が各部門に了承されている③指摘が反映または課題化されている | ①ADAS部門に疲労推定結果の出力形式と契機を確認し、想定と異なれば配置とデータフローを修正する②車両制御部門に信号の追加要否と手続きを確認し、追加不可なら代替経路に修正する③責任分界について各部門の了承を議事録に残す
SYS2-13-l | L3 | SYS.2 BP2・BP4 | 機能配置図（ドメイン間配置を含む）作成 | 機能配置図を確定し、シーケンス図・仕様書の基準にする | 指摘反映版を確定版とし、版番号を付与して関係部門に配布する | 指摘反映版の機能配置図・責任分界一覧、配置レビュー議事録 | 自部門（作成）／IVI開発部門（確認） | 機能配置図（確定版）、責任分界一覧（確定版）、インターフェース候補一覧（確定版） | 確定版：関係ドメイン部門レビュー済み | 先行：SYS2-13-k／後続：SYS2-15-b・SYS2-16-b | レビュー指摘が反映されている | ①版番号が付与されている②関係部門に配布されている③後続作業の基準となることが周知されている | ①機能配置図・責任分界一覧・インターフェース候補一覧を1セットとして版番号を付ける②配布時に、シーケンス図と仕様書統合がこの版を基準にすることを明示する③未確定のインターフェース（新規追加分）は課題IDを図中に注記して残す
SYS2-14 | L2 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | 発動判定・頻度制御・応答処理・異常処理の分岐を漏れなく図示し、要求の抜けや矛盾を検出できる状態にする | 作業a〜lを実施し、対象処理のフローチャート（確定版）を作成して要求一覧との整合を確認する | ユースケース記述（確定版）、要求一覧（確定版）、画面遷移図（確定版）、発動条件定義書（改訂版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | フローチャート（発動判定／頻度制御／応答処理／異常処理）、分岐網羅確認結果、要求との突合結果 | 確定版：IVI開発部門レビュー済み | 先行：SYS2-10・SYS2-12・SYS2-11／後続：SYS2-15・SYS2-16 | 要求一覧と画面遷移図が確定版になっている | 対象処理のフローチャートが確定し、要求一覧との突合で抜け・矛盾が解消されている | （配下作業参照）発動判定の分岐、抑止条件の優先順位、頻度・再提示制御、データ欠落時の縮退分岐
SYS2-14-a | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | フローチャートを作る対象処理を選び、作りすぎ・作り足りないを防ぐ | 分岐が複雑で誤解が生じやすい処理を対象として選定し、対象外とする処理とその理由を明記する | ユースケース記述（確定版）、要求一覧（確定版）、機能ブロック一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | フロー作成対象一覧（対象処理×選定理由×対象外処理×理由） | 確定版：IVI開発部門合意済み | 先行：SYS2-10-n・SYS2-12-p／後続：SYS2-14-b〜h | 要求一覧が確定版になっている | ①対象処理が選定され理由が記載されている②対象外の処理と理由が明記されている | ①発動判定、頻度・再提示制御、応答処理、データ欠落時の縮退処理、トリップ境界処理を対象に選定する②単純な表示処理（設定画面の表示）は分岐がないため対象外とし、理由を記載する③対象処理ごとに想定する図の枚数を見積もり、作業量を把握する
SYS2-14-b | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | 記法と粒度を統一し、部門間で読み方が揃うようにする | 使用する記号・分岐の書き方・粒度（1処理＝要求1〜数件相当）・命名規則を定義し、記述例を1件作成する | IVI開発部門の既存記法、フロー作成対象一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | フローチャート記述ガイド（記号・粒度・命名規則・記述例） | 確定版：IVI開発部門合意済み | 先行：SYS2-14-a／後続：SYS2-14-c〜h | 対象処理が選定されている | ①記号と分岐の書き方が定義されている②粒度の基準が例示されている③記述例が1件ある | ①判断は菱形、処理は長方形、外部データ取得は別記号とし、分岐の条件は必ず判定式または条件文で書く規則にする②粒度は「システムは〜すること」の要求1〜数件に対応する単位とし、細かすぎる内部処理には踏み込まない基準にする③記述例として頻度制御の簡易フローを作り、レビューの見本にする
SYS2-14-c | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | 発動判定の分岐を図示し、条件の抜けを検出する | 連続走行時間の計測・閾値判定・施設距離判定・疲労推定の扱いを含む発動判定フローを作成する | 要求一覧（発動・頻度制御分）、条件割付表、発動条件定義書（改訂版）、フローチャート記述ガイド | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 発動判定フローチャート | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-14-b・SYS2-12-c・SYS2-10-h／後続：SYS2-14-d・SYS2-14-i | 発動条件の要求が確定している | ①判定の入口から提案表示までの分岐が図示されている②各分岐に条件が数値または条件文で書かれている③未決の条件は前提値と課題IDが注記されている | ①計測開始（走行開始）→加算（渋滞判定で加算停止）→閾値到達判定→施設距離判定→提案、の流れを図示する②疲労推定を使う分岐は条件待ちのため破線で示し、初期リリースでは通らない旨を注記する③各判定の値（90分、30km）を図中に明記し、未決値には課題IDを付す
SYS2-14-d | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | 抑止条件の判定順序と優先関係を図示する | 目的地直前・直前休憩済み・通話中・車両警告中・走行中でないなどの抑止条件の判定順序を図示する | 要求一覧（発動・表示分）、走行中制限定義、割り込み・優先順位定義、発動判定フローチャート | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 抑止条件判定フロー（発動判定フローへの統合版） | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-14-c・SYS2-11-j／後続：SYS2-14-i・SYS2-14-j | 抑止条件が要求化されている | ①全抑止条件が判定として図示されている②判定順序が決まっている③抑止時の動作（何もしない／再判定時刻の設定）が図示されている | ①車両警告中・着信中はどの条件より先に判定して抑止する順序にする②目的地まで10分以内、直前に休憩済み（停車15分以上が直近30分以内）を抑止条件として図示する③抑止した場合に次回判定をいつ行うか（次の判定周期／条件解除時）を図で明確にする
SYS2-14-e | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | 提案回数と間隔の制御を図示し、うっとうしさ抑制の実装を明確にする | 1トリップの提案回数上限・最小間隔・ユーザー設定による頻度変更を反映した制御フローを作成する | 要求一覧（発動・頻度制御分、設定分）、頻度・間隔ルール定義 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 頻度・間隔制御フローチャート | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-14-b・SYS2-12-c・SYS2-12-g／後続：SYS2-14-i・SYS2-14-j | 頻度ルールが要求化されている | ①回数上限と最小間隔の判定が図示されている②設定値による分岐が図示されている③カウントの更新箇所が明示されている | ①提案表示直前に回数上限と前回提案からの経過時間を判定する分岐を図示する②設定が「少なめ」の場合に上限と間隔をどう変えるかを分岐またはパラメータで表現する③提案回数のカウントを増やす箇所（表示時か受容時か）を明示し、要求と一致させる
SYS2-14-f | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | 応答（はい／あとで／無応答）後の処理を図示する | 応答種別ごとの後続処理（経由地設定、再提示予約、履歴更新、画面遷移）を図示する | ユースケース記述（代替フロー）、画面遷移図（確定版）、要求一覧（操作・表示分） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 応答処理フローチャート | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-14-b・SYS2-10-e・SYS2-11-h／後続：SYS2-14-i・SYS2-14-j | 画面遷移図が確定版になっている | ①応答種別ごとの分岐が図示されている②再提示予約の有無が図示されている③履歴・状態の更新箇所が明示されている | ①「はい」→経由地設定→案内更新→履歴更新→提案終了、の流れを図示する②「あとで」→再提示時刻を設定→提案終了、の流れを図示し、再提示時刻の算出方法を注記する③無応答→一定時間後に自動消去→再提示ルールの適用、の流れを図示する
SYS2-14-g | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | データ欠落・異常時の縮退分岐を図示する | 車両信号・疲労推定・施設情報が取得できない場合の判定・表示の切り替えを図示する | ユースケース記述（例外フロー）、要求一覧（データ受信・縮退分）、エラー・縮退画面定義 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 縮退・異常処理フローチャート | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-14-b・SYS2-12-f・SYS2-11-k・SYS2-10-f／後続：SYS2-14-i・SYS2-14-j | 縮退動作が要求化されている | ①データ種別ごとの欠落分岐が図示されている②縮退時の表示内容が図示されている③復帰条件が図示されている | ①車速が一定時間取得不可→時間ベース判定へ切替、を分岐として図示する②施設情報取得不可→施設名なしの提案文言のみ表示、を分岐として図示する③信号復帰後に通常判定へ戻す条件（次の判定周期から）を図示する
SYS2-14-h | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | 起動・再始動・トリップ境界での状態処理を図示する | IVI起動時・エンジン再始動時・長時間停車後の、タイマー・提案回数・履歴の初期化／保持を図示する | 要求一覧（可用性・縮退分）、ユースケース記述（事前・事後条件）、システム課題一覧（制約） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 状態初期化・保持フローチャート | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-14-b・SYS2-12-j・SYS2-10-g／後続：SYS2-14-i・SYS2-15-h | 状態保持の要求が確定している | ①起動・再始動・停車のそれぞれで状態の扱いが図示されている②初期化条件が数値で図示されている③保持できない場合の扱いが注記されている | ①停車15分以上→連続走行時間を初期化、15分未満→保持、の分岐を図示する②IVI再起動時に提案回数を復元する処理を図示し、復元できない制約がある場合は注記する③トリップ終了（イグニッションOFF）時の履歴の扱いを図示する
SYS2-14-i | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | 分岐の網羅性を確認し、定義されていない組み合わせを検出する | 判定条件の組み合わせを表（デシジョンテーブル）に展開し、フローで定義されていない組み合わせを検出する | 各フローチャート、要求一覧（確定版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 分岐網羅確認結果（条件組み合わせ×定義有無×対応） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-14-c〜h／後続：SYS2-14-j・SYS2-14-k | 主要フローが作成済み | ①主要な判定の組み合わせが表に展開されている②未定義の組み合わせが検出されている③対応（フロー修正／課題化）が決まっている | ①「閾値到達」「施設が近い」「抑止条件あり」の3条件の組み合わせを展開し、全パターンの結果が定義されているか確認する②「閾値未到達だが疲労推定が高い」場合の扱いが未定義なら検出し、課題化する③検出した未定義パターンはフローを修正するか、要求を追加するかを決めて記録する
SYS2-14-j | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | フローと要求一覧を突き合わせ、抜け・矛盾を解消する | フローの各処理・分岐に対応する要求IDを紐付け、要求のない処理・処理のない要求を検出して解消する | 各フローチャート、要求一覧（確定版）、トレーサビリティマトリクス | 自部門（前工程成果物） | フロー×要求突合結果（処理／分岐×要求ID×過不足×対応） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-14-c〜h・SYS2-12-p／後続：SYS2-14-k・SYS2-16-e | フローと要求一覧が揃っている | ①全処理・分岐に要求IDが紐付いている（該当なしは明記）②要求にあってフローにない処理が検出されている③差異が解消または課題化されている | ①フローの各判定に対応する要求IDを図の脇に記載し、対応のない判定を検出する②要求一覧にある「音声応答を受け付ける」がフローに現れていなければ、応答処理フローに分岐を追加する③解消できない差異（未決事項に起因）は課題IDを付けて残す
SYS2-14-k | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | フローチャートをIVI開発部門でレビューする | IVI開発部門とフローをレビューし、実装観点での抜け・矛盾・粒度の過不足を指摘・反映する | 各フローチャート、分岐網羅確認結果、フロー×要求突合結果 | IVI開発部門／自部門（進行） | フローレビュー議事録、指摘反映版フローチャート | 仮版：レビュー反映済み | 先行：SYS2-14-i・SYS2-14-j／後続：SYS2-14-l | フローと確認結果が揃っている | ①IVI開発部門がレビューしている②実装観点の指摘が反映または課題化されている③粒度の過不足が調整されている | ①判定に使う値の取得タイミング（判定時に都度取得か、定期取得値を参照か）の指摘を受けて図を修正する②要求定義の範囲を超える内部実装の詳細を求められた場合は、設計フェーズの範囲として切り分ける③指摘のうち決定が必要なものはシステム課題一覧に追加する
SYS2-14-l | L3 | SYS.2 BP3 | フローチャート作成 | フローチャートを確定し、シーケンス図・仕様書統合の入力にする | 指摘反映版を確定版とし、版番号を付与して配布する | 指摘反映版フローチャート、フローレビュー議事録 | 自部門（作成）／IVI開発部門（確認） | フローチャート（確定版・版番号付き） | 確定版：IVI開発部門レビュー済み | 先行：SYS2-14-k／後続：SYS2-15-c・SYS2-16-b | レビュー指摘が反映されている | ①版番号が付与されている②要求IDとの対応が図中に残っている③関係部門に配布されている | ①フローごとに版番号と対象要求IDの範囲を明記する②未決事項に起因する前提（前提値・課題ID）が図中に残っていることを確認する③確定版を配布し、シーケンス図作成と仕様書統合がこの版を基準にすることを明示する
SYS2-15 | L2 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | ドメイン間・要素間のやり取りを時系列で示し、タイミング・順序・異常時の振る舞いとインターフェース項目を明確にする | 作業a〜lを実施し、主要シナリオのシーケンス図（確定版）とインターフェース項目一覧を作成して関係ドメイン部門と合意する | ユースケース記述（確定版）、機能配置図・データフロー定義（確定版）、フローチャート（確定版）、要求一覧（確定版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／ADAS部門／車両制御部門／クラウド部門 | シーケンス図（正常系／連携／異常系／競合）、インターフェース項目一覧、整合確認結果 | 確定版：関係ドメイン部門レビュー済み | 先行：SYS2-13・SYS2-14・SYS2-10／後続：SYS2-16 | 機能配置図とフローチャートが確定版になっている | 主要シナリオのシーケンス図が確定し、インターフェース項目が要求一覧に反映されている | （配下作業参照）提案表示までの連携シーケンス、タイムアウト時の振る舞い、他通知との競合、状態リセットのやり取り
SYS2-15-a | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | シーケンス図を作る対象シナリオを選定する | ユースケースのうち、複数ドメインが関与する、またはタイミングが問題になるシナリオを対象として選定する | ユースケース記述（確定版）、機能配置図（確定版）、連携ポイント一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | シーケンス作成対象一覧（対象シナリオ×選定理由×関与ドメイン） | 確定版：IVI開発部門合意済み | 先行：SYS2-10-n・SYS2-13-l／後続：SYS2-15-b〜h | ユースケースと機能配置図が確定版になっている | ①対象シナリオが選定され理由が記載されている②関与ドメインが記載されている③対象外シナリオが明記されている | ①提案の発動〜表示〜受容（車両制御・ADAS・クラウド・メーターが関与）を対象に選ぶ②データ取得のタイムアウト、他通知との競合、トリップ境界での状態リセットを対象に加える③IVI内で完結し順序が自明なシナリオ（設定変更）は対象外とし理由を記載する
SYS2-15-b | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | 登場する要素と表記を統一し、図の読み方を揃える | シーケンス図に登場する要素（ユーザー、IVIの機能ブロック、他ドメイン、クラウド）と表記ルール（同期／非同期、周期処理の書き方）を定義する | 機能配置図（確定版）、データフロー定義、アクター一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | シーケンス記述ガイド（登場要素・表記ルール・記述例） | 確定版：IVI開発部門合意済み | 先行：SYS2-15-a・SYS2-13-l・SYS2-13-e・SYS2-10-i／後続：SYS2-15-c〜h | 機能配置図の要素定義が確定している | ①登場要素が機能配置図と一致している②同期／非同期・周期処理の表記が定義されている③記述例が1件ある | ①登場要素をユーザー・IVI（判定・提示・連携）・車両制御・ADAS・メーター・クラウドに揃え、機能配置図のブロック名と一致させる②定期取得は「周期1秒」と注記付きのループで表現し、イベント通知は非同期矢印で表す規則にする③記述例として車速取得〜判定の短いシーケンスを作り見本にする
SYS2-15-c | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | 提案発動から表示までの正常系シーケンスを作成する | データ取得・判定・提示・通知手段の呼び出しまでの順序を時系列で図示する | フローチャート（発動判定・頻度制御）、要求一覧（発動・表示分）、シーケンス記述ガイド | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 正常系シーケンス図（発動〜表示） | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-15-b・SYS2-14-l・SYS2-12-c／後続：SYS2-15-d・SYS2-15-i | フローチャートが確定版になっている | ①データ取得から表示までの順序が図示されている②各メッセージにデータ項目が記載されている③フローチャートの分岐と矛盾しない | ①車両制御からの車速取得（周期）→IVIでの時間加算→閾値到達→クラウドへ施設情報要求→応答→提案表示、の順序を図示する②メッセージにデータ項目（車速、施設リスト）を明記する③メーターへの表示依頼が必要な場合はメーターへのメッセージを追加する
SYS2-15-d | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | タイミング・所要時間の制約を図上に明示する | 周期・待ち時間・タイムアウト値・表示までの許容遅延をシーケンス図に注記する | 正常系シーケンス図、非機能要求（性能・応答性）、データ品質評価表 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | タイミング注記付きシーケンス図 | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-15-c・SYS2-12-i／後続：SYS2-15-f・SYS2-15-i | 性能に関する非機能要求が確定している | ①周期とタイムアウト値が図に注記されている②表示までの許容遅延が図示されている③未確定値は前提と課題IDが付されている | ①車速取得の周期（1秒）と施設情報要求のタイムアウト（例：3秒）を注記する②発動条件成立から表示までの許容遅延（2秒以内）を区間として図示する③タイムアウト値が未決の場合は前提値と課題IDを注記し、実測後に見直す旨を記載する
SYS2-15-e | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | 他ドメインからのデータ取得シーケンスを作成し、インターフェースの前提を明確にする | 車両信号・疲労推定・施設情報の取得について、要求／応答・通知型の別と契機を図示する | データフロー定義、インターフェース候補一覧、要求一覧（データ受信分） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／関係ドメイン部門 | 連携シーケンス図（データ取得） | ラフ版：関係ドメイン確認前 | 先行：SYS2-15-b・SYS2-13-f・SYS2-12-f／後続：SYS2-15-i・SYS2-15-j | インターフェース候補が整理されている | ①データ種別ごとに取得方式が図示されている②契機（周期／イベント／要求時）が明示されている③既存IFで実現できるかが注記されている | ①車速・シフト位置は既存APIの周期購読として図示する②疲労推定結果はADASからのイベント通知として図示し、新規IF追加が必要な旨を注記する③施設情報はIVIからクラウドへの要求／応答として図示し、通信不可時は次の異常系に接続する
SYS2-15-f | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | タイムアウト・通信断・無応答の異常系シーケンスを作成する | データ取得の失敗・遅延・異常値の場合の縮退動作を時系列で図示する | タイミング注記付きシーケンス図、縮退・異常処理フローチャート、要求一覧（縮退分） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 異常系シーケンス図 | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-15-d・SYS2-14-g・SYS2-10-f／後続：SYS2-15-i・SYS2-15-j | 縮退動作が要求化・図示されている | ①主要な異常が時系列で図示されている②縮退後の動作が図示されている③復帰の契機が図示されている | ①施設情報要求がタイムアウトした場合、施設名なしで提案を表示するシーケンスを図示する②車速が一定時間取得できない場合に時間ベース判定へ切り替えるシーケンスを図示する③信号復帰時に通常判定へ戻る契機を図示する
SYS2-15-g | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | 他通知・他機能と競合した場合のシーケンスを作成する | 車両警告・着信・案内分岐と提案表示が重なった場合の順序と優先制御を図示する | 割り込み・優先順位定義、通知手段別表現定義、要求一覧（表示・通知分） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／メーター担当部門 | 競合シーケンス図 | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-15-b・SYS2-11-i・SYS2-11-d／後続：SYS2-15-i・SYS2-15-j | 割り込み・優先順位が定義されている | ①主要な競合ケースが図示されている②優先制御の判断主体が明示されている③提案の扱い（中断／遅延／破棄）が図示されている | ①提案表示中に車両警告が発生した場合、提案を即時終了するシーケンスを図示する②メーター側で疲労警告が表示中にIVIが提案する場合の表現整合のやり取りを図示する③中断した提案を再提示する場合、再提示予約のメッセージを図示する
SYS2-15-h | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | 状態のリセット・保持に関わるやり取りを図示する | トリップ開始・終了、IVI再起動、長時間停車時の状態初期化と保持のやり取りを図示する | 状態初期化・保持フローチャート、要求一覧（可用性・縮退分） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 状態管理シーケンス図 | ラフ版：レビュー前 | 先行：SYS2-15-b・SYS2-14-h／後続：SYS2-15-i | 状態保持の要求とフローが確定している | ①起動・終了・再起動時のやり取りが図示されている②保持する情報が明示されている③保持できない場合の扱いが注記されている | ①イグニッションON時にIVIが保存済みの提案回数・タイマーを読み出すシーケンスを図示する②停車15分以上を検知してタイマーを初期化するシーケンスを図示する③保存領域が使えない場合の扱い（初期化して継続）を注記する
SYS2-15-i | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | シーケンスからインターフェース項目を抽出し、要求へ反映する | 各メッセージのデータ項目・方向・契機・タイムアウトをインターフェース項目一覧として抽出し、要求一覧との過不足を確認する | 各シーケンス図、要求一覧（確定版）、インターフェース候補一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | インターフェース項目一覧（メッセージ×項目×方向×契機×タイムアウト×関連要求ID） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-15-c〜h・SYS2-12-p／後続：SYS2-15-j・SYS2-16-e | シーケンス図が一通り作成されている | ①全メッセージが一覧化されている②要求一覧との過不足が確認されている③不足分が要求追加または課題として登録されている | ①「疲労推定結果（値、信頼度、時刻）」をADAS→IVIのメッセージ項目として一覧化する②要求一覧に対応する要求がない項目（信頼度の扱い）を検出し、要求追加または課題化する③タイムアウト値が未決の項目は課題IDを付けて残す
SYS2-15-j | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | 機能配置図・フローチャート・画面遷移図との整合を確認する | シーケンス図の登場要素・分岐・画面表示タイミングが他図面と矛盾しないかを確認し、差異を解消する | 各シーケンス図、機能配置図（確定版）、フローチャート（確定版）、画面遷移図（確定版） | 自部門（前工程成果物） | 図面間整合確認結果（確認観点×差異×対応） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-15-e・SYS2-15-f・SYS2-15-g・SYS2-15-i／後続：SYS2-15-k・SYS2-16-e | 各図面が確定版になっている | ①登場要素が機能配置図と一致している②分岐がフローチャートと一致している③表示タイミングが画面遷移図と一致している | ①シーケンス図に登場する機能ブロック名が機能配置図と同一表記かを確認する②異常系シーケンスの分岐条件が縮退フローの分岐と一致するかを確認する③提案表示・消去のタイミングが画面遷移図の遷移条件と矛盾しないかを確認する
SYS2-15-k | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | シーケンス図を関係ドメイン部門でレビューする | IVI開発部門と関係ドメイン部門でシーケンスをレビューし、実現可能性・契機・タイミングの妥当性を確認する | 各シーケンス図、インターフェース項目一覧、図面間整合確認結果 | IVI開発部門／ADAS部門／車両制御部門／クラウド部門／自部門（進行） | シーケンスレビュー議事録、指摘反映版シーケンス図 | 仮版：レビュー反映済み | 先行：SYS2-15-i・SYS2-15-j／後続：SYS2-15-l | シーケンス図とインターフェース項目一覧が揃っている | ①関係ドメイン部門がレビューしている②契機・周期・タイムアウトの妥当性が確認されている③指摘が反映または課題化されている | ①ADAS部門に疲労推定結果の通知契機（周期かイベントか）を確認し、想定と異なれば図を修正する②クラウド部門に施設情報の応答時間の実力値を確認し、タイムアウト値の妥当性を判断する③実現不可の指摘は配置・要求の見直しにつなげ、課題として記録する
SYS2-15-l | L3 | SYS.2 BP3 | シーケンス図作成 | シーケンス図を確定し、仕様書統合の入力にする | 指摘反映版を確定版とし、版番号を付与してインターフェース項目一覧とともに配布する | 指摘反映版シーケンス図、インターフェース項目一覧、シーケンスレビュー議事録 | 自部門（作成）／IVI開発部門（確認） | シーケンス図（確定版）、インターフェース項目一覧（確定版） | 確定版：関係ドメイン部門レビュー済み | 先行：SYS2-15-k／後続：SYS2-16-b・SYS2-16-e | レビュー指摘が反映されている | ①版番号が付与されている②インターフェース項目一覧が要求一覧と紐付いている③関係部門に配布されている | ①シーケンス図とインターフェース項目一覧を1セットとして版番号を付ける②インターフェース項目に関連要求IDを付し、仕様書統合時のトレーサビリティに使えるようにする③未確定のタイムアウト値・新規IFは課題IDを図中に残す
SYS2-16 | L2 | SYS.2 BP4〜BP8 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 各成果物を1つの仕様書に統合し、整合性・検証可能性を確認したうえで、プロトタイプ／PoC結果を反映してベースライン化し、関係部門・ベンダーに伝達する | 作業a〜pを実施し、システム要求仕様書（仮版）をベースライン化して配布・説明する | ユースケース記述・画面仕様・要求一覧・機能配置図・フローチャート・シーケンス図（各確定版）、システム課題一覧（確定版）、トレーサビリティマトリクス | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／関係ドメイン部門／法務・セキュリティ・品証部門 | システム要求仕様書（仮版・ベースライン）、トレーサビリティマトリクス（統合版）、PoC・プロトタイプ計画と結果反映記録、レビュー記録、配布・説明記録 | 仮版：関係部門レビュー済み・ベースライン化（設計フェーズでの詳細化を前提） | 先行：SYS2-10〜SYS2-15／後続：後続フェーズ（アーキテクチャ設計・ベンダー選定） | 各成果物が確定版になっている | システム要求仕様書（仮版）がベースライン化され、変更管理ルールとともに関係部門・ベンダーに配布・説明されている | （配下作業参照）成果物の統合、整合性・検証可能性チェック、要求検証目的のPoC計画と結果反映、ベースライン化と伝達
SYS2-16-a | L3 | SYS.2 BP4 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 仕様書の構成を決め、読み手が必要な箇所にたどり着けるようにする | 仕様書の目次・章立て・各章の責任範囲・記載粒度を設計し、関係部門と合意する | 各成果物（確定版）、IVI開発部門の既存仕様書テンプレート、社内標準（あれば） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 仕様書構成案（目次・章立て・各章の記載内容・粒度） | 確定版：IVI開発部門合意済み | 先行：SYS2-12-p／後続：SYS2-16-b・SYS2-16-c | 要求一覧が確定版になっている | ①目次と各章の記載内容が定義されている②読み手（ベンダー・関係ドメイン）が想定されている③既存テンプレートとの差異が整理されている | ①章立てを、目的・スコープ／前提と制約／用語／ユースケース／画面・HMI／機能要求／非機能要求／機能配置・インターフェース／処理フロー・シーケンス／未決課題／付録（トレーサビリティ）とする②開発ベンダーが見積もりに使う章（要求一覧・インターフェース）と、社内合意に使う章（前提・未決課題）を区別する③既存テンプレートに無い章（未決課題）を追加する理由を明記する
SYS2-16-b | L3 | SYS.2 BP4 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 各成果物を1つの仕様書に統合し、参照関係を通す | 確定版の各成果物を章立てに沿って統合し、図表番号・参照リンク・ID表記を統一する | ユースケース記述・画面仕様・要求一覧・機能配置図・フローチャート・シーケンス図（各確定版）、仕様書構成案 | 自部門（前工程成果物） | システム要求仕様書（統合ドラフト） | ラフ版：企画オーナーで統合・レビュー前 | 先行：SYS2-16-a・SYS2-10-n・SYS2-11-n・SYS2-12-p・SYS2-13-l・SYS2-14-l・SYS2-15-l／後続：SYS2-16-d・SYS2-16-e | 各成果物が確定版になっている | ①全成果物が該当章に統合されている②図表番号とID表記が統一されている③章間の参照が通っている | ①要求一覧の各要求から、対応するユースケース・画面・フローの図表番号へ参照を張る②UC-ID・REQ-ID・画面ID・課題IDの表記ゆれ（全角半角、接頭辞）を統一する③統合時に版が古い成果物が混在していないか、各章の出典版番号を一覧で確認する
SYS2-16-c | L3 | SYS.2 BP4 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 前提・制約・スコープ外を明記し、解釈の幅を狭める | 前提条件・制約・初期スコープ外の機能・後続フェーズで決める事項を仕様書に明記する | 制約・前提反映表、システム課題一覧（確定版）、スコープ仕分け表、責任分界一覧 | 自部門（前工程成果物） | 仕様書「前提と制約」章、スコープ外一覧 | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-16-a・SYS2-12-m・SYS2-13-i・SYS1-06-n／後続：SYS2-16-e・SYS2-16-l | 制約・前提の反映先が決まっている | ①前提・制約が一覧化されている②スコープ外の機能が明記されている③後続フェーズで決める事項が明記されている | ①前提として「対象車種にDCMが標準搭載されていること」「施設情報は運用部門が週次で確認すること」を明記する②スコープ外として施設予約・後席表示・スマホ連携表示を明記し、将来対応の扱いを注記する③ビジュアルデザイン・詳細な内部実装・法規認証手続きは本書の対象外であり後続で扱う旨を明記する
SYS2-16-d | L3 | SYS.2 BP4 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 用語・略語を統一し、部門間の誤解を防ぐ | 各成果物の用語を突き合わせて用語集を統合し、表記ゆれを本文に反映する | 用語集（企画前提整理書）、統合ドラフト、各成果物 | 自部門（前工程成果物） | 仕様書「用語」章（統合用語集）、表記ゆれ修正記録 | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-16-b・SYS1-01-m／後続：SYS2-16-e | 統合ドラフトが作成されている | ①主要用語が定義されている②表記ゆれが本文に反映されている③ドメイン間で意味が異なる語が注記されている | ①「提案」「通知」「警告」の使い分けを定義し、本文の誤用を修正する②「走行中」「停車中」「駐車中」の判定条件を用語集に明記し、要求文の条件と一致させる③メーター側とIVI側で異なる呼称（警告レベルの表現）は対応表を付ける
SYS2-16-e | L3 | SYS.2 BP7 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 成果物間の整合性を確認し、矛盾を解消する | 要求・ユースケース・画面・フロー・シーケンス・配置図の間で、条件・値・順序・名称の矛盾を確認して解消する | 統合ドラフト、フロー×要求突合結果、図面間整合確認結果、非機能整合確認結果、インターフェース項目一覧 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 整合性確認結果（確認観点×不整合×対応×反映箇所） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-16-b・SYS2-14-j・SYS2-15-j・SYS2-13-j・SYS2-15-i／後続：SYS2-16-f・SYS2-16-l | 統合ドラフトが作成されている | ①主要な確認観点で整合が確認されている②検出した不整合が解消または課題化されている③解消結果が本文に反映されている | ①発動条件の数値が要求一覧・フローチャート・ユースケースで一致しているかを確認する②画面遷移図の遷移条件とシーケンス図の表示タイミングが矛盾しないかを確認する③機能配置図のブロック名とシーケンス図の登場要素名が一致しているかを確認する
SYS2-16-f | L3 | SYS.2 BP7 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | トレーサビリティを通し、根拠のない要求と実現されない企画を検出する | 企画→ユースケース→要求→図面→課題のトレーサビリティマトリクスを統合し、片方向しかない項目を検出する | トレーサビリティマトリクス、統合ドラフト、システム課題一覧（確定版） | 自部門（前工程成果物） | トレーサビリティマトリクス（統合版）、欠落検出結果 | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-16-e・SYS2-12-o／後続：SYS2-16-g・SYS2-16-n | 要求と図面が統合されている | ①企画〜課題までの追跡関係が一覧化されている②根拠のない要求が検出されている③要求に落ちていない企画事項が検出されている | ①企画書の提供価値に対応する要求が存在するかを確認し、対応がない価値（うっとうしさの抑制）があれば要求追加を検討する②どのユースケース・課題にも紐付かない要求を検出し、必要性を再確認して削除または根拠を補う③未決課題に紐付く要求を抽出し、課題クローズ時の更新対象として一覧化する
SYS2-16-g | L3 | SYS.2 BP3・BP7 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 各要求が検証可能かを確認し、受入条件を整える | 要求ごとに「どう確認すれば合否が判定できるか」を確認し、受入条件が不十分なものを書き直す | 統合ドラフト（要求一覧章）、トレーサビリティマトリクス（統合版）、品証部門の確認観点 | 自部門（前工程成果物）／品証部門／IVI開発部門 | 検証可能性チェック結果（REQ-ID×検証方法×受入条件の可否×修正内容） | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-16-f／後続：SYS2-16-h・SYS2-16-l | 要求一覧に受入条件が付与されている | ①全要求に検証方法が想定されている②受入条件が不十分な要求が修正されている③実車でしか確認できない要求が識別されている | ①「うっとうしさを感じさせないこと」のような検証できない要求を、頻度上限や設定提供の要求に書き換える②「表示までの遅延2秒以内」は計測方法（発動条件成立時刻の定義）を受入条件に補記する③実車走行でしか確認できない要求（渋滞判定の妥当性）を識別し、検証計画の課題として登録する
SYS2-16-h | L3 | SYS.2 BP3 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 要求の妥当性を確かめるためのプロトタイプ／PoCを計画する | 前提値・体験の妥当性・技術的成立性のうち机上で確定できない事項を対象に、検証目的・方法・実施範囲・判断基準を計画する | システム課題一覧（未決課題）、検証可能性チェック結果、要求一覧（前提値付き要求）、体験シナリオ書 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 要求検証PoC・プロトタイプ計画（検証項目×目的×方法×範囲×判断基準×期限） | 確定版：企画オーナー・IVI開発部門承認済み | 先行：SYS2-16-g・SYS1-09-l／後続：SYS2-16-i | 未決課題と前提値が特定されている | ①検証対象が要求・課題と紐付いている②方法と判断基準が定義されている③要求定義の完了予定に間に合う日程になっている | ①発動条件の閾値（90分か120分か）の妥当性を、実車またはドライビングシミュレータで数名に体験してもらい検証する②提案表示のレイアウトと文字数上限を実機モックで確認し、走行相当の状況で読めるかを判断基準にする③疲労推定結果の取得可否・遅延をベンチ環境で技術検証し、タイムアウト値の前提を確かめる
SYS2-16-i | L3 | SYS.2 BP3 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | PoC・プロトタイプの結果を受領し、要求への影響を仕分ける | 実施結果を受領し、要求の値を確定できるもの・要求の見直しが必要なもの・追加検証が必要なものに仕分ける | 要求検証PoC・プロトタイプ計画、PoC実施結果（実施部門から受領） | IVI開発部門／外部（被験者・検証環境）／自部門（前工程成果物） | 既存検証結果の仕分け表（検証項目×結果×判定×要求への影響×対応） | 確定版：結果として確定 | 先行：SYS2-16-h／後続：SYS2-16-j・SYS2-16-k | PoC・プロトタイプが実施済み | ①全検証項目に結果と判定がある②要求への影響が特定されている③追加検証が必要な項目が明記されている | ①閾値検証で90分の提案が「早すぎる」と評価された場合、要求値の見直し対象として仕分ける②文字数上限が読み取れないと判定された場合、表示要求と画面仕様の両方の見直し対象とする③技術検証で疲労推定の遅延が想定を超えた場合、タイムアウト値と縮退要求の見直し対象とし、必要なら追加検証を計画する
SYS2-16-j | L3 | SYS.2 BP1・BP3 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | PoC結果に基づいて要求・図面を更新し、変更理由を記録する | 仕分け結果に従って要求値・発動条件・画面仕様・フロー・シーケンスを更新し、変更理由と根拠データを記録する | 既存検証結果の仕分け表、統合ドラフト、各成果物（確定版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 更新後の要求一覧・画面仕様・フローチャート・シーケンス図、変更履歴（変更理由・根拠） | 仮版：関係部門確認前 | 先行：SYS2-16-i／後続：SYS2-16-k・SYS2-16-l・SYS2-16-n | PoC結果の仕分けが完了している | ①仕分けで見直し対象とされた項目が更新されている②変更理由と根拠データが記録されている③影響する図面が併せて更新されている | ①発動条件の閾値を90分から120分に変更した場合、要求文・フローチャートの判定値・ユースケースの前提をまとめて更新する②変更履歴に「PoC結果（被験者○名中○名が90分は早いと回答）に基づく」と根拠を記載する③要求値の変更が非機能要求（タイムアウト値、縮退条件）に波及していないかを確認する
SYS2-16-k | L3 | SYS.2 BP5 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 未決課題の状態を更新し、仕様書に残る前提を明確にする | PoC結果・決定により解決した課題をクローズし、残る課題と前提を仕様書の未決課題章に整理する | システム課題一覧（確定版）、既存検証結果の仕分け表、前提付き記述箇所一覧、課題×要求候補対応表 | 自部門（前工程成果物） | システム課題一覧（更新版）、仕様書「未決課題」章 | 仮版：レビュー前 | 先行：SYS2-16-i・SYS2-16-j・SYS2-10-l・SYS1-09-f／後続：SYS2-16-l・SYS2-16-o | PoC結果と決定が反映されている | ①解決した課題がクローズされている②残る課題が期限・担当付きで記載されている③前提値付きの要求が一覧化されている | ①閾値が確定したことで「発動条件の最終数値」課題をクローズし、関連要求の前提注記を外す②疲労推定連携の条件待ち課題は未解決として残し、期限と未達時の扱い（OTA拡張）を仕様書に明記する③前提値のまま残る要求（タイムアウト値）を一覧化し、設計フェーズで確定する旨を記載する
SYS2-16-l | L3 | SYS.2 BP3・BP7 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 分野別に関係部門レビューを行い、指摘を収集する | 事業企画・IVI開発・関係ドメイン・法務／セキュリティ・品証の各部門に該当章をレビューしてもらい、指摘を収集する | 統合ドラフト（更新反映版）、整合性確認結果、検証可能性チェック結果、仕様書「前提と制約」「未決課題」章 | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／関係ドメイン部門／法務・セキュリティ部門／品証部門 | レビュー指摘一覧（部門×章×指摘×重要度） | 仮版：指摘収集済み | 先行：SYS2-16-c・SYS2-16-e・SYS2-16-g・SYS2-16-j・SYS2-12-k／後続：SYS2-16-m | 統合ドラフトが更新反映済み | ①全対象部門がレビューしている②指摘が章・重要度付きで一覧化されている③レビュー期間と締切が守られている | ①企画オーナーには企画意図との一致とスコープの妥当性を、品証部門には検証可能性を重点的に見てもらう②法務／セキュリティ部門には同意・ログ・データ保護に関する要求と前提を確認してもらう③指摘は重要度（必須修正／要検討／参考）で分類し、対応方針の判断に使う
SYS2-16-m | L3 | SYS.2 BP3 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 指摘を反映し、対応可否と理由を記録する | 指摘を反映・保留・不採用に仕分けて反映し、判断理由と決定者を記録する | レビュー指摘一覧、統合ドラフト（更新反映版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 指摘対応記録（指摘×対応×理由×決定者）、修正版仕様書ドラフト | 仮版：修正反映済み | 先行：SYS2-16-l／後続：SYS2-16-n | レビュー指摘が収集されている | ①全指摘に対応区分と理由がある②不採用の指摘に理由と決定者が記録されている③修正が本文に反映されている | ①必須修正の指摘（受入条件が判定不能）は本文を修正し、修正箇所を記録する②スコープ拡大につながる指摘（施設予約の追加）は不採用とし、理由（初期スコープ外の決定）と決定者を記録する③保留とした指摘はシステム課題一覧に登録し、期限と担当を設定する
SYS2-16-n | L3 | SYS.2 BP4 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 仕様書をベースライン化し、以降の基準版として固定する | 修正版に版番号・承認を付けてベースライン化し、構成（含まれる成果物と版）を記録する | 修正版仕様書ドラフト、指摘対応記録、トレーサビリティマトリクス（統合版） | 自部門（作成）／企画オーナー・IVI開発部門（承認） | システム要求仕様書（仮版・ベースラインv1.0）、構成記録（含まれる成果物×版番号） | 仮版：ベースライン化（設計フェーズで詳細化） | 先行：SYS2-16-m・SYS2-16-f・SYS2-16-j／後続：SYS2-16-o・SYS2-16-p | レビュー指摘の対応が完了している | ①版番号と承認者・承認日が記録されている②含まれる成果物と版が記録されている③ベースライン版が固定保存されている | ①仕様書本体と付録（トレーサビリティ、図面一式）をまとめてv1.0とし、承認を得る②構成記録に、ユースケース記述v1.1・画面遷移図v1.0などの内訳を記載する③「仮版」である理由（設計フェーズで詳細化・未決課題が残る）を冒頭に明記し、確定版化の条件を書く
SYS2-16-o | L3 | SYS.2 BP5 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 仕様書の変更管理ルールを適用し、以降の変更を統制する | 要求・図面の変更申請・影響評価・承認・版管理の手順を仕様書の運用ルールとして定め、課題一覧の変更管理と接続する | 課題変更管理ルール、システム要求仕様書（ベースライン）、トレーサビリティマトリクス（統合版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門 | 仕様書変更管理ルール（申請×影響評価×承認×版管理×通知） | 確定版：関係部門合意済み | 先行：SYS2-16-n・SYS1-09-j・SYS1-09-k／後続：SYS2-16-p | ベースライン化が完了している | ①変更手順と承認者が定義されている②影響評価の範囲がトレーサビリティに基づいて定義されている③関係部門への通知方法が定義されている | ①要求の変更申請時は、トレーサビリティで関連するユースケース・画面・フロー・シーケンスを影響範囲として洗い出す手順にする②承認者を要求の分類別（機能はIVI開発部門、事業性に関わるものは企画オーナー）に定める③変更確定時は版番号を更新し、変更点一覧を関係部門とベンダーに通知する運用にする
SYS2-16-p | L3 | SYS.2 BP6・BP8 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 関係部門・ベンダーに配布・説明し、後続フェーズへ引き継ぐ | ベースライン版を配布し、説明会で仕様の要点・未決課題・変更管理ルール・問い合わせ経路を共有して引き継ぐ | システム要求仕様書（ベースラインv1.0）、仕様書変更管理ルール、システム課題一覧（更新版） | 自部門（前工程成果物）／IVI開発部門／開発ベンダー／関係ドメイン部門 | 配布記録、説明会資料・議事録、問い合わせ窓口・回答期限の定義 | 確定版：配布・説明済み | 先行：SYS2-16-n・SYS2-16-o／後続：後続フェーズ（アーキテクチャ設計・ベンダー選定） | ベースライン版と変更管理ルールが確定している | ①配布先と配布版が記録されている②説明会で未決課題と前提が共有されている③問い合わせ窓口と回答期限が定義されている | ①開発ベンダーには要求一覧・インターフェース項目・前提と制約を中心に説明し、見積もり時に前提値付きの要求がある点を明示する②未決課題の一覧と決定予定時期を共有し、決定後に仕様書が更新されることを合意する③仕様に関する問い合わせ窓口（企画オーナー経由でIVI開発部門）と回答期限（5営業日）を定義する

## プロセス概要
フェーズ | No. | アクティビティ | 概要（この工程で何をするか） | 主なアウトプット | 主管（実施主体） | 関与部門 | 完了の目安（次に進める条件） | つまずきやすい点
① 企画のブラッシュアップ（SYS.1前段） | 1 | 企画の起点整理・前提理解 | 着想段階の企画構想を1枚に書き出し、上位方針との位置づけ、決定事項と仮説の切り分け、社内の既存検証結果（先行開発・R&D等）の有無確認、対象車種・SOP・IVI技術制約・運用制約の把握までを行い、検討の土台と段取りを固める | 企画前提整理書（仮版：企画1枚サマリ／決定事項・仮説・未確定の切り分け／既存検証結果の仕分け／前提・制約／用語）、対象前提表、IVI技術制約一覧、ステークホルダーマップ、検討WBS | 事業企画部門 | 経営企画・商品企画部門、先行開発・R&D部門、IVI開発部門、運用部門 | 前提・制約・仮説が1文書に整理され、未確定事項に担当と期限が付いている | 構想の曖昧な表現を仮説と認識せず、決まったこととして先へ進む
① 企画のブラッシュアップ（SYS.1前段） | 2 | 提供価値・ペルソナ・利用文脈の精緻化 | 誰の・どんな場面の・どの程度の困りごとを解決するのかを、検証・反証できる粒度まで言語化する。ペルソナと利用文脈を定義し、ユーザーインタビューで仮説を確認する | 提供価値定義書（仮版）、ペルソナシート、利用文脈マトリクス、JTBD整理表、反証仮説リスト、インタビュー分析結果 | 事業企画部門 | 外部（インタビュー被験者・リクルート会社） | 提供価値が1文で言い切れ、根拠と反証仮説が紐付いている | 価値が抽象語のままで検証も反証もできない
① 企画のブラッシュアップ（SYS.1前段） | 3 | 競合・代替手段調査と差別化整理 | 他社IVI・スマホアプリ・後付けデバイス・自社既存機能と比較し、IVIで自社が提供する必然性と差別化軸を1〜2本に絞る。実車ベンチマークとスマホ連携時の棲み分けもここで確認する | 差別化整理書（仮版）、機能比較表、UXウォークスルー図、IVI必然性整理、価格・課金モデル調査表 | 事業企画部門 | 外部（公開情報・実車試乗）、IVI開発部門 | 差別化軸が絞られ、競合と同等でよい機能が明確になっている | スマホで足りる機能に投資してしまう
① 企画のブラッシュアップ（SYS.1前段） | 4 | 体験シナリオ／発動条件の具体化 | いつ・どこで・どんな状態で機能が発動し、どう見せ、どう応答され、外れたときどうなるかを具体化する。通知手段・運転中の操作可否・画面レイアウトのラフもここで決める | 体験シナリオ書・発動条件定義書（仮版）、ストーリーボード、発動条件トレードオフ表、通知手段設計、画面レイアウトラフ案 | 事業企画部門 | IVI開発部門、デザイン部門、品証部門（HMI制約） | 発動条件の採用案が1つに絞られ、残案が代替案として記録されている | 誤検知と、うっとうしさのトレードオフを詰めきらない
① 企画のブラッシュアップ（SYS.1前段） | 5 | ドメイン連携の必要性・範囲の検討 | 体験に必要なデータを洗い出し、IVI単独で代替できるか、連携で何が上乗せされるかを確かめたうえで、連携範囲・取得手段・責任分界・制約を決める | ドメイン連携方針書（仮版）、必要データ一覧、連携範囲3案比較表、責任分界案、連携コスト・スケジュール概算表 | 事業企画部門 | IVI開発・車両制御・ADAS・クラウド部門、法務部門 | 連携範囲の採用案が決まり、提供可否の未回答事項が明記されている | 連携ありきで検討し、上乗せ価値を説明できない
① 企画のブラッシュアップ（SYS.1前段） | 6 | 受容性・事業性の検証と企画の絞り込み | 本当に使うか・払うかを定量調査で検証し、収益モデル・コスト・収支とKPIを詰めたうえで、初期リリース／OTA追加／見送りを根拠付きで仕分け、意思決定会議で承認を得る | 企画書（確定版）、事業性評価書（収支シミュレーション・KPIツリー・成功判定基準）、スコープ仕分け表、リスク・前提条件一覧 | 事業企画部門（意思決定） | 外部（調査会社）、IVI開発部門（コスト）、関係部門（事前説明） | 意思決定会議で企画書が承認され、要求定義の正式インプットとして配布されている | 仕分け根拠が残らず、後で蒸し返される
② 論点抽出〜システム課題一覧（SYS.1 BP1〜6） | 7 | 検討論点抽出 | フェーズ①で「論点」として先送りした事項と、関係部門の懸念を1つのリストに集約し、1論点＝1つの問いに標準化して、決定者・決定期限・優先順位を付ける | 論点一覧（確定版：問い×選択肢×判断材料×決定者×期限×優先度）、要求候補メモ | 事業企画部門 | IVI開発・ADAS・車両制御・クラウド・法務・品証・運用の各部門 | 論点一覧が確定し、関係部門からの追加募集が締め切られている | 各文書に散在する論点を集約しきれない
② 論点抽出〜システム課題一覧（SYS.1 BP1〜6） | 8 | 論点議論・対応方針検討 | 選択肢比較表を用意して検討会で論点を議論し、決定／条件付き決定／保留に仕分ける。決定の解釈が部門間でズレていないかを具体例で確認し、企画関連文書に反映する | 対応方針一覧（確定版：決定内容×根拠×条件×決定者）、改訂文書、残論点リスト、条件管理表 | 事業企画部門（進行・記録）／各論点の決定者 | IVI開発・関係ドメイン部門、法務・セキュリティ・機能安全部門 | 全論点に結論が出て、決定者の承認証跡が残っている | 決定の解釈が部門間でズレたまま進む
② 論点抽出〜システム課題一覧（SYS.1 BP1〜6） | 9 | システム課題一覧作成 | 決定事項を制約・前提として、未決事項を課題として構造化し、要求候補と紐付けてベースライン化する。変更管理・週次更新の運用ルールを決めて要求定義へ引き継ぐ | システム課題一覧（確定版・ベースライン）、課題変更管理ルール、課題運用ルール、課題決定計画、引継ぎ資料一式 | 事業企画部門 | IVI開発部門（受け手）、運用部門、関係ドメイン部門 | 課題一覧がベースライン化され、要求定義キックオフで引き継がれている | 決定済み事項を制約として残さず、後で再検討になる
③ システム要求仕様の作成（SYS.2 BP1〜8） | 10 | ユースケース作成（確定版） | 体験シナリオを、アクター・事前事後条件・基本／代替／例外フローまで記述したユースケースに変換する。発動条件の割付、他ドメイン連携の記述、未決課題の前提置きもここで行う | ユースケース記述（確定版：UC-ID付き）、ユースケース図、アクター一覧、連携ポイント一覧 | 事業企画部門（作成）／IVI開発部門（実現性確認） | IVI開発部門、運用部門 | UC-IDが固定され、画面・要求作成が着手できる状態になっている | 例外フローが薄く、異常時の振る舞いが決まらない
③ システム要求仕様の作成（SYS.2 BP1〜8） | 11 | 画面イメージ・遷移図作成 | 運転中に成立する情報量・配置・遷移・操作制限を定義する。地図との共存、通知手段別の表現差分、既存通知との割り込み優先順位、エラー・縮退画面まで決める（ビジュアルデザインは対象外） | 画面一覧、画面イメージ（ワイヤー）、画面遷移図、通知手段別表現定義、走行中制限定義 | 事業企画部門（作成）／IVI開発部門（実現性確認） | デザイン部門、品証部門（ディストラクション） | 画面IDが固定され、走行中の表示・操作制限が定義されている | 地図との共存や割り込み優先順位を後回しにする
③ システム要求仕様の作成（SYS.2 BP1〜8） | 12 | 要求一覧（機能／非機能）作成 | ユースケース・画面・連携方針・システム課題から、検証可能で一意な要求文と受入条件を作る。機能要求に加え、性能・可用性・セキュリティ・保守／OTA更新性の非機能要求も定義する | 要求一覧（確定版：REQ-ID×要求文×根拠×受入条件×優先度）、トレーサビリティマトリクス | 事業企画部門（作成）／IVI開発部門（実現性・検証性確認） | 関係ドメイン部門、法務・セキュリティ部門、品証部門 | REQ-IDが固定され、全要求に根拠と受入条件が付いている | 検証できない曖昧語の要求が残る
③ システム要求仕様の作成（SYS.2 BP1〜8） | 13 | 機能配置図（ドメイン間配置）作成 | 要求を実現する機能ブロックを洗い出し、IVI・他ドメイン・クラウドのどこに置くかを複数案で比較して決める。データフロー・インターフェース候補・責任分界もここで固める | 機能配置図、データフロー定義、インターフェース候補一覧、責任分界一覧 | 事業企画部門（整理）／IVI開発部門（技術判断） | ADAS・車両制御・クラウド部門 | 配置が決まり、責任分界とIF候補が関係ドメイン部門と合意されている | 決定済みの判定ロジック所在と配置案が矛盾する
③ システム要求仕様の作成（SYS.2 BP1〜8） | 14 | フローチャート作成 | 発動判定・抑止条件・頻度制御・応答処理・異常処理・状態初期化の分岐を図示し、条件の組み合わせを表に展開して未定義動作を洗い出す | フローチャート（確定版）、分岐網羅確認結果、フロー×要求突合結果 | 事業企画部門（作成）／IVI開発部門（実装観点確認） | IVI開発部門 | 分岐が網羅され、要求一覧との突合で抜け・矛盾が解消されている | 条件の組み合わせが網羅されず未定義動作が残る
③ システム要求仕様の作成（SYS.2 BP1〜8） | 15 | シーケンス図作成 | ドメイン間・要素間のやり取りを時系列で示し、順序・周期・タイムアウト・競合時の振る舞いを明確にする。ここからインターフェース項目を抽出して要求に反映する | シーケンス図（確定版：正常系／連携／異常系／競合）、インターフェース項目一覧 | 事業企画部門（作成）／IVI開発部門（技術確認） | ADAS・車両制御・クラウド部門 | インターフェース項目が要求一覧と紐付き、図面間の整合が取れている | タイムアウト・競合時の振る舞いが未定義のまま残る
③ システム要求仕様の作成（SYS.2 BP1〜8） | 16 | システム要求仕様書（仮）統合・レビュー・PoC結果反映 | 各成果物を1冊に統合し、整合性・トレーサビリティ・検証可能性を確認する。机上で決めきれない値はプロトタイプ／PoCで検証して要求に反映し、ベースライン化して関係部門・ベンダーに伝達する | システム要求仕様書（仮版・ベースライン）、トレーサビリティマトリクス（統合版）、PoC計画・結果反映記録、仕様書変更管理ルール | 事業企画部門（統合）／事業企画・IVI開発部門（承認） | 関係ドメイン部門、法務・セキュリティ・品証部門、開発ベンダー | 仕様書がベースライン化され、変更管理ルールとともに配布・説明されている | 前提値のまま確定させ、変更管理が回らない

## 凡例
項目 | 内容
対象範囲（本版） | フェーズ①（アクティビティ1〜6）・フェーズ②（7〜9）・フェーズ③（10〜16）の全工程。別途「プロセス概要」シートに全体像、「依存関係サマリ」シートにクリティカルパスを記載
既存検証結果（PoC）の前提 | 本表は、企画検討の開始時点でPoCが実施済みとは限らない前提で記載している。SYS1-01-dで社内（先行開発・R&D等）の既存検証結果の有無を照会し、存在する場合のみSYS1-01-eで仕分ける。存在しない場合はSYS1-01-eをスキップし、当該事項は「未検証の仮説」としてSYS1-02の反証仮説・SYS1-06の検証仮説に回す。既存検証結果がある場合の典型的な出所は、先行開発・R&D部門の技術検証、協業先・ベンダーとの共同実証、他車種／他案件の類似検証、社内デモ・試作評価であり、出所により一般化可能性が変わるため実施条件を必ず明記する。なお要求定義段階では、要求値の妥当性確認を目的としたプロトタイプ／PoCをSYS2-16-h〜jで別途計画・実施する
ステップID規則 | L1＝PH1／PH2／PH3（フェーズ）、L2＝SYS1-01（アクティビティ番号）、L3＝SYS1-01-a（作業内容の枝番）。アクティビティ1〜9はSYS1、10〜16はSYS2を接頭辞とする
プロセス階層 | L1＝フェーズ、L2＝アクティビティ（配下作業の総括行）、L3＝作業内容（1行＝1作業。具体例はこの行に記載）
ASPICE対応BPの前提 | Automotive SPICE 3.1のSYS.1（BP1 要求・要望の取得／BP2 期待の理解／BP3 要求の合意／BP4 ベースライン確立／BP5 変更管理／BP6 照会・伝達の仕組み）とSYS.2（BP1〜8）を基準。企画工程は「SYS.1前段」とし、関連するBPを括弧内に補記。フェーズ②はL3行ごとに主に対応するBPを記載。v4.0基準で運用する場合はSYS.1が廃止されているため読み替えが必要
粒度・完成度の定義 | ラフ版＝企画支援コンサルが作成し事業企画部門の確認前。仮版＝事業企画部門（必要に応じ関係部門）のレビュー済みだが意思決定会議未承認。確定版＝意思決定会議で承認済み、または事実・記録として確定
実行主体の前提 | 本表は自動車OEMの事業企画部門が実施するプロセスとして記載している。全アクティビティの主管は事業企画部門であり、意思決定だけでなく資料作成・調査・論点整理といった実務も同部門が担う前提。表記の使い分けは、「自部門」＝事業企画部門（本プロセスの実施主体。前工程で自ら作成した成果物を指す場合も含む）、「企画オーナー」＝事業企画部門の部門長・企画責任者（レビュー・確認・承認・意思決定を行う立場）。実務の一部を外部支援（コンサル・調査会社）に委託する場合も主管は変わらないため、委託の有無は本表では区別していない。IVI開発・ADAS・車両制御・クラウド・法務・品証・運用・商品企画・経営企画の各部門は情報提供・技術判断・レビュー・決定の関与者、開発ベンダー・協業先は後続の受け手
具体例の題材 | 主に「休憩提案サービス」（走行時間・ドライバー状態を他ドメインから取得しIVI上に提案表示）を題材に記載。他企画に転用する際は題材を差し替える
先行／後続の表記 | 「先行：ID／後続：ID」。複数は「・」区切り。アクティビティをまたぐ依存も作業内容レベルのIDで記載
カラム対応 | 依頼書のNo.1〜9、11、15〜17、＋の順（10・12・13・14は欠番）
セル内の区切り | セル内改行は使用せず、複数項目は①②③または／で区切る

## 依存関係サマリ
区分 | 内容 | 経路・対象ステップ | 遅延時の影響 | 先手を打つべきこと
クリティカルパス（主系列） | 企画の骨格を決める最短経路。ここが遅れると全工程が後ろ倒しになる | SYS1-01-o → SYS1-02-r → SYS1-03-o → SYS1-04-t → SYS1-05-o → SYS1-06-q → SYS1-07-n → SYS1-08-m → SYS1-09-i → SYS2-10-n → SYS2-12-p → SYS2-16-n | 各節点は前工程の確定版がないと着手できないため、1つの遅れがそのまま最終ベースラインの遅れになる | 各確定版のレビュー日を意思決定会議から逆算して先に押さえる（SYS1-01-n）
外部リードタイム | ユーザーインタビュー・定量調査は手配から結果まで数週間かかる | SYS1-02-n → SYS1-02-p ／ SYS1-06-b → SYS1-06-d | 調査結果待ちで提供価値定義書・事業性評価が確定せず、後続が全て止まる | 調査票設計と並行して調査会社の手配・スクリーニング条件の確定を先行させる
外部リードタイム | 他部門へのデータ提供可否照会は回答に時間がかかり、断られる可能性もある | SYS1-05-i → SYS1-05-k → SYS1-05-o → SYS2-13-f | 連携範囲が確定せず、機能配置図とインターフェース候補が決まらない | 必要データ一覧が粗い段階でも照会だけ先に出し、回答期限と未回答時の扱いを決めておく
ハードな期限 | 対象車種のSOP・IVI仕様凍結日が全体の締切を規定する | SYS1-01-j → SYS1-05-m → SYS1-06-n → SYS1-09-g → SYS2-16-n | 車両側ECU変更を伴う連携が間に合わず、初期リリース範囲の再仕分けが必要になる | 車両側変更を伴う論点を最優先に設定し、決定期限を仕様凍結から逆算する（SYS1-07-h）
合流点（ここで詰まりやすい） | 体験・連携・事業性の3系列が企画の絞り込みで合流する | SYS1-04-t ＋ SYS1-05-o ＋ SYS1-06-i → SYS1-06-n → SYS1-06-q | 1系列でも仮版が揃わないとスコープ仕分けができず、意思決定会議に付議できない | 3系列の仮版締切を同日に設定し、揃わない場合の前提置きルールを事前に決める
合流点（ここで詰まりやすい） | 要求・画面・配置・フロー・シーケンスが仕様書統合で合流する | SYS2-11-n ＋ SYS2-12-p ＋ SYS2-13-l ＋ SYS2-14-l ＋ SYS2-15-l → SYS2-16-b → SYS2-16-e | 版がずれた成果物が混在し、整合性確認で大量の手戻りが発生する | 各成果物の版番号を統合前に突き合わせ、ID表記ルールを作成着手前に統一する（SYS2-16-a）
並行できる作業 | 競合調査は提供価値の精緻化と部分的に並行できる | SYS1-03-a〜f は SYS1-02 の途中から着手可 | 並行しないと調査の実車手配待ちが遅れの原因になる | 比較対象リストを早期に確定し、試乗・レンタルの手配を先に進める
並行できる作業 | フローチャートとシーケンス図は要求一覧確定後に並行可能 | SYS2-14 と SYS2-15 は SYS2-12-p 後に並行 | 直列に実施すると仕様書統合の着手が2〜3週遅れる | 記述ガイド（SYS2-14-b／SYS2-15-b）を先に揃え、担当を分けて同時着手する
後戻りが起きやすい経路 | PoC・プロトタイプ結果により要求値が変わる | SYS2-16-i → SYS2-16-j → 要求一覧・画面・フロー・シーケンスの更新 | 確定済み成果物の再改訂が発生し、ベースライン化が遅れる | 変わりうる値（閾値・文字数上限・タイムアウト）は前提値と課題IDを付け、更新箇所を事前に一覧化する
後戻りが起きやすい経路 | 条件付き決定の条件が未達になると代替案へ切り替わる | SYS1-08-h → SYS1-09-b → SYS2-12-f・SYS2-13-e | 連携前提の要求・配置・シーケンスをまとめて差し替える必要が生じる | 条件未達時の代替案を決定時に明文化し、連携ありの記述を基本フローから分離しておく